## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 路灯维护经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘桂清13531481222 |  | 经办人及电话 | 熊杰文13719771081 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲建示字〔2022〕51号——关于申请拨付路灯维护经费用的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2121301-城市公共设施 | 韶曲建示字〔2022〕51号——关于申请拨付路灯维护经费用的请示
归口股室 |  |  | 经济（外经）股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 预算部门指标
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 提升城市管理水平，改善城区、乡镇道路及公共场所照明环境，为人民群众出行提供方便。 | [7 empty] | 韶曲建示字〔2022〕51号——关于申请拨付路灯维护经费用的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲建示字〔2022〕51号——关于申请拨付路灯维护经费用的请示 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 提升城市管理水平，改善城区、乡镇道路及公共场所照明环境；强化服务，为人民群众出行提供方便；加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 600000元
|  |  | 待安排资金 |  | 200000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 600000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 600000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 400000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 400000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 600000 |  |  |  |  | 400000 | 67% | 200000
| 1 |  |  | 2022.9.8 | 400000 | 67% | 2022.9.8 | 400000 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2022年申请支付总金额 600000元，实际支出400000元，已申请未支付200000元，待2023年度区财政安排支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 2022年申请支付总金额 600000元，实际支出400000元，已申请未支付200000元，待2023年度区财政安排支出。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 完成城区、乡镇道路及公共场所照明和城区美化亮化工作；强化服务提升城市的整体竞争力；及时缴交电费保障用电；保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%，进一步加强用电的覆盖面，安装节能用电设备，让人民群众更加满意。 |  |  | 提升城市管理水平，改善城区、乡镇道路及公共场所照明环境，做好美化亮化工作；强化服务，为人民群众出行提供方便；加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用；保障行政服务中心工作的正常开展和工作设备的正常运行；提升城市的整体竞争力。
| 阶段性目标 |  | 1、保证用电安全，避免产生人身伤害 2、保证城区亮化率，推动社会治安综合治理 3、保证路灯正常照明，保障用电 |  |  | 1、全市路灯及景观亮灯亮灯率95% 2、周边群众满意度95%
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 覆盖区域 |  |  |  | 城区及九个乡镇 | 城区及九个乡镇
|  |  | 质量指标 | 全市路灯及景观亮灯亮灯率 |  |  |  | 95% | 95%
|  |  | 时效指标 | 资金使用时效 |  |  |  | 每月及时支付电费 | 每月及时支付电费
|  |  | 成本指标 | 成本控制数（万元） |  |  |  | 60万元 | 40万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 合理规范 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 消除安全隐患 |  |  |  | 保证用电安全，避免产生人身伤害 | 保证用电安全，避免产生人身伤害
|  |  |  | 周边社会治安改善情况 |  |  |  | 保证城区亮化率，推动社会治安综合治理 | 保证城区亮化率，推动社会治安综合治理
|  |  | 生态效益指标 | 减少碳排放 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 确保日常工作运作 |  |  |  | 保证路灯正常照明，保障用电 | 保证路灯正常照明，保障用电
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人：熊杰文 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023.4.14
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。