## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 镇级污水处理厂购买在线检测设备 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢国良13827935533 |  | 经办人及电话 | 陈志勇13927843168 | 关于解决镇级污水厂购买在线检测设备经费的请示、区政府常务会议纪要（十六届23次）
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 关于解决镇级污水厂购买在线检测设备经费的请示 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2121499-其他污水处理费安排的支出
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 曲江区沙溪、白土、枫湾、大塘、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂增设购买28台在线检测设备 | [7 empty] | 关于解决镇级污水厂购买在线检测设备经费的请示、区政府常务会议纪要（十六届23次）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于解决镇级污水厂购买在线检测设备经费的请示、区政府常务会议纪要（十六届23次） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 确保曲江区沙溪、白土、大塘、枫湾、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂正常运行，确保出水水质达标排放，生活污水得到有效处理。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 3500000
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 3500000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 3500000
| 1 |  | 3500000
2
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：现在走程序，正在招投标，计划在2023年7月支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-12-20 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-02-14
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-07-20 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-31
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 按相关程序采购需要一定时间。下一步：1、加快采购进度；2、尽快选出监理单位，推进和监管此项工作。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为确保曲江区沙溪、白土、大塘、枫湾、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂正常运行，确保出水水质达标排放，生活污水得到有效处理。 |  |  | 确保曲江区沙溪、白土、大塘、枫湾、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂正常运行，确保出水水质达标排放，生活污水得到有效处理。 |  |  | 按相关程序采购需要一定时间。下一步：1、加快采购进度；2、尽快选出监理单位，推进和监管此项工作。
| 阶段性目标 |  | 1、做好污水处理在线监控运行情况数据的核算报送工作。 2、根据每月污水处理运行情况月报表，核实污水处理量及其他设施污水处理量和韶关市曲江区环境监测站的《废水污染物浓度监测报告》削减量的数值，确保出水水质达标排放，生活污水得到有效处理。 |  |  | 1、做好污水处理在线监控运行情况数据的核算报送工作。 2、根据每月污水处理运行情况月报表，核实污水处理量及其他设施污水处理量和韶关市曲江区环境监测站的《废水污染物浓度监测报告》削减量的数值，确保出水水质达标排放，生活污水得到有效处理。 |  |  | 按相关程序采购需要一定时间。下一步：1、加快采购进度；2、尽快选出监理单位，推进和监管此项工作。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 曲江区8个镇级生活污水处理设施运行率达到100% |  |  |  | 100% | 0.85万吨/日
|  |  | 质量指标 | 出水水质达标 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 长期 |  |  |  |  | 长期
|  |  | 成本指标 | 350万元 |  |  |  |  | 350万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 改善区域投资环境，促进乡镇经济发展 |  |  |  |  | 改善区域投资环境，促进乡镇经济发展
|  |  | 社会效益指标 | 改善乡镇居住环境，提高卫生水平 |  |  |  |  | 改善乡镇居住环境，提高卫生水平
|  |  | 生态效益指标 | 出水质量合格达标排放，污水处理率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 持续解决了生活水污染的困境，改善水质，改善了我们的生活环境 |  |  |  |  | 持续解决了生活水污染的困境，改善水质，改善了我们的生活环境
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度（或服务对象满意度） |  |  |  |  | 90%
经办人： 陈志勇 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2023年4月10日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。