## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林志文13553611298 |  | 经办人及电话 | 林志文13553611298 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财﹝2022﹞10号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出-2120899 | 附件1 韶曲财﹝2022﹞10号 关于下达2022年部门预算指标的通知
归口股室 |  |  | 经建股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 部门预算部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 每月到各镇开展清洁美考核，对环卫外包企业进行考核、卫生巡查、督导，开展环境卫生宣传工作，确保各镇农村认真抓好落实大清洁乡村美工作要求，四边干净整洁，开展多种形式宣传活动，大力宣传农村生活垃圾处理的各项政策措施。 | [7 empty] | 附件1 韶曲财﹝2022﹞10号 关于下达2022年部门预算指标的通知
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：韶曲财﹝2022﹞10号 2.专项资金： 3.其他资金：
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 韶关市曲江区“大清洁乡村美”财政预算内奖补资金安排方案
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 30000.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 30000.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 0.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 年度资金安排总额： |  | 30000.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 30000.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 实际支出总额： |  | 24395.65 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 24395.65 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 30000 |  | 24395.65 | 81.32% |  | 24395.65 | 81.32% | 5604.35
| 1 |  |  | 2022.02 | 14245.65 | 47.49% | 2022.02 | 14245.65 | 47.49%
| 2 |  |  | 2022.07 | 2000 | 54.15% | 2022.07 | 2000 | 54.15%
| 3 |  |  | 2022.09 | 8150 | 81.32% | 2022.09 | 8150 | 81.32%
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：办公费用、车辆费用、劳务维修费等，2022年实际支出24395.65元，已按实际费用支出完。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 办公费用、车辆费用、劳务维修费等，2022年实际支出24395.65元，已按实际费用支出完。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 对各镇农村生活垃圾处理工作加强督查和指导，建立并落实农村生活垃圾收集清运处理长效机制，组织相关部门到各镇进行实地考核，每月至少组织一次专项检查，检查考核采取实地检查、明查暗访相结合的方式，通过听情况汇报、实地察看、随机抽查、调查走访等方式进行实际查看工作实效。 |  |  | 每月到各镇开展清洁美考核，对环卫外包企业进行考核、卫生巡查、督导，开展环境卫生宣传工作，确保各镇农村认真抓好落实大清洁乡村美工作要求，四边干净整洁，开展多种形式宣传活动，大力宣传农村生活垃圾处理的各项政策措施，加强正面宣传引导，有利于推进农村生活垃圾处理工作。
| 阶段性目标 |  | 1、组织开展6次“大清洁、乡村美”检查考核工作； 2、加强对农村环境卫生检查考核力度； 3、宣传农村生活垃圾处理的各项政策措施。 |  |  | 1、每月组织开展“大清洁、乡村美”检查考核工作； 2、加强对农村环境卫生检查考核力度； 3、宣传农村生活垃圾处理的各项政策措施。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 监督检查次数 |  |  |  | 每月一次以上 | 每月一次以上
|  |  | 质量指标 | 宣传活动覆盖范围 |  |  |  | 九个乡镇 | 九个乡镇
|  |  | 时效指标 | 监督检查完成及时率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  |  |  | 30000元 | 30000元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 宣传覆盖率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 环境检查信息公开 |  |  |  | 每月考核情况公开 | 每月考核情况公开
|  |  | 生态效益指标 | 改善农村环境质量 |  |  |  | 有所改善 | 有所改善
|  |  | 可持续影响指标 | 环境可持续影响 |  |  |  | 提高村民爱护环境卫生意识 | 提高村民爱护环境卫生的意识
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 |  |  |  | 满意 | 满意
经办人：林志文 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023.03.31
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。