## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江区镇级填埋场整改项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林志文 13553611298 |  | 经办人及电话 | 林志文 13553611298 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区市政管理中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲建示字[2020]124号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他城乡社区管理事务支出-2120199 | 附件1 关于追加曲江区镇级填埋场整改项目资金指标的请示
归口股室 |  |  | 经建股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 部门预算部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 曲江区镇级填埋场（白土、沙溪）整改工程：选择就地封场的方式对曲江区白土镇、沙溪镇垃圾填埋场实施整改。 | [7 empty] | 附件1 关于追加曲江区镇级填埋场整改项目资金指标的请示
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：关于追加曲江区镇级填埋场整改项目资金指标的请示（韶曲建示字[2020]124号） 2.专项资金： 3.其他资金：
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： 1 个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据《韶关市镇级填埋场整改工作方案》和《韶关市曲江区镇级填埋场整改工作方案》文件要求
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 4490375.66元
|  |  | 待安排资金 |  | 2324620.66元
| 上年度结转结余金额 |  | 0.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 年度资金安排总额： |  | 2324620.66 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2324620.66 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 实际支出总额： |  | 2004245.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2004245.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2324620.66 |  | 2004245 | 86.22% |  | 2004245 | 86.22% | 320375.66
| 1 |  | 1004245 | 2022.01 | 1004245 | 43.2% | 2022.01 | 1004245 | 43.2% | 0
| 2 |  | 1320375.66 | 2022.09 | 1000000 | 86.22% | 2022.09 | 1000000 | 86.22% | 320375.66
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：曲江区镇级填埋场整改项目已验收，2021年申请支付总金额为2324620.66元，实际支出2004245元，已申请未支付320375.66元，待2023年度财政安排支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2018.11 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2018.11
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019.06 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019.06
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 曲江区镇级填埋场整改项目已验收，2021年申请支付总金额为2324620.66元，实际支出2004245元，已申请未支付320375.66元，待2023年度财政安排支出。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 根据《韶关市镇级填埋场整改工作方案》（韶市建字﹝2017﹞247号）和《韶关市曲江区镇级填埋场整改工作方案》（韶曲府办函﹝2018﹞49号）文件要求，通过整改工程项目的实施，对防范事故风险提供安全保障，确保镇级填埋场场地安全，为周边群众健康做出贡献，起到良好的社会效益。降低镇级填埋场对周边环境污染的影响，提高了周边居民生活质量水平及村容村貌，改善环境卫生，营造洁净、有序、优美的城乡环境。 |  |  | 根据《韶关市镇级填埋场整改工作方案》和《韶关市曲江区镇级填埋场整改工作方案》文件要求，我区大塘镇垃圾填埋场采取整体搬迁方式整治，白土、沙溪镇垃圾填埋场采取EPC模式进行封场治理整治，落实镇级填埋场整改工作，对镇级填埋场场地提供安全保障，降低周边环境污染的影响，改善乡镇环境卫生，提高村民居住环境，维护社会和谐稳定。
| 阶段性目标 |  | 1、白土镇填埋场、沙溪镇填埋场采取封场治理方式进行整改。 2、定期对场地覆土进行稳定性排查，对填埋场地下水质进行检测。 |  |  | 1、白土镇填埋场、沙溪镇填埋场采取封场治理方式进行整改。 2、定期对场地覆土进行稳定性排查，对填埋场地下水质进行检测。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 项目整改面积（平方米） |  |  |  | 7478平方米 | 7478平方米
|  |  |  | 整改范围 |  |  |  | 白土、沙溪 | 白土、沙溪
|  |  | 质量指标 | 镇级填埋场完成整改比例(%) |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  |  | 已竣工验收 | 已竣工验收
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  |  |  | 按照实际工程量 | 按照实际工程量
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 完工验收通过率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 有利于维护人居环境安全 |  |  |  | 提高村容村貌 | 提高村容村貌
|  |  | 生态效益指标 | 改善农村环境质量 |  |  |  | 改善填埋场环境 | 改善填埋场环境
|  |  | 可持续影响指标 | 环境可持续影响 |  |  |  | 对场地防范事故风险提供安全保障 | 对场地防范事故风险提供安全保障
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 |  |  |  | 满意 | 满意
经办人：林志文 |  |  |  | 单位负责人：冯海强 |  |  | 上报时间：2023.04.3
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。