## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 祥安居住户一次性救济金 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 黄盛昌13531482778 |  | 经办人及电话 | 胡宗林13509050873 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | —— |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出
归口股室 |  |  | 经建股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 祥安居违建拆除，原住户一次性救济金补助。 | [7 empty] | 关于拨付祥安居住户一次性救济金的请示
项目设立的依据 |  |  | 关于拨付祥安居住户一次性救济金的请示
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 340800元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 340800 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 340800 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 340800 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 340800 | —— | 340800 | 100% | —— | 340800 | 100% | 0
| 3 |  | 132000 | 2022-08-05 | 132000 | 100% | 2022-08-05 | 132000 | 38.73%
| 5 |  | 74400 | 2022-09-28 | 74400 | 100% | 2022-09-28 | 74400 | 60.56%
|  |  | 36000 | 2022-09-28 | 36000 | 100% | 2022-09-28 | 36000 | 71.13%
|  |  | 98400 | 2022-10-11 | 98400 | 100% | 2022-10-11 | 98400 | 100%
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：项目已按时完成。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022年7月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022年7月
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022年10月 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022年10月
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为及时消除自建房重大安全风险隐患，坚决遏制事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，根据3户住户选择签订《“祥安居”住户一次性救济协议》，支付救济金。减轻信访维稳工作的压力，有效推进违法建筑“祥安居”拆除工作。 |  |  | 为及时消除自建房重大安全风险隐患，坚决遏制事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，根据3户住户选择签订《“祥安居”住户一次性救济协议》，支付救济金。减轻信访维稳工作的压力，有效推进违法建筑“祥安居”拆除工作。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 及时完成祥安居住户一次性救济金支付，有效解决住户住房问题，有效推进违法建筑“祥安居”拆除工作。 |  |  | 及时完成祥安居住户一次性救济金支付，有效解决住户住房问题，有效推进违法建筑“祥安居”拆除工作。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象数量 |  |  |  | 9户 | 9户
|  |  | 质量指标 | 补助合规性(%) |  |  |  | 合规 | 合规
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时性 |  |  |  | 及时 | 及时
|  |  | 成本指标 | 补助金额 |  |  |  | 340800元 | 340800元
|  |  |  | 合理范围内支出 |  |  |  | 合理 | 合理
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 工作效率提高 |  |  |  | 有效提高违法建筑拆除工作效率，同时保障住户居住需求。 | 有效提高违法建筑拆除工作效率，同时保障住户居住需求。
|  |  |  | 解决住房困难家庭户数（万户） |  |  |  | 0.0009户 | 0.0009户
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 补贴发放方式 |  |  |  | 一次性发放5年过渡性房租 | 一次性发放5年过渡性房租
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  |  | 95% | 95%
经办人： 胡宗林 |  |  |  | 单位负责人：黄盛昌 |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。