## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江区房屋建筑和市政设施承灾体调查项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 李慧忠13927884896 |  | 经办人及电话 | 唐丽萍15018161430 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | —— |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出
归口股室 |  |  | 经建股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 曲江区房屋建筑和市政设施承灾体调查项目 | [7 empty] | 附件14：韶曲建示字[2021]115号）—关于申请开展曲江区房屋建筑和市政设施承灾体调查项目工作经费的请示
项目设立的依据 |  |  | 韶曲建示字[2021]115号）—关于申请开展曲江区房屋建筑和市政设施承灾体调查项目工作经费的请示
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据国务院、省、市有关文件精神，我区须开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。我区本次普查工作的组织实施模式为发动街道(乡镇)、村(社区)基层力量为主,第三方技术支持为辅开展调查。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 2000000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2000000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 2000000 |  | 0 |  | —— | 0 | 0 | 2000000
1
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：项目已于2022年完成采购服务，因采购系统与数字财政系统挂接（项目需要下达指标后才能进行采购），于2023年1月完成签订合同，费用根据合同要求付款。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021-10-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021-10-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-05-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-05-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为完成曲江区第一次全国自然灾害综合风险普查中的房屋建筑和市政设施承灾体调查工作，我局聘请第三方技术支撑及基层人员外业调查工作，此项工作开展有利于按时完成我区第一次全国自然灾害综合风险普查中的房屋建筑和市政设施承灾体调查工作，及时获取本区主要灾害致灾信息，重要承灾体信息，历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识灾害综合风险水平，形成自然灾害防治区建议，为全区有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |  |  | 完成曲江区房屋建筑和市政设施承灾体调查项目采购 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 完成曲江区房屋建筑和市政设施承灾体调查项目采购 |  |  | 完成曲江区房屋建筑和市政设施承灾体调查项目采购 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 每月外包人员 |  |  |  | ＞15人 | ＞15人
质量指标
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 成本不超过资金预算 |  |  |  | 不超200万元预算 | 不超200万元预算
|  |  |  | 控制在采购预算内 |  |  |  | 可控制 | 可控制
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 提高服务水平 |  |  |  | 有效提高 | 有效提高
|  |  |  | 为因自然灾害造成的人身伤害提供保障 |  |  |  | 为预防自然灾害提供决策依据 | 为预防自然灾害提供决策依据
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 提高人民幸福指数满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。