## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 2022年已安装警报器费用 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 陈奇峰 13602901522 |  | 经办人及电话 | 谭国君 18675101039 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2022]10号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2030603人民防空
归口股室 |  |  | 经建股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 √ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 新增三台警报器，扩大我区警报覆盖面积，提高警报器覆盖率，提高防护能力。 | [7 empty] | 附件1：关于下达2022年部门预算指标的通知（韶曲财[2022]10号）
项目设立的依据 |  |  | （韶曲财[2022]10号）《关于下达2022年部门预算指标的通知》：
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 增加警报器有利于及时采取行动，使人民及时疏散、隐蔽，减少人民生命财产损失，保持战争潜力，争取防空袭斗争的胜利。增加警报器，提高警报器覆盖率，提高防护能力。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 36000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 36000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 36000 |  | 0 |  | —— | 0 | 0 | 36000
| 1 |  | 34000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 36000
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：项目已按时完成，且已于2022年9月21日申请支付资金，财政未支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-02 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-09-21
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 已完成
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 完成新增警报器，提高警报音响覆盖率，维护检修警报点警报器，有效保障设备设施正常运行，并增强广大市民的国防观念和民防意识。 |  |  | 完成新增警报器，提高警报音响覆盖率，维护检修警报点警报器，有效保障设备设施正常运行，并增强广大市民的国防观念和民防意识。 |  |  | 已完成
| 阶段性目标 |  | 1、提高了警报音响覆盖率 2、有效的保障设备设施正常运行 3、增强广大市民的国防观念和民防意识。 |  |  | 1、提高了警报音响覆盖率 2、有效的保障设备设施正常运行 3、增强广大市民的国防观念和民防意识。 |  |  | 已完成
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 人防设备数量 |  |  |  | 1台 | 1台
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 及时发放率（%） |  |  |  | 100% | 0% | 因财政未支付资金，此项指标无法完成。
|  |  | 成本指标 | 购置成本 |  |  |  | 36000元 | 34000元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 警报器验收合格率(%) |  |  |  | 100% | 100%
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 提高人防通信指挥专业能力，提高工作效率 |  |  |  | 有效提高 | 有效提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 工作满意度（%) |  |  |  | 100% | 100%
经办人： 许家欣 |  |  |  | 单位负责人： 陈奇峰 |  |  | 上报时间：2023.4.4
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。