## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 农村生活饮用水监管工作及宣传 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 黄福强 13192880376 |  | 经办人及电话 | 李叶伟 15219035519 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区卫生监督所 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2023]5号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100499]其他公共卫生支出 | 1-1
归口股室 |  |  | 社保股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 农村生活饮用水监管工作
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 农村生活饮用水监管工作，开展镇、村水质卫生监督人员培训及相关工作人员经费5200元；车辆经费支出19800元；制作宣传手册、宣传栏等工作经费25000元。 | [7 empty] | 附件1：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财[2023]5号）
项目设立的依据 |  |  | 根据区政府工作会议纪要[2017]18号文《全区生活饮用水水质卫生整治工作会议纪要》；预计镇、村水质卫生监督人员培训10000元；水质卫生知识宣传手册75000元；水质卫生知识宣传栏21000元；工作人员、车辆经费18000元，共计124000。
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财[2023]号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 区政府批准文件
项目的可行性、必要性 |  |  | 保障农村生活饮用水监管工作顺利开展，提高群众安全用水。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 50000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 50000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 24000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 24000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 50000 | 2023年1-12月 | 24000 | 48% | 2023年1－12月 | 24000 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2023-02-01 | 5000 | 10% | 2023年2-4月 | 5000 | 100%
| 2 |  |  | 2023-05-01 | 5000 | 20% | 2023年5-6月 | 5000 | 100%
| 3 |  |  | 2023-07-01 | 5000 | 30% | 2023年7-9月 | 5000 | 100%
| 4 |  |  | 2023-10-01 | 5000 | 40% | 2023年10-11月 | 5000 | 100%
| 5 |  |  | 2023-12-01 | 4000 | 48% | 2023-12-01 | 4000 | 100%
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因财政困难，资金未足额拨付；下一步工作计划：进一步完善项目资金的使用计划，保证使用率达到100%。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 定期对我区域农村生活饮用水进行监管工作，把握饮用水动态，找短板，及时做好2023年度农村生活饮用水监管工作计划，保障农村水质安全。 |  |  | 定期对我区域农村生活饮用水进行监管工作，把握饮用水动态，找短板，及时做好2021年度农村生活饮用水监管工作计划，保障农村水质安全。
| 阶段性目标 |  | 1、完成全区农村生活饮用水卫生监督工作 2、加强生活饮用水相关卫生知识的宣传，强化供水单位责任人和经营者的生活饮用水卫生安全防范意识，增强其保障生活饮用水卫生安全的责任感，促进供水单位加大对消毒设施和供水设施的投入，改善供水卫生条件。 3、2022年完成全区农村生活饮用水监管工作监督检查任务，完成率应达到100%。 4、群众满意度≥95% |  |  | 1、已完成全区190次卫生监督检查 2、已开展生活饮用水相关卫生知识的宣传，强化了供水单位责任人和经营者的生活饮用水卫生安全防范意识，促进供水单位加大对消毒设施和供水设施的投入，改善供水卫生条件。 3、2023年完成全区农村生活饮用水监管工作监督检查任务，完成率100%。 4、群众满意度100%
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 水质监测数 |  |  |  | 186次 | 191次
|  |  | 质量指标 | 水质合格率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 水质安全问题 |  |  |  | 提供全方位技术服务指导，保障生活饮用水卫生安全 | 提供全方位技术服务指导，保障生活饮用水卫生安全
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 控制预算金额 |  |  |  | 有效控制 | 有效控制
|  |  | 社会效益指标 | 重大公共卫生事件发生的风险 |  |  |  | 有效降低风险 | 有效降低风险
|  |  | 可持续影响指标 | 群众安全用水意识 |  |  |  | 逐步提高 | 逐步提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象或社会公众满意度 |  |  |  | 群众满意度100% | 群众满意度100%
经办人：李叶伟 |  |  |  | 单位负责人：张新强 |  |  | 上报时间：2024年4月15日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。