## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 初一适龄女生HPV疫苗免费接种项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 胡雯香 6692609 |  | 经办人及电话 | 胡雯香 6692609 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区卫生健康局 |  |  | 资金安排文号 | 《关于下达2023年部门预算指标的通知》（韶曲财（2023）5号） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100799] 其他计划生育事务支出 | 10-1
归口股室 |  |  | 妇幼健康股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 专项资金
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 用于初一适龄女生HPV疫苗接种项目的健康宣教、培训、督导、疫苗配送及储存、疫苗采购及接种等，提高我区初一女生及家长宫颈癌防治知识知晓率以及疫苗接种率 | [7 empty] | 附件1：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财（2023）5号）
项目设立的依据 |  |  | 1、《关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）2、世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》关于印发《广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作实施方案（2022-2024年）》的通知（粤卫妇幼函〔2021〕27号）、关于印发《韶关市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作实施方案（2022-2024年）》的通知（韶卫函〔2021〕106 号）、关于印发《韶关市曲江区适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作实施方案（2022-2024年）》的通知（韶曲卫〔2022〕1号）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财（2023）5号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 区政府批准文件
项目的可行性、必要性 |  |  | 宫颈癌是严重威胁妇女身体健康的恶性肿瘤，根据世卫组织专家共识，全球实行宫颈癌消除行动计划，其中，接种HPV疫苗是有效的措施。实施初一适龄女生HPV疫苗接种项目，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、 部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率； 减少因罹患相关疾病导致的疾病负担
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 215460 元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 215460 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 215460 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 215460 | - | - | - | - | - | - | 0
1
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：财政资金困难，资金未到位。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2024-08-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 进行中，尚未完成
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫 |  |  | 提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
| 阶段性目标 |  | 1、项目开展覆盖全区10个镇（街） 2、曲江区初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90% 3、按照自愿及免费接种原则，为2022年曲江区学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。 |  |  | 1、项目开展覆盖全区10个镇（街） 2、曲江区初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率97.7% 3、按照自愿及免费接种原则，为1868名2023年曲江区学籍的14周岁以下新进初一女生提供了HPV疫苗免费接种服务。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 项目开展镇（街）数 |  |  |  | 10 | 10
|  |  |  | 完成接种任务数 |  |  |  | 接种率≥90% | 完成接种1868人，接种率95.6%
|  |  | 质量指标 | 资金合规率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 核心知识知晓率 |  |  |  | 宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90% | 97.7%
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  |  | 2024年 | 进行中，尚未完成
|  |  | 成本指标 | 成本标准 |  |  |  | 疫苗费658元/人，接种费42元/人 | 疫苗费658元/人，接种费42元/人
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 宫颈癌患病率 |  |  |  | 有效降低 | 有效降低
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 对妇女健康水平产生积极影响（是/否） |  |  |  | 是 | 是
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象或社会公众满意度 |  |  |  | ≥90% | 100%
经办人：胡雯香 |  |  |  | 单位负责人： 伍绍文 |  |  | 上报时间：2024.3.29
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。