## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 计划生育家庭意外伤害保险经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 邱娟 18826344003 |  | 经办人及电话 | 陈祝莲 0751-6692610 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区卫生健康局 |  |  | 资金安排文号 | 韶计生协[2022]7号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2100799 其他计划生育事务支出 | 15-1
归口股室 |  |  | 社保股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 保险
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对没有违反计生的家庭购买保险，保障其因意外导致的伤害，住院治疗的费用。项目范围为辖区农村纯二女户计生家庭、特困计生家庭、独生子女死亡家庭、独生子女伤残家庭 | [7 empty] | 附件1：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财（2023）5号）
项目设立的依据 |  |  | 《关于开展2023年度“计划生育家庭意外伤害保险”工作的通知》（韶计生协〔2023〕7号）
项目审批 |  |  | 项目审批：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财（2023）5号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：区政府批准文件
项目的可行性、必要性 |  |  | “计划生育家庭意外伤害保险”是由中国计生协与中国人寿为计划生育家庭专门制定的险种，计划生育保险工作的开展，增强了群众抗灾化险的能力。有利于计划生育优惠政策的进一步落实，是实施生育关怀行动的重要组成部分。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 80000 元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 80000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 80000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 78960 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 78960 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 80000 | 2023.12.31 | 78960 | 98.7% | 2023.12.31 | 78960 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2023.12.22 | 78960 | 98.7% | 2023.12.22 | 78960 | 100%
2
3
4
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.1 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.1
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.11 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023.11
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为辖区农村纯二女户计生家庭、特困计生家庭、独生子女死亡家庭、独生子女伤残家庭购买保险，增强了群众抗灾化险的能力。 |  |  | 全覆盖符合条件投保的计生家庭购买保险
| 阶段性目标 |  | 1、入户调查，做到不重不漏； 2、符合条件的计划生育家庭成员名单公示 3、符合条件的人员购买意外险 |  |  | 1、各镇（街道）计生协要组织调查队伍，开展入户调查工作 2、对符合条件的计划生育家庭成员名单需在镇（街道）、村（居）委政务公开栏公示3天 3、按程序为符合条件的人员购买意外险
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 效益指标 |  | 社会效益 | 社会稳定水平 |  |  |  | 维护社会稳定 | 维护社会稳定
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | 持续提高 | 持续提高
| 产出指标 |  | 成本指标 | 成本标准 |  |  |  | 40元/人，100元/人，60元/人 | 40元/人，100元/人，60元/人
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 按时足额发放 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 数量指标 | 购买保险人数 |  |  |  | 1423 | 1423
经办人：陈祝莲 |  |  |  | 单位负责人： 伍绍文 |  |  | 上报时间：2023.3.29
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。