## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 城区公共场所病媒生物防制工作委托费用 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林榕喜 13726568483 |  | 经办人及电话 | 徐健兰 13640075829 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区卫生健康局 |  |  | 资金安排文号 | 关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财〔2023〕5号） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2100409重大公共卫生服务 | 21-1
归口股室 |  |  | 社保股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 病媒生物防制工作各项业务经费
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 用于委托第三方服务企业对曲江区城区公共场所、城中村、部分无物业小区和关停并转企业原办公区（宿舍区）等场所开展病媒生物防制消杀、设施设备维修等。 | [7 empty] | 附件1:关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财〔2023〕5号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财〔2023〕5号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：区政府批示件-关于委托第三方服务企业开展2023年我区城区公共场所病媒生物防制工作的请示（韶曲卫请〔2023〕28号） 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财〔2023〕5号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 区政府批准文件
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据《韶关市病媒生物防制管理办法》第五条规定：各级政府应当把病媒生物防制工作纳入国民经济和社会发展计划，将病媒生物防制经费列入本级财政预算。公共环境病媒生物防制所需经费由同级财政列支。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 700000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 700000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 700000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 574000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 574000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 700000 | 2023.12.31 | 574000 | 82% | 2023.12.31 | 574000 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2023.4.4 | 30000 | 4.286% | 2023.4.4 | 30000 | 100%
| 2 |  |  | 2023.5.30 | 200000 | 32.86% | 2023.5.30 | 200000 | 100%
| 3 |  |  | 2023.10.20 | 140000 | 52.86% | 2023.10.20 | 140000 | 100%
| 4 |  |  | 2023.12.18 | 204000 | 82% | 2023.12.18 | 204000 | 100%
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：区财政资金困难，资金未足额到位。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 已按计划完成工作，下一步继续完成2024年城区公共场所病媒生物防制工作。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 保障我区城区病媒生物防制消杀工作连续性，有效控制鼠、蝇、蚊、蟑螂密度，推进巩卫创文工作。 |  |  | 保障我区城区病媒生物防制消杀工作连续性，有效控制鼠、蝇、蚊、蟑螂密度，推进巩卫创文工作。
| 阶段性目标 |  | 1.每月定期对承包范围场所实施除“四害”工作。负责药物销售门店营业。 2.达到全国爱委会和省除“四害”考核标准要求。 3.按照建档要求做好投药登记，本底调查等日常资料的收集整理归档。 |  |  | 1.每月定期对承包范围场所实施除“四害”工作。负责药物销售门店营业。 2.达到全国爱委会和省除“四害”考核标准要求。 3.按照建档要求做好投药登记，本底调查等日常资料的收集整理归档。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 开展除“四害”活动次数 |  |  |  | ≥6次 | 35次
|  |  |  | 宣传及督导次数 |  |  |  | ≥4次 | 60次
|  |  |  | 购买服务人员数 |  |  |  | 8人 | 8人
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 达到考核标准 |  |  |  | C级以上 | C级以上
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放到位率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 成本标准 |  |  |  | 2400元/人/月 | 2400元/人/月
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 确保项目质量和资金使用安全 |  |  |  | 有效确保 | 有效确保
|  |  | 社会效益指标 | 城区病媒生物防制工作效果 |  |  |  | 取得较好效果 | 取得较好效果
|  |  | 生态效益指标 | 提高环境效益 |  |  |  | 有效提高 | 有效提高
|  |  | 可持续影响指标 | 病媒生物侵扰状况 |  |  |  | 持续降低 | 持续降低
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度（%) |  |  |  | ≥90% | 95%
经办人： 徐健兰 |  |  |  | 单位负责人：伍绍文 |  |  | 上报时间：2024-4-17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。