## 开发区正常运作经费
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 开发区正常运作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘伟发 15819212729 |  | 经办人及电话 | 赵邵忠 18033185783 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2023]5号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 土地出让业务支出2120806 | 1
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 R 修缮 R 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 开发区正常运作，土地收储前期费用，零星工程 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（韶曲财[2023]5号关于下达部门预算指标的通知）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲财[2023]5号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 维持开发区日常工作运作，优化管委会办公环境，提升园区外在形象，整合土地资源，提高土地资源利用率
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2450000.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 2450000.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2450000.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 669332.94元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 669332.94元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2450000 |  | 669332.94 | 27.32% |  | 669332.94 | 100%
| 1 |  | 2450000 | 2023.01 | 71000 | 2.898% | 2023.01 | 71000 | 100%
| 2 |  |  | 2023.02 | 14343.8 | 0.5855% | 2023.02 | 14343.8 | 100%
| 3 |  |  | 2023.03 | 132667.65 | 5.415% | 2023.03 | 132667.65 | 100%
| 4 |  |  | 2023.04 | 55541.68 | 2.267% | 2023.04 | 55541.68 | 100%
| 5 |  |  | 2023.05 | 43434.09 | 1.773% | 2023.05 | 43434.09 | 100%
| 6 |  |  | 2023.06 | 57558.32 | 2.349% | 2023.06 | 57558.32 | 100%
| 7 |  |  | 2023.07 | 39043.32 | 1.594% | 2023.07 | 39043.32 | 100%
| 8 |  |  | 2023.08 | 57760.94 | 2.358% | 2023.08 | 57760.94 | 100%
| 9 |  |  | 2023.09 | 47261.28 | 1.929% | 2023.09 | 47261.28 | 100%
| 10 |  |  | 2023.1 | 47326.58 | 1.932% | 2023.1 | 47326.58 | 100%
| 11 |  |  | 2023.11 | 40764.92 | 1.664% | 2023.11 | 40764.92 | 100%
| 12 |  |  | 2023.12 | 62630.36 | 2.556% | 2023.12 | 62630.36 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：财政资金紧缺
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 财政资金紧缺，下一步将加强与财政局协调沟通。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 履行开发区管委会工作职责，严格按照有关规定完成管委会日常运转经费支出。 |  |  | 履行开发区管委会工作职责，严格按照有关规定完成管委会日常运转经费支出。 |  |  | 财政资金紧缺，未及时到位。
| 阶段性目标 |  | 1、对开发区办公设备、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理，确保本部门日常工作的运作。 2、对园区基础设施进行维护维修，对开工工程进行围挡。 3、整合园区土地资源，完成土地收储。 |  |  | 对开发区办公设备、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理，确保本部门日常工作的运作。 |  |  | 针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出更加准确的支出计划，加强与财政局的沟通，提高资金支出率，促使绩效目标如期实现。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目数量 |  |  |  | >15 | 2 | 财政资金紧缺
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  |  | >90% | >90%
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  |  | >90% | >90%
|  |  | 成本指标 | 日常运作费 |  |  |  | <245万 | <245万
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提高工作效率和工作质量 |  |  |  | >20% | >20%
|  |  | 社会效益指标 | 增就业人数（人） |  |  |  | 6人 | 8人
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度（%） |  |  |  | >95% | >95%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 开发区韶智1+5大数据土方回填工程项目
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江经济开发区韶智1+5大数据及配套产业项目土方回填工程有关费用 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘伟发 15819212729 |  | 经办人及电话 | 赵邵忠 18033185783 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲经开请[2022]135号、曲江区2022年第4次财政预算追加联席会议纪要 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899 | 2
归口股室 |  |  | 经建经济建设和政府债务管理股股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 R 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 曲江经济开发区韶智1+5大数据及配套产业项目土方回填 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（韶曲经开请[2022]87号 关于启动曲江经济开发区韶智1+5大数据及配套产业项目土方回填工程的请示、曲江区2022年第4次财政预算追加联席会议纪要）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲经开请[2022]87号、韶曲经开请[2022]135号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: 1个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 为确保大数据项目落地建设，加快实现城市建设总体规划，加快园区基础设施建设，促进韶关市曲江区经济发展，解决交通问题，缓解交通压力，完善相应市政配套设施，改善居民的生活环境和企业投资环境。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 3417467.61元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 0.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 年度资金安排总额： |  | 7316.37 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 7316.37 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 实际支出总额： |  | 7316.37 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 7316.37 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 7316.37 |  | 7316.37 | 100% |  | 7316.37 | 100% | 0
| 1 |  | 7316.37 | 2023.02 | 7316.37 | 100% | 2023.02 | 7316.37 | 100% | 0
2
3
4
5
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.09 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.12
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.09 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 确保大数据项目落地建设，加快实现城市建设总体规划，加快园区基础设施建设，促进韶关市曲江区经济发展，解决交通问题，缓解交通压力，完善相应市政配套设施，改善居民的生活环境和企业投资环境。 |  |  | 确保大数据项目落地建设，加快实现城市建设总体规划，加快园区基础设施建设，促进韶关市曲江区经济发展，解决交通问题，缓解交通压力，完善相应市政配套设施，改善居民的生活环境和企业投资环境。
| 阶段性目标 |  | 1、履行开发区管委会职责，引进新项目； 2、加快园区基础设施建设建设，改善园区环境。 |  |  | 1、履行开发区管委会职责，引进新项目； 2、加快园区基础设施建设建设，改善园区环境。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 土方回填面积 |  |  |  | 50942平方米 | 50942平方米
|  |  |  | 土方运输距离 |  |  |  | 约10千米 | 约10千米
|  |  | 质量指标 | 项目完工验收 |  |  |  | >98% | >98%
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成 |  |  |  | 100%% | 100%
|  |  | 成本指标 | 项目投资概算 |  |  |  | 369.76万 | 369.76万
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 园区税收增速 |  |  |  | 引进项目投产实现税收增速 | 引进项目投产实现税收增速
|  |  | 社会效益指标 | 产生社会影响 |  |  |  | 缓解交通压力，完善园区基础设施，改善居民的生活环境和企业投资环境 | 缓解交通压力，完善园区基础设施，改善居民的生活环境和企业投资环境
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  | >95% | >95%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 曲江经济开发区园区环卫保洁与绿化养护服务费
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江经济开发区园区环卫保洁与绿化养护服务费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 黄锦雄 15976277021 |  | 经办人及电话 | 朱媚凤 18826621866 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲经开请[2022]132号、曲江区2022年第5次财政预算追加联席会议纪要 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899 | 3
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 R 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 园区环卫保洁与绿化养护 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（韶曲经开请[2022]132号 关于申请园区环卫保洁与绿化养护废物费追加预算的请示、曲江区2022年第5次财政预算追加联席会议纪要）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲经开请[2022]132号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 改善开发区环境卫生，提升园区品味及外在形象，进一步加强环境卫生和绿化养护的长效管理。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 1870019.48元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 1870019.48元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1870019.48元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 1870019.48元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1870019.48元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 1870019.48 |  | 1870019.48 | 100% |  | 1870019.48 | 100%
| 1 |  | 1870019.48 | 2023.01 | 1870019.48 | 100% | 2023.01 | 1870019.48 | 100%
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 改善开发区环境卫生。 |  |  | 改善开发区环境卫生。
| 阶段性目标 |  | 1、改善开发区环境卫生。 2、便利园区企业人员的出行，保障人员身心健康。 3、提升园区品味及外在形象，加强园区环境卫生和绿化养护的长效管理。 |  |  | 1、改善开发区环境卫生。 2、便利园区企业人员的出行，保障人员身心健康。 3、提升园区品味及外在形象，加强园区环境卫生和绿化养护的长效管理。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 环卫保洁与绿化养护范围 |  |  |  | 保洁36万平方米，绿化养护90万平方米 | 保洁36万平方米，绿化养护90万平方米
|  |  | 质量指标 | 环卫保洁及绿化养护标准 |  |  |  | 地面清扫2次/日，垃圾桶清洗2次/月 | 地面清扫2次/日，垃圾桶清洗2次/月
|  |  | 时效指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  |  |  | >90% | >90%
|  |  | 成本指标 | 项目成本（万元） |  |  |  | 约187万元 | 约187万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 增就业人数（人） |  |  |  | >10人 | 12人
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 改善园区环境，提升园区竞争力 |  |  |  | 有效改善 | 有效改善
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） |  |  |  | >90% | >90%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 曲江经济开发区2023年环卫保洁与绿化养护服务项目
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江经济开发区2023年环卫保洁和绿化养护服务项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 黄锦雄 15976277021 |  | 经办人及电话 | 朱媚凤 18826621866 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲经开请[2023]3号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899 | 6
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 R 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 2023年园区环卫保洁与绿化养护 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（韶曲经开请[2023]3号 关于实施曲江经济开发区2023-2025年环卫保洁和绿化养护服务项目的请示）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲经开请[2023]3号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 改善开发区环境卫生，提升园区品味及外在形象，进一步加强环境卫生和绿化养护的长效管理。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2397300.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 4794600.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 2397300.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2397300.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 599618.46元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 599618.46元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2397300 |  | 599618.46 | 25.01% |  | 599618.46 | 100%
| 1 |  | 2397300 | 2023.07 | 133572.82 | 5.572% | 2023.07 | 133572.82 | 100%
| 2 |  |  | 2023.08 | 133572.82 | 5.572% | 2023.08 | 133572.82 | 100%
| 3 |  |  | 2023.09 | 133572.82 | 5.572% | 2023.09 | 133572.82 | 100%
| 4 |  |  | 2023.1 | 198900 | 8.297% | 2023.1 | 198900 | 100%
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：财政资金紧缺，下一步将加强与财政局的协调沟通。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 按照合同要求进行园区保洁和绿化养护工作，提升园区整体形象，不断完善营商环境，推进“厂区变园区，产区变城区”。 |  |  | 按照合同要求进行园区保洁和绿化养护工作，提升园区整体形象，不断完善营商环境，推进“厂区变园区，产区变城区”。
| 阶段性目标 |  | 1、改善开发区环境卫生。 2、便利园区企业人员的出行，保障人员身心健康。 3、提升园区整体形象，加强园区环境卫生和绿化养护的长效管理。 |  |  | 1、改善开发区环境卫生。 2、便利园区企业人员的出行，保障人员身心健康。 3、提升园区品味及外在形象，加强园区环境卫生和绿化养护的长效管理。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 环卫保洁与绿化养护范围 |  |  |  | 26条道路 | 26条道路
|  |  | 质量指标 | 达到服务项目考核标准 |  |  |  | ＞95% | ＞95%
|  |  |  | 项目服务标准 |  |  |  | 三级 | 三级
|  |  | 时效指标 | 项目任务按时完成情况 |  |  |  | 及时 | 及时
|  |  | 成本指标 | 项目投资概算（元） |  |  |  | 239.73万元 | 239.73万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提升园区对外形象，吸引投资 |  |  |  | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 社会效益指标 | 增就业人数（人） |  |  |  | >10人 | 12人
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 改善园区环境，提升园区竞争力 |  |  |  | 有效改善 | 有效改善
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） |  |  |  | >90% | >90%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 原绿之油房屋鉴定费用
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 原绿之油房屋鉴定费用 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘伟发 15819212729 |  | 经办人及电话 | 赵邵忠 18033185783 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲经开请[2022]131号、曲江区2022年第3次财政预算追加联席会议纪要 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899 | 4
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 R 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 原绿之油房屋鉴定 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（韶曲经开请[2022]131号 关于申请拨付原绿之油公司房屋鉴定费用的请示、曲江区2022年第3次财政预算追加联席会议纪要）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲经开请[2022]131号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 保留原绿之油公司的办公楼、宿舍楼供引进中盾实业公司继续使用，委托第三方对保留建筑物进行质量评估。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 50000.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 50000.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 50000.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 50000 |  | 50000 | 100% |  | 50000 | 100%
| 1 |  | 50000 | 2023.04 | 50000 | 100% | 2023.04 | 50000 | 100%
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 解决相关报建问题，加快推进项目落地建设，进一步促成园区高质量发展。 |  |  | 解决相关报建问题，加快推进项目落地建设，进一步促成园区高质量发展。
| 阶段性目标 |  | 解决相关报建问题，加快推进项目落地建设。 |  |  | 解决相关报建问题，加快推进项目落地建设。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 出具鉴定报告数 |  |  |  | 1份 | 1份
|  |  | 质量指标 | 委托业务完成率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  |  | >90% | >90%
|  |  | 成本指标 | 成本支出 |  |  |  | ≤5万元 | 5万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动园区经济发展 |  |  |  | 增加经济收入 | 增加经济收入
|  |  | 社会效益指标 | 减少资源浪费 |  |  |  | 有效减少 | 有效减少
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 改善园区环境，提升园区竞争力 |  |  |  | 有效改善 | 有效改善
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 企业对项目的满意度（%） |  |  |  | >90% | >90%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 丰产林树木代管经费
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 丰产林树木代管经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 龚雅慧 13794680068 |  | 经办人及电话 | 何菀菡 19927132008 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲经开请[2023]16号、曲江区2022年第5次财政预算追加联席会议纪要 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899 | 5
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 R 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 丰产林树木代管经费 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（韶曲经开请[2023]16号 关于申请拨付丰产林树木代管经费的请示、曲江区2022年第5次财政预算追加联席会议纪要）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲经开请[2023]16号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 开发区经费紧张，增加开发区经费收入，保证开发区正常运转。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 420000.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 420000.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 420000.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 420000.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 420000.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 420000 |  | 420000 | 100% |  | 420000 | 100%
| 1 |  | 420000 | 2023.03 | 420000 | 100% | 2023.03 | 420000 | 100%
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 保证开发区正常运作，提高工作效率。 |  |  | 保证开发区正常运作，提高工作效率。
| 阶段性目标 |  | 保证开发区正常运作，提高工作效率。 |  |  | 保证开发区正常运作，提高工作效率。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 项目数量 |  |  |  | ≥3 | 3
|  |  | 质量指标 | 经费开支合理度 |  |  |  | ＞95% | ＞95%
|  |  | 时效指标 | 费用发放的及时性（%） |  |  |  | >90% | >90%
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  |  |  | ≤42万元 | 42万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提高工作效率和工作质量 |  |  |  | 有效提高 | 有效提高
社会效益指标
|  |  | 生态效益指标 | 健康林木效益 |  |  |  | 促进生态环境良性发展 | 有效促进
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  |  | >90% | >90%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 梁毅 13602902398 |  | 经办人及电话 | 卢成宇 15089884363 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 备选库 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他污水处理费安排的支出2121499 | 7
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 R 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（广东省韶关市曲江区白土污水处理厂特许权（BOT）合同）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲经开请[2023]16号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 处理园区企业生产生活污水，让企业能顺利经营运转。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 6000000.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 2541346.24元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2541346.24元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 1712537.60元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1712537.60元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2541346.24 |  | 1712537.6 | 67.39% |  | 1712537.6 | 100%
| 1 |  | 2541346.24 | 2023.01 | 350000 | 13.77% | 2023.01 | 350000 | 100%
| 2 |  |  | 2023.07 | 350000 | 13.77% | 2023.07 | 350000 | 100%
| 3 |  |  | 2023.08 | 350000 | 13.77% | 2023.08 | 350000 | 100%
| 4 |  |  | 2023.09 | 350000 | 13.77% | 2023.09 | 350000 | 100%
| 5 |  |  | 2023.1 | 312537.6 | 12.3% | 2023.1 | 312537.6 | 100%
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：财政资金紧缺。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 解决园区企业污水排放问题，使园区企业能正常生产、生活，发展园区企业经济，提高人们生活水平。 |  |  | 解决园区企业污水排放问题，使园区企业能正常生产、生活，发展园区企业经济，提高人们生活水平。
| 阶段性目标 |  | 解决园区企业2023年污水排放问题，使园区企业能正常生产、生活，发展园区企业经济，提高人们生活水平。 |  |  | 解决园区企业2023年污水排放问题，使园区企业能正常生产、生活，发展园区企业经济，提高人们生活水平。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 保底用水量（万吨/月） |  |  |  | ≥26 | 36.6
|  |  | 质量指标 | 工作按期完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 资金支出率（%） |  |  |  | >95% | 100%
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  |  |  | ≤600万元 | ≤600万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提高资源利用率，节约资源 |  |  |  | 有效提高水资源利用率 | 有效提高水资源利用率
社会效益指标
|  |  | 生态效益指标 | 提升水环境质量 |  |  |  | 减少水体污染，有效提高质量 | 减少水体污染，有效提高质量
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 提高人民幸福指数满意度（%） |  |  |  | >90% | >90%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 白土污水处理厂环保督察整改工程
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 白土污水处理厂环保督察整改工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 黄锦雄 15976277021 |  | 经办人及电话 | 赵邵忠 18033185783 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲经开请〔2021〕49号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他污水处理费安排的支出2121499 | 8
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 R 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 白土污水处理厂环保督察整改工程 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（20210918搅拌通知（韶曲督发[2021]51号））
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：关于《白土污水处理厂环保督察整改工程资金》的回复意见 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 环保督察组发现白土污水处理厂存在问题，开发区管委会高度重视督察反馈问题整改工作，改善污水处理厂厂区环境、绿化，优化城市功能，减少环境污染和疾病传播。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 395344.53元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 395344.53元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 395344.53元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 395344.53元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 395344.53元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 395344.53 |  | 395344.53 | 100% |  | 395344.53 | 100%
| 1 |  | 395344.53 | 2023.01 | 395344.53 | 100% | 2023.01 | 395344.53 | 100%
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：财政资金紧缺。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021.09 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021.09
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 从根本上改善厂区及周边环境，优化厂区的城市功能，减少环境和疾病传播。 |  |  | 从根本上改善厂区及周边环境，优化厂区的城市功能，减少环境和疾病传播。
| 阶段性目标 |  | 重视环保督察反馈问题，按要求整改：增加污水处理厂绿化面积，改善周边环境，厂区地面做混凝土硬底化。 |  |  | 重视环保督察反馈问题，按要求整改：增加污水处理厂绿化面积，改善周边环境，厂区地面做混凝土硬底化。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 整改工程项目数量 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率（%） |  |  |  | >95% | ＞95%
|  |  | 成本指标 | 项目总预算金额 |  |  |  | ≤110万元 | 102.90万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 改善环境，便利出行 |  |  |  | 有效改善 | 有效改善
|  |  | 生态效益指标 | 降低对环境污染 |  |  |  | 有效降低污染 | 有效降低污染
|  |  | 可持续影响指标 | 增加绿化面积，保障身心健康 |  |  |  | 增加绿化 | 增加绿化
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 提高人民幸福指数满意度（%） |  |  |  | >90% | >90%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 招商工作经费
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 招商工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘伟发 15819212729 |  | 经办人及电话 | 白毅 15575109194 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他污水处理费安排的支出2121499 | 9
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 R 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 招商工作经费 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（关于曲江区个招商部门2023年度招商工作经费分配的通知）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：关于关于曲江区个招商部门2023年度招商工作经费分配的通知 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 开展招商引资工作。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 30000.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 30000.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 30000.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 7136.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 7136.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 30000 |  | 7136 | 23.79% |  | 7136 | 100%
| 1 |  | 30000 | 2023.08 | 5450 | 18.17% | 2023.08 | 5450 | 100%
| 2 |  |  | 2023.09 | 1686 | 5.62% | 2023.09 | 1686 | 100%
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：资金分配时间较迟，前期招商工作经费支出无法从该项目支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.08 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.08
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 根据文件要求，提高经费使用效能，确保经费使用规范，合理使用招商引资工作经费。 |  |  | 根据文件要求，提高经费使用效能，确保经费使用规范，合理使用招商引资工作经费。
| 阶段性目标 |  | 确保经费专款专用，加强经费监管，更好开展招商引资工作，拉动客商到曲江投资，为曲江增加收入。 |  |  | 确保经费专款专用，加强经费监管，更好开展招商引资工作，拉动客商到曲江投资，为曲江增加收入。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目数量（个） |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 资金支出率（%） |  |  |  | ＞95% | 及时
|  |  | 成本指标 | 项目成本（万元） |  |  |  | 3 | 3
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 创经济效益 |  |  |  | 有效带动 | 有效带动
|  |  | 社会效益指标 | 促进行业发展及人员就业 |  |  |  | 有效促进 | 有效促进
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 客户满意率（%） |  |  |  | >90% | >90%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。

## 韶关曲江经济开发区2022年基础设施建设项目
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 韶关曲江经济开发区2022年基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘伟发 15819212729 |  | 经办人及电话 | 赵邵忠 18033185783 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 |  |  | 资金安排文号 | 韶财债[2023]15 韶财债[2023]45 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290102 | 10
归口股室 |  |  | 经济建设和政府债务管理股 |  |  | 主管部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 R 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 韶关曲江经济开发区2022年基础设施建设 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（韶财债[2023]15号、韶财债[2023]45号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：区发改投审〔2022〕13号韶关市曲江区发展和改革局关于韶关曲江经济开发区2022年基础设施建设项目可行性研究报告的批复 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: 1个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 建设园区基础设施，改善园区整体形象，保障园区企业经营发展，促使新项目落户
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 60000000.00元
|  |  | 待安排资金 |  | 0.00元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 60000000.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 60000000.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 60000000.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 60000000.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 60000000 |  | 60000000 | 100% |  | 60000000 | 100%
| 1 |  | 30000000 | 2023.04 | 17019482.33 | 28.37% | 2023.04 | 17019482.33 | 100%
| 2 |  | 30000000 | 2023.05 | 1429222.27 | 2.382% | 2023.05 | 1429222.27 | 100%
| 3 |  |  | 2023.06 | 11551295.4 | 19.25% | 2023.06 | 11551295.4 | 100%
| 4 |  |  | 2023.08 | 460048.9 | 0.7667% | 2023.08 | 460048.9 | 100%
| 5 |  |  | 2023.09 | 22688283.87 | 37.81% | 2023.09 | 22688283.87 | 100%
| 6 |  |  | 2023.1 | 4504186.05 | 7.507% | 2023.1 | 4504186.05 | 100%
| 7 |  |  | 2023.11 | 2347481.18 | 3.912% | 2023.11 | 2347481.18 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：资金分配时间较迟，前期招商工作经费支出无法从该项目支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.08 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.08
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2025.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月）
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 完善园区基础设施建设，为园区的开发区建设及产业发展提供便利，更好地开展招商引资工作，为曲江经济发展提供保障。 |  |  | 完善园区基础设施建设，为园区的开发区建设及产业发展提供便利，更好地开展招商引资工作，为曲江经济发展提供保障。
| 阶段性目标 |  | 1.扩大污水处理厂处理规模，是园区污水更好更快排污； 2.完善园区道路排水系统，解决雨污合流现状及雨污排放不畅的局面，减轻污水处理厂的处理负荷； 3.改善园区交通运输状况，保证行车安全； 4.提升园区整体形象，为园区的开发建设及产业大战提供便利。 |  |  | 1..完善园区道路排水系统，解决雨污合流现状及雨污排放不畅的局面，减轻污水处理厂的处理负荷； 2..改善园区交通运输状况，保证行车安全； 3.提升园区整体形象，为园区的开发建设及产业大战提供便利。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 建设项目数量 |  |  |  | ≥4 | 4
|  |  |  | 修复道路、桥梁工程量 |  |  |  | 1459米 | 1459米
|  |  |  | 完成道路建设公里数 |  |  |  | 760米 | 760米
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 成本指标 | 项目总预算金额 |  |  |  | 2.1亿 | 1.1亿 | 项目历时较长，还未完成整个项目
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 创经济效益 |  |  |  | 有效带动 | 有效带动
|  |  | 社会效益指标 | 便民出行 |  |  |  | 有效缓解交通压力 | 有效缓解交通压力
|  |  | 生态效益指标 | 提高生态防护效能 |  |  |  | 有效提高 | 有效提高
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民幸福满意度（%） |  |  |  | >90% | >90%
经办人： 龙慧 |  |  |  | 单位负责人： 刘伟发 |  |  | 上报时间：2024.4.17
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。