## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 贫困重度残疾人居家无障碍改造工作 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘承强 6665803 |  | 经办人及电话 | 刘承强 6665803 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区残疾人联合会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2023]5号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2081199]其他残疾人事业支出
归口股室 |  |  | 社保股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 完成18户贫困重度残疾人实施居家无障碍改造 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）：《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》（粤残联〔2017〕75号）、《关于加快推动韶关市贫困残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》（韶残工委〔2019〕2 号）、关于印发韶关市“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知（粤残联〔2022〕55号）、关于印发广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知（韶残工委〔2022〕3号）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 部门预算项目 韶曲财[2023]5号
项目的可行性、必要性 |  |  | 残疾人家庭无障碍改造项目是“十四五”期间残联重点工作之一，是实现贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”、加快推进残疾人小康进程的重要内容。为全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和关于无障碍环境建设重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力消除困难重度残疾人家庭生活障碍，大力改善困难重度残疾人居住环境，提高残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 20250元
|  |  | 待安排资金 |  | 20250元
| 上年度结转结余金额 |  | 0.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0.00元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00元
| 年度资金安排总额： |  | 20250元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 20250元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00元
| 实际支出总额： |  | 18774.80元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 18774.80元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
合计
| 1 | 0 | 20250 | 2023.2.17 | 20250 | 100% | 2023.12 | 18774.8 | 92.72%
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为2户贫困重度残疾人实施居家无障碍改造 |  |  | 完成2户贫困重度残疾人实施居家无障碍改造
| 阶段性目标 |  | 1、 2、 3、 |  |  | 1、 2、 3、 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 得到家庭无障碍改造的家庭数量 |  |  |  | 18 | 20
|  |  | 质量指标 | 符合家庭无障碍改造标准的达标率（符合标准/改造数） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01
|  |  | 成本指标 | 区户均补贴费用 |  |  |  | 15000 | 15000
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 通过家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 |  |  |  | 有所提高 | 有所提高
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对家庭无障碍改造项目的满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人： 刘承强 |  |  |  | 单位负责人： 江燕 |  |  | 上报时间：2023.4.9
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。