附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £√

项目名称：残疾人就业培训、创业扶持专项经费

项目单位：（公章）韶关市曲江区残疾人联合会

填报人姓名：梁燕

联系电话：6688773

填报日期：2024年4月15日

曲江区2023年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

- 2023年区下达我会残疾人就业培训、创业扶持专项经费指标8万元元（韶曲财[2023]5号）。完成我区71名就业年龄段未参加过培训的农村残疾人接受技术培训任务数，及对我区11名自我发展和自主创业的残疾人给予创业扶持。该项目按要求完成当年指标任务，自评等级为优。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

（1）2023年区预算下达我会残疾人就业培训、创业扶持专项经费8万元，实际到位2.35万元，资金到位率为29%。（因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分）

- （2）该项目资金执行情况分析。2023年度我会残疾人就业培训、创业扶持专项项目执行数为2.35万元，执行率100%，主要用于我区71名就业年龄段未参加过培训的农村残疾人接受实用技术培训，指标数为260元/人，对我区11名自我发展和自主创业的残疾人给予3000元-10000元创业扶持。资金已在当年按计划完成全部申请。（财政未能当年全额拨付）

（3）项目资金管理情况分析。2023年曲江区残联严格按照资金文件要求，科学管理和使用该项目资金，按260元/人的标准委托第三方培训机构对71名就业年龄段未参加过培训的农村残疾人进行实用技术培训，并对11名自主创业的残疾人给予3000元-10000元就业扶持补助，做到专款专用，提高资金使用效益。资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

- 2、项目的绩效目标完成情况。

- 2023年我会残疾人就业培训、创业扶持专项项目完成年度绩效目标任务。

- 3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2023年我会残疾人就业培训、创业扶持专项年度培训指标为71人，全年完成值为71人。扶持指标为11人，全年完成值为11人。

时效指标：培训实施进度在2023年10月完成培训任务。

成本指标：人均培训经费为260元/人；就业扶持补助

3000元-10000元/人。

- 效益指标完成情况分析。

- 社会效益：残疾人生产技能显著增强。

- （3）满意度指标完成情况分析。接受培训、扶持对象满意度≧80%。

（二）存在问题和下一步改进措施。

2023年我区残疾人就业培训、创业扶持项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步将继续开展我区残疾人就业培训、创业扶持工作。