## 绩效自评审核意见
2024年度曲江区财政预算绩效管理绩效自评审核意见
编制单位：韶关市曲江区财政局
项目名称 | 纳入预算绩效自评的2023年区级4项项目资金 | 涉及2018年度预算金额 | 433.20万元
项目主管部门 | 韶关市曲江区曲江区文化馆
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：按时报送自评资料，能按有关要求配合绩效自评审核工作，自评资料完整。
2、自评结果应用情况：项目预算执行低，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。
项目绩效审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 纳入预算绩效自评的2023年度区级项目资金共4项，合计24.75万元，支出3.53万元，总执行率14.26%。其中：文化馆免费开放经费及曲江区文化馆八楼改造建设经费，执行率均为0%，执行率低。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位提供资料，项目完成大部分预期产出目标，增加1个文化馆免费开放场所，满足人民群众文化需要。100%完成送戏下乡，完成视频作品拍摄3条。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据单位提供资料，项目实现大部分预期效益目标，有效提高群众对文化活动场所参与度，弘扬传统文化，打卡景区的同时传播正能量。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
存在问题 | 1、项目资金的执行率低。2、指标设置科学性、可衡量性有待改进。如文化馆免费开放接待群众实际人次、送戏下乡完成多少场次、观看人数是多少等。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位：不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，进一步严格按照项目评价的相关要求，规范开展、深入实施评价工作，完善评价指标体系设置，注重效益指标评价，尽可能做到细化量化、可操作性强，提高评价深度广度。严格按照相关规定要求撰写报告，确保格式规范、内容完整。
备注：区财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024年04月22日