## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 2023年创文工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 杨泽娜 |  | 经办人及电话 | 侯莉6683600 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 区委宣传部 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2013399其他宣传事务支出
归口股室 |  |  | 文明创建股 |  |  | 主管部门 | 区委宣传部
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 文明创建
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 2023年创文工作经费 | [7 empty] | 附件1 曲江区2023年第4次财政预算追加联席会议纪要
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金：曲江区2023年第4次财政预算追加联席会议纪要（填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：曲江区2023年第4次财政预算追加联席会议纪要(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □1个 2.其他方式： 追加联席会
项目的可行性、必要性 |  |  | 开展2023年文明创建工作，迎接国检
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 230000元
|  |  | 待安排资金 |  | 230000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 230000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 230000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 230000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：原定制作卡片，后需修改内容，暂未制作。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月）
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 原定此经费用于制作“鳄蜥带你创文”应知应会卡，发放至群众家中；后来考虑到制作此卡片不妥，存在迎检风险，故取消制作。现正筹措新应知应会卡片内容。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 提升社区（小区）整体面貌及提高群众知晓率、满意度 |  |  | 未完成 |  |  | 原定此经费用于制作“鳄蜥带你创文”应知应会卡，发放至群众家中；后来考虑到制作此卡片不妥，存在迎检风险，故取消制作。现正筹措新应知应会卡片内容。
| 阶段性目标 |  | 1、 2、 3、 |  |  | 1、 2、 3、 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | “鳄蜥带你看创文”应知应会卡 |  |  |  | 2.6万套 | 0 | 原定此经费用于制作“鳄蜥带你创文”应知应会卡，发放至群众家中；后来考虑到制作此卡片不妥，存在迎检风险，故取消制作。现正筹措新应知应会卡片内容。
|  |  |  | 按质按量完成“鳄蜥带你看创文”应知应会卡制作 |  |  |  | 是 | 否
|  |  | 质量指标 | 及时督促完成“鳄蜥带你看创文”应知应会卡制作 |  |  |  | 及时 | 否
|  |  | 时效指标 | 制作费用不超过预算 |  |  |  | 是 | 0%
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提高群众对创文问卷知识的知晓度 |  |  |  | 有效 | 0
社会效益指标
|  |  | 生态效益指标 | 提高群众对创文问卷知识的知晓度 |  |  |  | 有效 | 0
可持续影响指标
|  |  |  | 群众满意度 |  |  |  | 100% | 0%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。