附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：大厅运行管理费

项目单位：（公章）韶关市曲江区行政服务中心

填报人姓名：刘玉娟

联系电话：0751-6680266

填报日期：2024年4月19日

曲江区2023年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

项目基本情况、主要内容等情况：大厅运行管理费，为了促进社会发展、支持韶关市曲江区政务服务中心（办事大厅）正常展开日常工作，提高办事大厅工作环境、工作效率，办事一体化平台，提供免费电子设备进行自助打印、提供免费复印等服务平台，做到办事群众便民服务，让办事群众少跑路，“只跑一次”的目的便民利民的政策方针。日常具体对办事大厅电梯（手扶、升降电梯）、电子设备等维修维护，提供免费复印、自助打印等（包括使用的硒鼓、A4纸质等、大厅水、电费），保证办事大厅正常运行。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

预算资金与实际支出有所差异，但实际的效果是未有偏差。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况：2023年度预算资金计划为900000元，资金到位900000元。年度资金安排总额：900000元，实际支出总额：785518.92元，剩余：114481.08元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）：政务服务办事大厅的各项日常工作，使得各项工作得以顺利开展实施。目标完成，做到了有效提供办事大厅日常工作需求，做好办事大厅的维修维护工作。政务服务“好差评”；推进事项线上线下融合；优化“一件事”主题窗口建设；深化企业开办便利度，升级商事登记服务效能；深化政务服务“跨域通办”，延伸便民“服务链接”，实践群众“只跑一次”、“一件事一次办”便民利民目的，各单位联合让办事群众更快更便捷办理业务。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响：政务服务中心（办事大厅）进一步提升群众办事便利度，做到集中办事原则，推进政务服务改革。办事大厅的工作开展以来，我中心办事大厅1月至12月，政务大厅全体窗口共受理业务303946件次，办结301978件次，办结率99.35%（其中：即办件164571件次，即办件率54.49%）业务咨询量162626件次。政务服务“好差评”收到评价数约为51886件次，收到差评工单3件次，差评整改率和大厅推广度均为100%，办事评价覆盖度和主动评价率均达95%以上。区政务服务中心提供“一件事一次办”主题服务约10736件次；提供“跨域通办”服务139件次；办理扶持政策事项业务417件次，涉及资金约428万元；提供“视频办”服务146件次，服务人群128人次。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

2023年计划政务服务中心三楼“一站式”婚育健康医学检查中心于2023年1月开始使用，因有变化政务服务中心三楼“一站式”婚育健康医学检查中心在4月份正式使用，导致4月开始增加三楼“一站式”婚育健康医学检查中心日常运行水、电费；维修维护费等。预算资金和实际支出资金有所差异，但实际的效果是未有偏差。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现：我中心高度重视此次项目绩效自评工作，年度归纳、总结中，我中心未有出现问题。今后，我中心会加以努力继续学习，发现问题及时改正，力争把此项工作做到更好。

附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：物业管理费（保安、保洁）

项目单位：（公章）韶关市曲江区行政服务中心

填报人姓名：刘玉娟

联系电话：0751-6680266

填报日期：2024年4月19日

曲江区2023年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

项目基本情况、主要内容等情况：购置物业管理费（保安、保洁），为保障、维护政务服务中心（办事大厅）环境卫生管理、公共场合治安秩序，打造干净、舒适的办事环境及停车场维护等方面问题。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

预算资金与实际支出有所差异，但实际的效果是未有偏差。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况:2023年度预算资金计划为450000元，资金到位450000元。年度资金安排总额：450000元，实际支出总额：428475元，剩余：21525元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）:政务服务办事大厅的各项日常工作，各项工作得以顺利开展实施。目标完成，大厅及停车场清洁消杀、工作；保持政务服务大厅环境卫生整洁、安保工作，打造干净、舒适的办事环境，做到了有效提高办事大厅日常环境卫生、治安秩序等工作要求。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响:提升了政务服务办事大厅环境整洁舒适的办事环境，有序的办理业务。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

计划政务服务中心三楼“一站式”婚育健康医学检查中心于2023年1月开始使用，因有变化政务服务中心三楼“一站式”婚育健康医学检查中心在4月份正式使用，导致4月开始增加“一站式”婚育健康医学检查中心物业管理费。预算资金与实际支出有所差异，但实际的效果是未有偏差。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现：我中心高度重视此次项目绩效自评工作，此次归纳、总结中，我中心未有出现问题。今后，我中心会加以努力继续学习，发现问题及时改正，力争把此项工作做到更好。