## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 血吸虫常规监测 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 杨俊13602902827 |  | 经办人及电话 | 杨俊 6910307 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财【2023】5号-关于下达2023年部门预防指标的通知 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100401] 疾病预防控制机构 | 11-1
归口股室 |  |  | 科教文股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 疾病预防控制 血吸虫应急 延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 用于我区血吸虫病防控工作及机构能力建设，包括开展病例监测、流行因素监测、风险监测、防控巩固监测等。 | [7 empty] | 韶曲财【2023】5号-关于下达2023年部门预防指标的通知
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲财【2023】5号-关于下达2023年部门预防指标的通知 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);韶曲财【2023】5号-关于下达2023年部门预防指标的通知 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 韶曲财【2023】5号
项目的可行性、必要性 |  |  | 做好钉螺疫情的处置工作，迅速开展查灭螺，开展人、畜感染情况调查，综合治理有螺环境，尽快控制疫情，消除隐患，确保我省完成“三年攻坚行动方案”目标，巩固血防成果，最大限度地减少突发疫情造成的危害，保障人民身体健康。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 80000元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 80000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 80000元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 80000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 80000元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 80000 | 2023.12.31 | 80000 | 100% | 2023.12.31 | 80000元 | 100% | 0 元
| 1 |  |  | 2023.03.08 | 20000 | 25% | 2023.03.08 | 20000 | 100% | 0 元
| 2 |  |  | 2023.12.19 | 60000 | 75% | 2023.12.19 | 60000 | 100%
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 综合治理有螺环境，尽快控制疫情，消除隐患，巩固血防成果，最大限度地减少突发疫情造成的危害，保障人民身体健康。 |  |  | 2023年有螺环境持续开展综合治理，疫（螺）情得到控制，消除隐患，巩固血防成果，最大限度地减少突发疫情造成的危害，保障人民身体健康。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 完成病例监测、流行因素监测、风险监测、防控巩固监测。 |  |  | 100%完成人群监测任务（本地人群300份，流动人群200份）；100%完成媒介控制（查螺50万平方米，灭螺20万平方米）；100%完成引进家畜监测任务；100%完成风险监测任务数（100份野粪）。 流行因素及防控巩固监测任务：历史流行村按3-5年实施全覆盖的原则每年安排查螺村数进行轮查监测。采用系统抽样结合环境抽样并使用质控螺全程同步质控查螺≧5万平方米。 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 本地人群监测 |  |  |  | ≥300 人 | 323人 | 无
|  |  |  | 流动人群监测 |  |  |  | ≥200 人 | 201人 | 无
|  |  |  | 钉螺及其孳生环境监测 |  |  |  | 不少于50万平方米 | 665395.5 平方米 | 无
|  |  |  | 灭螺的面积 |  |  |  | 灭螺的面积分别不少于20万平方米 | 213417平方米 | 无
|  |  |  | 动物监测 |  |  |  | 调查引进家畜≥100 头 | 0 | 本年度无从疫区引进家畜
|  |  |  | 风险监测 |  |  |  | 收集野粪≥100 份 | 100份野粪， 监测有螺环境5个 | 无
|  |  | 质量指标 | 病例监测率（%） |  |  |  | ≥95% | 0 | 本年度无病例
|  |  |  | 风险监测率（%） |  |  |  | ≥95% | 100% | 无
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 控制预算金额 |  |  |  | 有效控制 | 有效控制
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  |  | 钉螺密度 |  | 钉螺密度 |  | 0.00只/0.1㎡ | 钉螺密度为0.00只/0.1㎡ | 无
|  |  |  | 钉螺疫情应对率（%） |  | 钉螺疫情应对率（%） |  | 应急灭螺取得阶段性成果，通过了省级整体评估。 | 应急灭螺取得了阶段性成果，螺区综合治理通过了省级整体评估。 | 无
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 血吸虫病防控巩固工作影响 |  |  |  | 血吸虫病防控巩固体系建设和防控能力得到进一步提升 | 血吸虫病防控巩固体系建设和防控能力得到进一步提升 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象或社会公众满意度 |  |  |  | ≥95% | 100%
经办人： 饶勇华 |  |  |  | 单位负责人： 郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2024.3.31
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。