## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 四害生态病媒生物监测(含宣传) |  |  | 项目负责人及联系电话 | 杨俊13602902827 |  | 经办人及电话 | 杨俊13602902827 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财【2023】5号-关于下达2023年部门预防指标的通知 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100401] 疾病预防控制机构 | 5-1
归口股室 |  |  | 地方病与寄生虫防治科 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 疾病预防控制 病媒生物防制 延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 用于我区病媒生物防控工作及机构能力建设，包括开展四害监测、伊蚊专项监测、布雷图指数监测等。 | [7 empty] | 附件1：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财[2023]5号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财[2023]5号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财[2023]5号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 韶曲财【2023】5号
项目的可行性、必要性 |  |  | 掌握我区域内主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。评估城乡病媒生物侵扰状况，指导病媒生物科学防制。开展病媒传播疾病的风险评估和预测预警，为病媒传播疾病的预防控制提供科学依据。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 60000元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 60000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 60000元 |  | 其他资金(自筹) | 7600元
| 实际支出总额： |  | 40000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 40000元 |  | 其他资金(自筹) | 7600元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 60000 | 2023.12.31 | 40000 | 66.67% | 2023.12.31 | 40000 | 100% | 0
| 1 |  |  | 2023.12.19 | 40000 | 66.67% | 2023.12.19 | 40000 | 100%
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：已申报财政未足额及时拨付，下一步争取财政足额拨付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 目标l、掌握我区域内主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。目标2、评估城乡病媒生物侵扰状况，指导病媒生物科学防制。目标3、开展病媒传播疾病的风险评估，为病媒传播疾病的预防控制提供科学依据 |  |  | 1、按照方案100%完成鼠、蚊、蝇、蟑螂生态监测；2、完成伊蚊专项监测（1980个诱蚊瓶/年）；3、BI监测全年覆盖所有乡镇（58个环境类型/年）；4、对监测点进行飞行检查和督导及培训； |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、掌握我区域内主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势 2、评估城乡病媒生物侵扰状况，指导病媒生物科学防制 3、开展病媒传播疾病的风险评估，为病媒传播疾病的预防控制提供科学依据 |  |  | 1、掌握我区域内主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势 2、评估城乡病媒生物侵扰状况，指导病媒生物科学防制 3、开展病媒传播疾病的风险评估，为病媒传播疾病的预防控制提供科学依据 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 蚊生态监测 |  |  |  | 2次/月，共168盏灯 | 168盏
|  |  |  | 蝇生态监测 |  |  |  | 96个蝇笼 | 96笼
|  |  |  | 蟑螂生态监测 |  |  |  | 1440个 | 1440个
|  |  |  | 伊蚊专项监测 |  |  |  | 1980瓶 | 1980瓶
|  |  |  | 鼠生态监测 |  |  |  | 200个夹/月 | 2400
质量指标
|  |  |  | BI布雷图指数监测率 |  |  |  | 100% | 100%
时效指标
|  |  | 成本指标 | 控制预算金额 |  |  |  | 有效控制 | 有效控制
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 降低病媒传播疾病发生的风险 |  |  |  | 稳定降低 | 稳定降低
生态效益指标
|  |  | 可持续影响 | 群众居民健康水平提高 |  |  |  | 中长期 | 中长期
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象或社会公众满意度 |  |  |  | ≥90% | 100%
经办人：李垂英 |  |  |  | 单位负责人：郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2024-3-29
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。