## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 碘缺乏地方病防治 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 钟雨芙 15113425691 |  | 经办人及电话 | 钟雨芙 6910311 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财【2023】5号-关于下达2023年部门预防指标的通知 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100409] 重大公共卫生服务 | 7-1
归口股室 |  |  | 科教文股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 疾病预防控制 碘缺乏（地方病防治）延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 碘缺乏地方病防治 | [7 empty] | 附件1：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财[2023]5号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财[2023]5号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于下达2023年部门预算指标的通知（韶曲财[2023]5号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 韶曲财【2023】5号
项目的可行性、必要性 |  |  | 为深入贯彻习近平总书记关于地方病防治工作重要指示精神，切实采取有效措施，解决当前我区碘缺乏病等地方病防治专项工作中存在的重点、难点问题，确保如期实现控制和消除重点地方病的目标。
二、资金安排
77 | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 30000元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 30000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 30000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 30000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：财政困难，未足额拨付，下一步争取财政及时拨付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 1、落实我区碘缺乏病人群的防治措施. 2、完善碘缺乏病的防治监测体系，监控病情动态 3、加强碘缺乏病防治团体系建设提高碘缺乏病防治队伍的综合实力和防治水平。 4、完成方案规定的年度监测任务数100% |  |  | 1、共监测8-10岁儿童及孕妇家庭的食用盐共300份 2、监测200份8～10岁儿童尿样，100份孕妇尿样 3、举办“防治碘缺乏病日”宣传活动 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 一、4-10月: 1、监测8-12岁儿童食用盐碘含量 2、监测孕妇家中食用盐碘含量 3、监测8-12岁儿童尿中碘含量 4、监测孕妇尿中碘含量 二、5月：举办“防治碘缺乏病日”宣传活动 |  |  | 1、监测8-12岁儿童食用盐200份 2、监测孕妇家中食用盐100份 3、监测8-12岁儿童尿样200份 4、监测孕妇尿样100份 5、举办“防治碘缺乏病日”宣传活动一次 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 碘盐监测完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 宣传及督导次数 |  |  |  | 开展“防治碘缺乏病日”宣传活动1次 | 1次
|  |  | 质量指标 | 尿碘含量监测完成率 |  |  |  | 100% | 100%
时效指标
|  |  | 成本指标 | 控制预算金额 |  |  |  | 有效控制 | 有效控制
| 效益指标 |  | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 保持消除碘缺乏病阶段目标 |  |  |  | 中长期 | 中长期
|  |  |  | 群众居民健康水平提高 |  |  |  | 中长期 | 中长期
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象或社会公众满意度 |  |  |  | ≥90% | 100%
经办人： 钟雨芙 |  |  |  | 单位负责人： |  | 郑宝瑜 | 上报时间：2024年3月29日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。