## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 学校结核病防控 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 邱素英 6910232 |  | 经办人及电话 | 邱素英 6910232 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财﹝2022﹞10号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100401] 疾病预防控制机构 | 12-1
归口股室 |  |  | 综合防治科 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 疾病预防与控制延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 开展学校结核病疫情监测、流行病学调查、疫情分析和处置；开展入学新生结核病筛查；开展结核病防控培训；开展学校结核病数据上报、分析评估。 | [7 empty] | 附件1：关于下达2022年部门预算指标的通知（韶曲财〔2022〕10号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲财﹝2022﹞10号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：韶曲卫请﹝2022﹞134号 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：关于下达2022年部门预算指标的通知〔韶曲财（2022）10号〕 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 区政府批准文件
项目的可行性、必要性 |  |  | 按照国家和省市学校结核病管理要求，规范开展结核病防控，降低学校结核病疫情的发生，保护师生身心健康。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 130000元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 130000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 130000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 60000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 60000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 130000 | 2022-01-04 | 60000 | 46.15% | 2022-12-14 | 60000 | 100% | 0
1
2
3
4
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：财政困难，未能足额到位。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022年1-12月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022年1月-2023年1月
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022年11月-12月
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 财政困难，未能足额到位。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 最大限度地减少我区学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生，保障广大师生身体健康，促进和谐校园建设，维护社会稳定。 |  |  | 2022年有效地减少了我区学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生，保障了广大师生身体健康，促进和谐校园建设，维护了社会稳定。
| 阶段性目标 |  | 1、学校结核病防控（个案调查、密切接触者筛查、重点场所消杀） 2、全区中小学校及幼儿园入学新生结核病筛查。 3、学校结核病防控指导，核心知识宣传教育。 |  |  | 1、学校的肺结核病疫情得到有效控制。 2、全区中小学校及幼儿园入学新生进行了结核病筛查。 3、入校进行了2次结核病防控指导及核心知识宣传。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 肺结核密切接触者筛查率 |  |  |  | ≥95% | 98.57%
|  |  |  | 入学新生结核病筛查率 |  |  |  | ≥85% | 96.94%
|  |  | 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 |  |  |  | ≥90% | 100%
时效指标
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平提高 |  |  |  | 稳步提高 | 得到了提高
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 结核病核心知识健康知晓率进一步提升 |  |  |  | 85% | 95.32%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | ≥90% | 100%
经办人：邱素英 |  |  |  | 单位负责人：郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2023年3月23日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。