## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 第一类疫苗（含冷链5万） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 黄宗榕 13553606899 |  | 经办人及电话 | 黄小娟 6910303 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财（2022）10号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100401] 疾病预防控制机构 | 3-1
归口股室 |  |  | 社保股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 疾病预防与控制延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 实施预防接种人群国家免疫规划接种，开展异常反应监测和应急处置。 | [7 empty] | 附件1：关于下达2022年部门预算指标的通知（韶曲财〔2022〕10号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：：关于下达2022年部门预算指标的通知（韶曲财〔2022〕10号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：关于下达2022年部门预算指标的通知〔韶曲财（2022）10号〕 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 区政府批准文件
项目的可行性、必要性 |  |  | 全面实施预防接种人群国家免疫规划接种，保障人民生命健康，降低传染病患病情况和传染病流行。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 400000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 400000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 400000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 100000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 100000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 400000 | 2022-01-04 | 100000 | 25% | 2022-12-14 | 100000 | 100% | 0
1
2
3
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因财政困难，未足额拨付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022年1-12月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022年1-12月
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022年1-12月 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022年1-12月
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 因财政困难，未足额拨付。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 确保疫苗冷链室正常运转；全面为全区适龄儿童免疫规划疫苗接种，全面提高接种人员接免疫水平，预防传染病发生，保护人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |  |  | 1：全年疫苗冷链室正常运转； 2：以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于95%。 3：提高免疫水平，预防传染病发生，保护人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
| 阶段性目标 |  | 按国家免疫规划实施步骤，全面为全区各年龄段适龄儿童免疫规划疫苗接种，全面提高接种人员接免疫水平，预防传染病发生，保护人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |  |  | 1：已完成以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于95%。 2：进一步提高了各年龄段接种人群免疫水平，预防传染病发生，保护了人民群众健康水平，促进了国民经济发展和社会和谐稳定。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 |  |  |  | ≥95% | 98%
|  |  |  | 出生儿童建卡 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 质量指标 | 新生入学查验证 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 适龄儿童补种率 |  |  |  | 100% | 98.33%
|  |  | 成本指标 | 冷链设备运转 |  |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 |  |  |  | 进一步提高 | 得到提高
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 |  |  |  | 进一步提高 | 得到提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人： 黄宗榕 |  |  |  | 单位负责人： |  | 郑宝瑜 | 上报时间：2023/4/3
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。