## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 碘缺乏地方病防治 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘涛 13602901600 |  | 经办人及电话 | 李少雄 13112043989 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财（2022）10号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100401] 疾病预防控制机构 | 4-1
归口股室 |  |  | 社保股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 R 3.其他项目类R 疾病预防与控制延续性项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 乏病监测工作和防治碘缺乏病健康素养促进行动工作 | [7 empty] | 附件1：关于下达2022年部门预算指标的通知（韶曲财〔2022〕10号）
项目设立的依据 |  |  | 1、《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范（试行）的通知》（国卫办疾控发〔2020〕22 号）；2、《全国碘缺乏病监测方案（2016 版）》（国卫办疾控发〔2016〕359 号）；3、《广东省全民科学补碘健康促进行动方案（2021-2023 年）》（粤卫疾控函〔2021〕132 号）；4、2020年韶关市碘缺乏病防治项目技术实施方案等
项目审批 |  |  | 项目审批：关于下达2022年部门预算指标的通知〔韶曲财（2022）10号〕 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 区政府批准文件
项目的可行性、必要性 |  |  | 为深入贯彻习近平总书记关于地方病防治工作重要指示精神，切实采取有效措施，解决当前我区碘缺乏病等地方病防治专项工作中存在的重点、难点问题，确保如期实现控制和消除重点地方病的目标
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 30000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 30000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 30000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 10000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 10000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 30000 | 2022-01-04 | 10000 | 33.33% | 2022-12-14 | 10000 | 100% | 0
1
2
3
4
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：区财政困难，未按预期到位。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-05-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-05-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-10-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-10-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 区财政困难，未按预期到位。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 1、持续控制和消除碘缺乏危害，碘缺乏病均保持消除标准。2、开展碘缺乏病监测，掌握我区防治措施落实进度及病情变化趋势，强化监测与防治干预措施有机结合。3、加强碘缺乏病防治能力建设。4、持续巩固我区消除碘缺乏病成效，提高全民科学补碘素养，维持碘营养适宜水平。 |  |  | 1、共监测8-10岁儿童及孕妇家庭的食用盐共300份 2、监测200份8～10岁儿童尿样，100份孕妇尿样 3、监测200名8-12岁儿童甲状腺肿情况 4、举办“防治碘缺乏病日”宣传活动
| 阶段性目标 |  | 一、4-10月: 1、监测8-12岁儿童食用盐碘含量 2、监测孕妇家中食用盐碘含量 3、监测8-12岁儿童尿中碘含量 4、监测孕妇尿中碘含量 5、监测8-12岁儿童甲状腺肿情况 二、5月：举办“防治碘缺乏病日”宣传活动 |  |  | 1、监测8-12岁儿童食用盐200份 2、监测孕妇家中食用盐100份 3、监测8-12岁儿童尿样200份 4、监测孕妇尿样100份 5、监测8-12岁儿童甲状腺肿情况200人 6、举办“防治碘缺乏病日”宣传活动一次
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 碘盐监测完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 尿碘含量监测完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 开展1次宣传活动 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 质量指标 | 资料整理，分析和上报 |  |  |  | 100% | 100%
时效指标
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 有效地保障了人民群众的身体健康，促进社会经济的发展 |  |  |  | 中长期持续向好 | 持续向好
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 保持消除碘缺乏病阶段目标 |  |  |  | 中长期持续向好 | 持续向好
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人： 刘涛 |  |  |  | 单位负责人： 郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2023/3/29
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。