## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 国家慢性示范区建设 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢菲 6910323 |  | 经办人及电话 | 谢菲 6910323 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区疾病预防控制中心 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财（2022）10号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2100401] 疾病预防控制机构 | 5-1
归口股室 |  |  | 社保股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区卫生健康局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类 R 国家慢性示范区建设的延续工作
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 国家慢性示范区建设的延续工作 | [7 empty] | 附件1：关于下达2022年部门预算指标的通知（韶曲财〔2022〕10号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于下达2022年部门预算指标的通知〔韶曲财（2022）10号〕 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：关于下达2022年部门预算指标的通知〔韶曲财（2022）10号〕 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 区政府批准文件
项目的可行性、必要性 |  |  | 按国家要求全面开展慢性病综合防控示范建设，促进居民身心健康，有效降低居民慢性病疾病经费负担。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 10000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 10000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 10000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 10000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 10000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 10000 | 2022-01-04 | 10000 | 100% | 2022-12-14 | 10000 | 100% | 0
1
2
3
4
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2021年1-12月 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2021年1-12月
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2021年1-12月 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2021年1-12月
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 继续开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测、基公培训和督导工作，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，全面提高居民的生活质量，提高居民健康知识的知晓率。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 不断提高基本公共卫生服务均等化水平。 |  |  | 不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
| 阶段性目标 |  | 1、2022年下半年完成基公培训工作 2、2022年每季度完成一次下乡督导工作 3、开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测。 4、完成慢性示范区糖尿病特色项目基线调查培训与调查工作。 |  |  | 1、2021年11月已开展了基公培训工作。 2、2021年4、7、10、11月下乡督导检查保基层基公工作。 3、开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测。 4、完成慢性示范区糖尿病特色项目基线调查培训与调查工作。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 |  |  |  | ≥90% | 98.29%
|  |  |  | 老年人健康管理率 |  |  |  | ≥61% | 59.01% | 未完成老年人健康管理任务数。加强督导检查，督促进行质控。
|  |  | 质量指标 | 高血压任务完成率 |  |  |  | ≥100% | 130.1%
|  |  | 时效指标 | 糖尿病任务完成率 |  |  |  | ≥100% | 113.3%
|  |  | 成本指标 | 高血压患者规范管理率 |  |  |  | ≥61% | 76.62%
|  |  |  | 高血压患者血压控制率 |  |  |  | ≥40% | 88.5%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 糖尿病患者规范管理率 |  |  |  | ≥61% | 72.47%
|  |  | 社会效益指标 | 糖尿病患者血糖控制率 |  |  |  | ≥40% | 62.27%
|  |  |  | 公共卫生均等化水平提高 |  |  |  | 中长期 | 中长期
|  |  | 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平提高 |  |  |  | 不断提高 | 不断提高
|  |  | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 |  |  |  | 不断提高 | 不断提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | ≥80% | 100%
经办人： 谢菲 |  |  |  | 单位负责人： 郑宝瑜 |  |  | 上报时间：2023/3/29
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。