附件4

韶关市曲江区水利基础设施提升工程专项债券项目资金绩效评价报告

（参考模板）

第一部分：绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况

1.韶关市曲江区中小河流水毁修复工程

本次中小河流水毁修复范围涉及的河流有樟市河罗坑镇段及其支流新塘水和黄连坳水，马坝河支流东山水和梅花河，北江支流白沙水、石角河和展如溪，枫湾河及支流大塘水、白水河和杨屋水。主要对我区水毁严重的中小河流进行灾后修复重建，对淤积严重的河道进行清淤疏浚整治，对河堤、护岸、水坡、机耕桥等进行重建和修复等。

2.韶关市曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程

韶关市曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程中小型水库和山塘合计灌溉受益面积约为19300亩，水库山塘山洪沟合计下游保护人口约为12790人。保护的农村房屋面积按照约57.555万m2,产生的社会效益、经济效益相当显著。主要建设内容为水库、山塘、山洪沟水毁修复及加固，包括：溢洪道加固修复、坝顶硬化、坍塌位置修复、渠道修改、局部桥梁修复、挡水坝体修复等。

- 绩效目标

1.韶关市曲江区中小河流水毁修复工程主要对我区水毁严重的中小河流进行灾后修复重建，对淤积严重的河道进行清淤疏浚整治，对河堤、护岸、水坡、机耕桥等进行重建和修复，新建、重建或加固陂头7座，重建机耕桥9座。

2.韶关市曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程主要建设内容为水库、山塘、山洪沟水毁修复及加固，包括：溢洪道加固修复、坝顶硬化、坍塌位置修复、渠道修改、局部桥梁修复、挡水坝体修复等，主要项目建设规模及内容包括修复水毁小型水库14座；修复水毁山塘20座；整治水毁山洪沟2条。

- 评价金额及支出使用情况总体情况

评价金额为3900万元，截至2023年10月支出进度为0%。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论

评估专家组通过认真审核申报材料，并结合现场了解的情况，从项目实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。认为项目方案总体可行。建议对该项目予以支持。

（二）各部分绩效分析

绩效指标中数量指标包括各项工程建设的主要工作内容。效果性指标包括防洪减灾效益、农田灌溉情况、带动经济增长等。绩效指标清晰、细化、可考核，与预计解决的问题、实际工作的需要相对匹配。绩效目标基本合理。

三、主要绩效

项目总体绩效目标：通过应急和修复工程实施，水库、山塘的防洪能力恢复灾前水平，保证水库山塘自身安全和下游村民安全；灌溉渠道恢复供水功能，保证正常农业生产需要；中小河流恢复防洪、固岸、抗冲能力，提升防灾减灾能力。

四、存在问题

本次事前绩效评估的结论是建立在项目前期的相关资料数据及对未来事项的预测基础上的，评估结果与项目实际实施情况可能存在一定偏差。

五、改进措施

确保项目资金足额及时到位；建立健全保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，确保绩效目标可实现性和绩效可持续性，控制项目的潜在风险。

强化项目绩效管理意识，完善项目工作成效考核体系，对项目从预算编制、执行、具体实施等方面进行全过程绩效管理，促使项目能够按时按量完成。

第二部分：分析报告

分析报告，是绩效报告的详细版，具体说明各项基本情况，并对各评价指标展开分析。具体框架与内容如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况。详细描述政策、项目开展的背景，实施及完成情况。

- 1.韶关市曲江区中小河流水毁修复工程于2022年10月22日韶关市曲江区发展和改革局出具《关于韶关市曲江区中小河流水毁修复工程项目可行性研究报告的批复》(曲发改投审 (2022) 62号) ，同意该项目立项实施，于2022年9月28日完成了可行性研究报告，于10月22日完成立项审批工作，2023年1月19日完成初步设计批复工作，2023年2月至3月完成施工六个标段及一个监理标段公开招投标工作。六个施工标段于2023年4月20日陆续开工建设，计划于2024年4月20日完工，于2024年12月竣工验收。

- 2.曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程于2022年10月20日韶关市曲江区发展和改革局出具《关于曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程项目可行性研究报告的批复》 (曲发改投审(2022) 57号) ，同意该项目立项实施，工程分三个标段实施，截止目前，三个标段均已开标，第一标段工程已完成55%，计划于2023年12月完成主体工程，二标、三标已于2023年9月签订施工合同，计划于2024年12月底完成主体工程建设。

（二）绩效目标。

1.韶关市曲江区中小河流水毁修复工程主要对我区水毁严重的中小河流进行灾后修复重建，对淤积严重的河道进行清淤疏浚整治，对河堤、护岸、水坡、机耕桥等进行重建和修复，新建、重建或加固陂头7座，重建机耕桥9座。

2.韶关市曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程主要建设内容为水库、山塘、山洪沟水毁修复及加固，包括：溢洪道加固修复、坝顶硬化、坍塌位置修复、渠道修改、局部桥梁修复、挡水坝体修复等，主要项目建设规模及内容包括修复水毁小型水库14座；修复水毁山塘20座；整治水毁山洪沟2条。

（三）资金安排及使用情况。

评价金额为3900万元，目前支出进度为0%。

二、绩效指标分析

逐项详细介绍各二级、三级以至四级指标的得分、扣分情况，说明得分、扣分原则与原因。

第三部分：附件

主要包括：

一是绩效评价指标体系、评分标准及得分情况表：以表格方式呈现绩效评价得分、扣分情况。

二是绩效评价说明：用于说明绩效评价的目的、依据、参考资料、方法、指标体系、工作流程、重点事项、局限性、参与人员等事项。

三是满意度调查结果。以数据、图形等方式呈现满意度调查的数据分布，呈现从原始数据至调查结果的路径

四是各类数据分析表格。用于解释报告各类事项，主要包括但不限于：存在问题情况明细表、基础数据分析表、绩效目标完成情况明细表等。

| 专项债券项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 韶关市曲江区水利基础设施提升工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 韶关市曲江区水务局 |  | 实施单位 | 韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心 |  |
| 项目总投资 |  | 14267.15万元 |  | 投向领域 | 水利 |  |
| 专项债券资金需求 |  | 3900万元 |  | 申请年限 |  |  |
| 政策依据 |  | 《关于韶关市曲江区中小河流水毁修复工程项目可行性研究报告的批复》(曲发改投审 (2022) 62号) ；《关于曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程项目可行性研究报告的批复》 (曲发改投审(2022) 57号) |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 对我区水毁严重的中小河流进行灾后修复重建，对淤积严重的河道进行清淤疏浚整治，对河堤、护岸、水坡、机耕桥等进行重建和修复；水库、山塘、山洪沟水毁修复及加固，包括：溢洪道加固修复、坝顶硬化、坍塌位置修复、渠道修改、局部桥梁修复、挡水坝体修复等 |  |  |  |  |
| 拟发债期限内项目收入 |  |  |  |  |  |  |
| 总体绩效 目标 |  | 通过应急和修复工程实施，水库、山塘的防洪能力恢复灾前水平，保证水库山塘自身安全和下游村民安全；灌溉渠道恢复供水功能，保证正常农业生产需要；中小河流恢复防洪、固岸、抗冲能力，提升防灾减灾能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 2024年度资金绩效 指标值 | 总体绩效指标值 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资预算（万元） |  | 14267.15 | 14267.15 |
|  |  |  | 项目预算控制率 |  |  | ＜100% |
|  |  | 社会成本指标 | 项目对社会发展、公共福利可能造成的负面影响 |  | 无 | 无 |
|  |  | 生态环境成本指标 | 项目对生态环境可能造成的负面影响 |  | 无 | 无 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建、重建或加固陂头（座） |  | 7 | 7 |
|  |  |  | 重建机耕桥（座） |  | 9 | 9 |
|  |  |  | 修复水毁小型水库（座） |  | 14 | 14 |
|  |  |  | 修复水毁山塘（座） |  | 20 | 20 |
|  |  |  | 整治水毁山洪沟（条） |  | 2 | 2 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达标率（%） |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | 项目验收规范性 |  | 规范 | 规范 |
|  |  | 时效指标 | 按期开工率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 按期完工率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 成本不超过预算范围 |  | 不超预算 | 不超预算 |
|  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 概算执行率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 完工验收通过率（%） |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 社会效益 指标 | 防洪减灾效益 |  | 有效保障 | 有效保障 |
|  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 农田灌溉情况 |  | 有效改善 | 有效改善 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目设施功能稳定运行 |  | 稳定运行 | 稳定运行 |
|  |  |  | / |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | / |  |  |  |
|  | 偿债风险指标 | 融资与收益平衡指标 | 项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数 |  |  |  |
|  |  |  | 每年年末净现金流 |  |  |  |
|  |  | 债券还本付息指标 | 已还本付息金额/应还本付息金额 |  |  |  |
|  |  |  | 还本付息及时率（%） |  |  |  |
| 注：1.需根据项目实际明确三级指标及指标值； 2.偿债风险的指标值是指专项债券资金在债券存续期内的预期指标值。 3.按照专项债券管理要求，每年年末净现金流应大于0，应按时足额偿还债券本息；项目全生命周期预期收益与融资 规模保障倍数应不低于1.2倍，具体按照财政部有关要求确定。 |  |  |  |  |  |  |