## Sheet1
附件2：
曲江区2024年重点建设（正式）项目计划申报表（草案）
备注：带△号项目，拟报为省重点正式项目；带▲号项目，拟报为省重点前期预备项目；带○号项目，拟报为市重点正式项目；带●号项目，拟报为市重点前期预备项目 | [19 empty] | 投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段（续建/新开工） | 建设内容及规模 | 总投资 | 从开工到2023年底累计完成投资 | 2024年计划 |  |  |  | 项目批复信息 |  |  |  | 项目建设地点 | 开工时间 | 计划投产时间 | 2024年用地需求（亩） | 建设单位 | 牵头责任单位 | 备注
[7 empty] | 投资 | 资金来源 | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益 | 用地预审 | 立项 | 用地报批 | 环评
合计（54项） |  |  |  |  | 3596998.224 | 1628096 | 587910
一、基础设施
（一）公路工程
1 | ○国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程 | 2022-2024 | 续建 | 工程起于曲江中学附近，于石堡小学附近下穿京港澳高速公路，在斗龙湾与乐广高速公路乌石出口相交，终点位于韶关发电厂废料场附近，路线全长7.695公里。全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽23米（其中下穿京港澳高速公路处17.3米），设计汽车载荷等级为公路I级。 | 19832 | 9019 | 6000 | 中央财政：9928 省 财 政：5771 区财政 | 7.695公里路面 | 发展沿线经济，提高通行能力 | 粤自然资（韶关）预函〔2019〕6号 | 粤发改交通函〔2019〕3869号 | 粤府土审（授）〔2023〕23号 | 韶曲环审〔2017〕76号 | 马坝镇、乌石镇 | 2022年12月 | 2024年12月 | 新增建设用地：279.9 其中：农业用地：261.65耕地： 林地： | 韶关市曲江区交通投资建设有限公司 邱永华 13726561468 | 区交通运输局
2 | ○省道S521线沙溪至乌石段改建工程 | 2023-2025 | 续建 | 工程起于京港澳高速南华寺收费站出口，起点桩号为 K43+026，沿现状道路省道S521往西南布线，经暖水湖林场、长墩子林场、石径村、江屋，终点止于乌石镇省道S521和国道G240平面交叉处，终点桩号为K49+440，路线全长6.437公里。本项目路线基本沿既有走廊布设，全线双向两车道，采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。 | 14101.14 | 3000 | 4000 | 中央财政： 省 财 政：3218 韶关市本级财政：7665 | 路基土石方、桥梁、路面 | 落实民生实事，推动乡村振兴 | 韶关市自然资源局：用字第440200202300012 | 韶关市发展和改革局：韶发改投审〔2023〕14号 | 预计2023年12月完成 | 预计2023年11月完成 | 沙溪镇、乌石镇 | 2023年12月 | 2025年12月 | 新增建设用地：316.87 其中：农业用地：24耕地：28.3 林地：231.43 | 曲江区地方公路管理站 张黎 13450303174 | 区交通运输局
3 | 省道S521线消雪岭至樟市段改建工程 | 2024-2025 | 新开工 | 工程起点位于曲江区樟市镇消雪岭村委（省道S521线与乐广高速樟市出口连接线相接处，桩号：K54+058），经过上华村、下华村、光辉村委会、巩桥村，终位于曲江区樟市镇（省道S521线与省道S292线相接处，桩号：K58+090），路线全长4.032公里，总体按照二级公路，设计速度40公里/小时的技术标准进行设计，双向两车道，路基宽度总体为10米。 | 5475.2629 | 0 | 2000 | 省 财 政：2016 市级财政：1000 区财政：3771 | 路基土石方、路面 | 落实民生实事，推动乡村振兴 | 用地预审材料已上报市自然资源局，预计12月底完成 | 预计2023年12月底完成 | 预计2024年6月完成 | 环评工作预计2023年12月完成 | 樟市镇 | 2024年7月 | 2025年7月 | 新增建设用地：84.34 其中：农业用地：84.34耕地：15.59 林地：68.78 | 曲江区地方公路管理站 张黎 13450303174 | 区交通运输局
4 | 省道S292线樟市至小莲塘段路面改造工程 | 2024-2025 | 新开工 | 工程起点位于曲江区位于曲江区樟市镇，经过羊厂、田寮、小莲塘等，终点位于韶关与英德交界处，总体呈北至南走向。路线全长7.474公里，总体按照三级公路，设计速度30公里/小时，双向两车道，路基宽度总体为7.0-16.0米。 | 1855.1711 | 0 | 1000 | 上级补助资金、不足部分由地方财政出资 | 部分路基挖方、水泥路面、排水工程、防护工程（挡土墙）、涵洞、交叉工程 | 改善区域内路网交通环境，提高该区域内公路的通行能力和通达深度，提高综合运输效率，对促进区域经济的发展和城乡一体化发展的新格局起着重要作用 | 不涉及 | 预计2024年1月完成 | 不涉及 | 不涉及 | 樟市镇 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 暂无 | 曲江区地方公路管理站 张黎 13450303174 | 区交通运输局
5 | 曲江新城片区 路网及停车场建设项目 | 2023-2025 | 新开工 | 主要包括建设9条市政道路，总长约8.7公里；新建停车场，面积约9000平方米；建设给水工程、雨污管道工程、电力通讯工程等附属配套设施。 | 43230 | 0 | 5000 | 财政资金 | 主要包括建设9条市政道路，总长约8.7公里；新建停车场，面积约9000平方米；建设给水工程、雨污管道工程、电力通讯工程等附属配套设施。 |  | 不涉及 | 完成 | 不涉及 | 不涉及 | 马坝镇 | 2023-10-01 | 2025-12-02 |  | 韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 | 区代建中心
（二）港航工程
6 | 韶关港北江港区白土作业区一期工程 | 2022-2024 | 续建 | 项目拟建设8个1000吨级集装箱、杂货泊位，码头岸线总长度615米，年设计货物（杂货）吞吐量120万吨、集装箱20万标准箱。 | 70235 | 33042 | 4000 | 企业自筹 | 杂货泊位，码头岸线等。 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 曲江经济开发区园内 | 2022-04-01 | 2024-06-01 | 暂无 | 韶关市北江国际港务有限公司 | 区交通运输局
7 | 保税物流中心（B型） | 2023-2024 | 续建 | 项目规划用地约 0.106 平方公里(151亩）。 主要建设内容分为三个部分，包括海关现场办公设施、卡口、查验场、暂扣仓库、围网和巡逻通道等报关报检设施；国际配送区、集装箱处理区、国际采购区等业务设施；管理、经营办公设施、保安、给排水、供电、消防、通风、安全、卫生和信息系统等配套设施。 | 31360 | 19840 | 6000 | 专项债 | 海关现场办公设施、卡口、查验场、暂扣仓库、围网和巡逻通道等报关报检设施；国际配送区、集装箱处理区、国际采购区等业务设施等建设。 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 曲江经济开发区园内 | 2023-03-01 | 2024-12-01 |  | 广东韶关保税物流有限公司 | 区交通运输局
（三）能源工程
8 | ○曲江区樟市光伏发电建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 一期建设光伏组件容量203MWp，年平均发电量为2.2674亿KWh,一期预计投资：8.5亿元。二期建设光伏组件容量200MWp，年平均发电量为2.14亿KWh,二期预计投资：9.5亿元。三期建设光伏组件容量97MWp，年平均发电量为1.04亿KWh,三期预计投资5亿元。 | 230000 | 110627 | 40000 | 企业自筹 | 二期建设光伏组件容量200MWp，年平均发电量为2.14亿KWh,二期预计投资：9.5亿元。 |  | 正在办理 | 已完成 | 正在办理 | 已完成 | 樟市镇 | 2021-12-01 | 2025-12-01 |  | 韶关华舜能源有限公司 | 区发改局
9 | ○曲江亚婆髻风电项目 | 2024-2026 | 新开工 | 本工程规划装机容量120MW，共装设24台，风轮直径191m，轮毂高度110m，单机容量为5.0MW 的风电机组，配套新建一座 110kV 升压变电站。 | 94132.06 | 0 | 30000 | 企业自有：10000 其他：40000 | （1）修建进场及场内道路；（2）完成110升压站土建及设备安装；（3）风机吊装12台。 |  | 用地字440200202300015号 | 韶发改核准〔2023〕13号 | 正在办理 | 正在办理 | 韶关市曲江区枫湾镇 | 2024年3月 | 2026-12-01 | 新增建设用地：2.1173公顷， 其中：农业用地1.6088公顷，包括耕地：0公顷、 林地：1.2438公顷、园地0.2194公顷、草地0.0674公顷、其他农用地0.0782公 顷；建设用地0.5085公顷。 | 韶关阿婆髻新能源有限公司 张林艺 13825389498 | 区发改局
10 | 曲江区地面光伏项目 | 2024-2026 | 新开工 | 项目由曲江区马坝镇、大塘镇、白土镇、乌石镇、沙溪镇、枫湾镇、罗坑镇等乡镇的多个地面光伏项目组成，总装机容量约900兆瓦，总投资约40.2亿元，总用地面积约18000亩。 | 402000 | 0 | 20000 | 企业自筹 | 项目拟采用农光互补、渔光互补等立体开发模式，主要设备为光伏组件、逆变器、光光伏支架等、配套建设升压站送出。 |  | 暂未开展 | 已备案 | 暂未开展 | 暂未开展 | 马坝镇、大塘镇、白土镇、乌石镇、沙溪镇、枫湾镇、罗坑镇 | 2024-03-01 | 2026-12-01 | 18000 | 京能胜科（韶关曲江）新能源有限公司、广东韶关京能清洁能源电力有限公司、曲江云伊电投新能源开发有限公司、南水北调中线（北京）有限公司、广东粤韶新能源发电有限公司、粤佳新能源有限公司、韶关市华阳能源有限公司、韶关市曲江区韶海新能源有限公司、海南睿电新能源科技投资有限公司等。 | 区发改局
11 | 曲江区整区屋顶光伏项目 | 2023-2025 | 续建 | 开发利用全区党政机关、公共机构、工商业厂房、农村居民等四类屋顶光伏资源建设屋顶光伏光伏项目，项目总装机容量约115兆瓦，总投资约4.6亿元。 | 46000 | 9327 | 10000 | 企业自筹 | 分布式屋顶光伏发电项目，主要设备为光伏组件、逆变器、光伏交网配电箱、光伏支架等。 |  | 不涉及 | 已备案 | 不涉及 | 不涉及 | 各镇 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 韶关市曲江区粤佳能源有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、广东韶关粤电力新能源有限公司、华苏能源开发（韶关）有限公司等 | 区发改局
12 | 三峡能源曲江大塘120MW农光互补项目 | 2023-2024 | 新开工 | 新建农光互补发电项目，项目拟装机容量为120MWp,总用地面积约2000亩，拟采用535Wp单晶或同级光伏组件组成光伏列阵并配套建设开关站或升压站、逆变器和集电线路等，项目建成后年发电量约1.3亿千瓦时。 | 50000 | 0 | 20000 | 企业自筹 | 项目拟采用535Wp单晶或同级光伏组件组成光伏列阵并配套建设开关站或升压站、逆变器和集电线路等。 |  | 不涉及 | 已备案 | 暂无进行 | 已经完成 | 大塘镇 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 2400 | 三峡新能源发电（韶关曲江）有限公司 | 区发改局
13 | ●曲江航能白土150MWp光伏项目 | 2024-2025 | 新开工 | 项目建设内容：建设“农光”互补光伏电站一座，项目分为光伏场区和变电站一座，租赁化学储能一套。 项目规模：装机容量150兆瓦。 | 63000 | 0 | 20000 | 企业自筹 | 220KV升压站一座，光伏投运50兆瓦。 |  | 办理中 | 已完成 | 办理中 | 办理中 | 白土镇 | 2023-10-01 | 2025-12-01 | 3000 | 韶关市曲江航能新能源有限公司 | 区发改局
14 | 曲江区配网基建项目 | 2021-2025 | 续建 | 新建110千伏线路18.2千米，10千伏线路26.235千米，新建配变18台，三遥自动化柱上开关20台，新建0.4千伏线路34.229千米等。 | 30000 | 19133 | 5000 | 企业自筹 | 高低压配网基础设施建设 |  | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 各镇 | 2021年1月 | 2025年12月 |  | 曲江供电局 | 曲江供电局
15 | 500千伏国能清远电厂二期项目接入系统工程（曲江段） | 2024-2025 | 新开工 | 项目建设位置从清远沙口镇与韶关曲江区樟市镇交界位置开始，直至曲江区乌石镇与翁源县铁龙镇交界处为止，共计约9千米，采用电压等级为500千伏的同塔双回线路架设。 | 5000 | 0 | 4000 | 企业自筹、银行贷款 | 9千米500千伏高压线及铁塔 | 满足国能清远电厂二期送出需求，适应中远期广东电力需求的发展 | 用字第440000202300016 | 粤发改核准〔2023〕19号 | 办理中 | 办理中 | 乌石镇 | 2024-04-01 | 2025-02-01 |  | 韶关供电局 李俊杰18826333180 | 曲江供电局
（四）水利工程
16 | 韶关市曲江区罗坑水库安全除险加固工程 | 2024-2025 | 新开工 | 对罗坑水库存在的安全隐患进行安全除险加固并完成大中型水库标准化管理建设，主要包括：1.大坝除险；2.闸门金属结构及机电设备的校对、修护、换新；3.监测系统建设；4.管理环境提升等。 | 3500 | 0 | 1710 | 国债1000万元： 专项债1600万元 | 对罗坑水库存在的安全隐患进行安全除险加固并完成大中型水库标准化管理建设，主要包括：大坝除险；闸门金属结构及机电设备的校对、修护、换新；监测系统建设；管理环境提升等 |  | 不涉及 | 韶发改投审〔2023〕43号 | 不涉及 | 不涉及 | 韶关市曲江区罗坑镇枫树头 | 2024年3月 | 2025年12月 | 新增建设用地：不涉及 其中： 农业用地：耕地： 林地： | 韶关市曲江区罗坑水库管理处 贺泽云 13542253185 | 区水务局
17 | 韶关市曲江区小坑水库灌区除险加固项目 | 2024-2026 | 新开工 | 灌区建设改造修复，灾后水毁边坡加固等，确保101公里渠道防洪安全，保障农田灌溉用水3.92万亩；改造渠道长度 1.848km，改造各类渠系建筑物共计为 39 座，其中各类水（涵）闸 14 座，渡槽 25座。 | 6997 | 0 | 1000 | 债券资金：800,省级资金200 | 灌区建设改造修复，灾后水毁边坡加固等，确保101公里渠道防洪安全，保障农田灌溉用水3.92万亩；改造渠道长度 1.848km，改造各类渠系建筑物共计为 39 座，其中各类水（涵）闸 14 座，渡槽 25座。 |  | 不涉及 | 韶发改投审〔 2023〕47号 | 不涉及 | 不涉及 | 小坑镇 | 2024年6月 | 2026年11月 | 新增建设用地：不涉及 其中： 农业用地：耕地： 林地： | 韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心 张志辉， 13827933949 | 区水务局
18 | 韶关市曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程 | 2023-2024 | 续建 | 1、主要建设内容：修复水毁小型水库14座；修复水毁山塘19座；整治水毁山洪沟2条，其中出水岩山洪沟长8.54km，转溪村、演山村山洪沟长5.55km。2、规模：除白土镇的缸瓦坑水库工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级外；其余水库山塘山洪沟工程等别为Ⅴ等，其主要建筑物级别为5级。 | 5878.68 | 0 | 2800 | 新增中央财政或地方专项债：2800万元 | 对樟市镇出水岩山洪沟长8.54km及马坝镇转溪村、演山村山洪沟长5.55km进行水毁修复。 |  | 不涉及 | 曲发改投审〔2022〕57号 | 不涉及 | 不涉及 | 白土镇、马坝镇、大塘 镇、枫湾镇、罗坑镇、乌石镇、小坑镇、樟市镇 | 2023-03-01 | 2024-12-01 |  | 韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心 赵智敏 6699303 | 区水务局
19 | 冬修水利基础设施等基础配套工程以及设施设备 | 2024-2024 | 新开工 | 拟实施以全区水毁水损工程恢复、陂头水圳修复、渠道清淤等为主要建设内容的农田水利基础设施建设工程，计划总投资7200万元。该项目计划分二期实施，第一期为韶关市曲江区2023年农田水利基础设施建设工程（一期），计划总投资3400万元，计划在樟市镇、白土镇、乌石镇、沙溪镇、罗坑镇实施，主要建设内容为水毁水损工程恢复、陂头水圳修复、渠道清淤等，；第二期为韶关市曲江区2023年农田水利基础设施建设工程（二期），计划总投资3800万元，在我区9个乡镇实施，主要建设内容为水毁水损工程恢复、陂头水圳修复、渠道清淤等，。 | 7200 | 0 | 7200 | 专项债资金 | 以全区水毁水损工程恢复、陂头水圳修复、渠道清淤等 |  | 不涉及 | 办理中 | 不涉及 | 不涉及 | 白土镇、马坝镇、大塘 镇、枫湾镇、罗坑镇、乌石镇、小坑镇、樟市镇、沙溪镇 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  | 韶关市曲江区农业农村局 | 区农业农村局
20 | 交通设施智能化 | 2023-2025 | 续建 | 曲江城区电警设备建设、韶关市公安局曲江分局平安城市建设、韶关市公安局曲江分局警用通信系统建设等。 | 6918 | 4045 | 2000 | 专项债 | 曲江城区电警设备建设、韶关市公安局曲江分局平安城市建设、韶关市公安局曲江分局警用通信系统建设等。 |  | 不涉及 | 曲发改投审〔2022〕51号 | 不涉及 | 不涉及 | 马坝镇 | 2023-07-28 | 2025-08-01 |  | 曲江区公安分局 | 曲江区公安分局
（五）城市建设工程
21 | ○曲江区西南片乡镇供水工程 | 2023-2026 | 续建 | 主要是敷设DN25-DN1000供水管道约91公里，升级原有加压泵站两座、制水生产线一条，更换部分达到使用年限的水表。 | 20219 | 0 | 5000 | 区财政 | 敷设供水管道、升级加压站及制水生产线、更换部分达到使用年限的水表。 | 提高制水效率，增加水费收益。 | 不涉及 | 曲发改投审【2022】40号 | 不涉及 | 不涉及 | 曲江区马坝镇、沙溪镇、樟市镇、乌石镇、白土镇 | 2023年7月 | 2026年12月 |  | 韶关市曲江区水务投资有限责任公司 | 区住建管理局
22 | ○曲江城市内涝管网提升工程 | 2024-2026 | 新开工 | 治理范围为曲江区中心城区，包括曲江区城东、城北、城中、城西片区、城南及西南片区共计约25个内涝点进行整治，对8.32千米长雨水管道及主要行泄箱涵进行清淤，箱涵清淤量约1.1万立方米，新建DN500-DN1500雨水管2.9千米，新1.0m×1.0-2.0m×2.0排水渠约8.72千米。 | 10951 | 0 | 7000 | 专项债 | 约25个内涝点进行整治，对8.32千米长雨水管道及主要行泄箱涵进行清淤，箱涵清淤量约1.1万立方米，新建DN500-DN1500雨水管2.9千米，新1.0m×1.0~2.0m×2.0排水渠约8.72千米，新建规模1立方米/秒的排涝泵站2座。 |  | 不涉及 | 曲发改投审〔2022〕46号 | 不涉及 | 不涉及 | 马坝镇 | 2024年2月 | 2026年2月 |  | 韶关市曲江区市政管理中心 | 区住建管理局
23 | ○曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程 | 2022-2025 | 续建 | 改造及新建供水管道，总敷设管道长约115.74公里；以及建设智慧水务系统。 | 28055 | 9966 | 6000 | 地方专项债券 | 供水管道敷设、更换老旧水表、建设智慧水务系统 | 完善我区供水管网系统，增加水费收益，为人民群众提供优质生活用水。 | 不涉及 | 曲发改投【2021】24号 | 不涉及 | 不涉及 | 曲江老城区、西部新城区及经济开发区 | 2022-09-01 | 2025-12-01 |  | 韶关市曲江区水务投资有限责任公司 | 区住建管理局
24 | ○曲江经济开发区2022年基础设施建设项目 | 2023-2024 | 续建 | 污水处理厂二期建设工程项目、雨污分流二期建设工程项目、白土北江桥头至红楼人行道提升改造工程项目、基础设施建设工程项目。 | 20391 | 12789 | 5000 | 专项债 | 污水处理厂二期建设、雨污分流二期建设等。 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 曲江经济开发区 | 2023年3月 | 2024-12-01 |  | 曲江经济开发区管委会 宋望波 15820122768 | 曲江经济开发区管委会
25 | 华南先进装备产业园基础设施建设及产业项目 | 2019-2025 | 续建 | 1.新型多功能产业园。一期拟建部分厂房、办公楼、宿舍等；二期建设厂房、厂区道路及绿化、厂区配套工程。2.装备园一期边界优化项目。建设市政道路工程、给排水工程、土石方工程。道路建设长度6公里。3.装备园环保项目。建设表面处理站、污水处理中心和湿地公园项目。 | 950000 | 773982 | 100000 | 企业自筹 | 园区基础设施建设、产房建设 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 装备园区内 | 2019年1月 | 2025-12-01 |  | 装备园管委会、园区内企业 | 装备园管委会
（六）环保工程
26 | △○为民环保科技有限公司大宗固废资源综合利用项目 | 2023-2025 | 续建 | 项目占地面积53191.70平方米，建筑面积30826.20平方米（含陶粒资源化车间、综合用房、原料仓库、燃料车间、预处理车间、综合楼、辅助楼、传达室与警卫室），处理规模64万吨/年固体废弃物，项目创新集成以消纳大宗固废建材资源化生产陶粒产品的工艺路线，通过生物质能源利用替代原有高能耗供给流程；运营中所有废气统一收集处理达标排放；所有物料中的固相均经无害化处理后成为环保建材骨料。 | 36698 | 4941 | 10000 | 企业自筹 | 厂房及基础配套设施建设 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 乌石镇 | 2023-10-01 | 2025-12-01 |  | 为民环保科技有限公司 | 区住管局 乌石镇
二、产业工程
（一）新一代信息技术工程
27 | ○万数（上海）投资有限公司全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关·万国数据算力集群项目 | 2023-2025 | 续建 | 项目用地规模约145亩，总建筑面积约17万平米，规划机架数量5.184万架（按2.5KW标准机架折算）。 | 149400 | 0 | 5000 | 企业自筹 | 厂房及基础配套设施建设 |  | 不涉及 | 完成 | 完成 | 不涉及 | 曲江经济开发区 | 2023-07-01 | 2025-12-01 |  | 韶关市万国云耀数据科技有限公司 | 曲江经济开发区管委会
（二）现代服务业工程
28 | 广东华家班赛车公园建设项目 | 2020-2025 | 续建 | 项目占地10500亩，分三期建设，建设多元化赛车场、赛车老爷车博物馆、赛车改装公司、赛车培训学校、赛车主题、赛车主题公园。 | 20000 | 3635 | 500 | 企业自筹 | 建设1号赛车场、办公大楼及外围赛道建设、赛车主题酒店等。 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 沙溪镇 | 2020-07-01 | 2025-12-01 | 500多亩 | 广东华家班赛车公园有限公司 李细英 18124897667 | 区文广旅体局
29 | ○韶关市曲江区洲际假日酒店项目 | 2023-2024 | 续建 | 项目占地面积845平方米，建筑面积12000平方米。规划打造一家集高标准酒店服务、高档宴会场所和标准智能化停车场于一体的星级酒店，包含9层楼160间客房的装修建设。 | 5000 | 2670 | 1500 | 企业自筹 | 完成9层楼160间客房的装修建设。 |  | 地字第440205202100033号 | 2109-440205-04-01-753188 | 韶城报建（440203202200074）号 | 完成 | 马坝镇 | 2023-07-01 | 2024-06-01 |  | 韶关市仙人嶂旅游度假有限公司 李智聪 13411129557 | 区文广旅体局
（三）传统产业工程
30 | ○曲江区年产120万吨煤矸石高钙微细粉生产线项目 | 2021-2024 | 续建 | 年产120万吨煤矸石高钙微细粉生产线二期工程，占地面积12954平方米，厂房建筑面积10770平方米。 | 28000 | 19776 | 5000 | 企业自筹 | 基础设施及厂房、设备 |  | 完成 | 韶市发改能源【2014】3号 | 地字第4402052020100901 | 韶环曲审〔2021〕2号 | 韶关市曲江区大塘镇左村上下岭 | 2021-07-01 | 2024年12月 |  | 韶关市柏林再生资源开发有限公司 余柏林 13360918628 | 大塘镇
31 | 韶钢技改项目 | 2021-2025 | 续建 | 炼钢厂气烧窑及配套公辅系统节能环保改造、五号六号烧结机超低排改造、物流部废钢堆放场所加棚改造、炼钢一工序一键炼钢技术改造、能环部高压氧气管网优化改造、中板产线异地技术改造、龙头寨码头建设等工程。 | 500000 | 362020 | 90000 | 企业自筹 | 炼钢厂气烧窑及配套公辅系统节能环保改造：在焙烧二区原五烧烟气脱硫位置规划改造4号、5号两座 600t/d 双膛窑及配套公辅设施；五号六号烧结机超低排改造：对燃料上料系统、燃料破碎室、配料室、混合机室、烧结冷却室、成品筛分室、成品仓、胶带机本体等进行超低排改造；物流部废钢堆放场所加棚改造：对现废钢库升级及环保改造、废钢加工场地改造、整个废钢库场地进行适应性改造；炼钢一工序一键炼钢技术改造：在炼钢一工序3座120t转炉各配置1套副枪系统及1套智能炼钢（静、动态模型）控制系统以及冷却水、电气室、烟道、高位料仓的供料皮带、氧枪快换等配套改造；能环部高压氧气管网优化改造：新增一路高压氧气管道，炼钢形成两路供气模式，一路管道仍能满足炼钢用氧需求；新增一个高压氧气球罐，满足球罐检验及炼钢吹炼用气峰值要求及今后公司 1000 万吨生产能力时炼钢用氧；中板产线异地技术改造：从异地搬迁一条中板产线进行技术改造，优化产品布局；龙头寨码头建设：拟建设7个1000 吨级通用泊位，泊位长度537.5m，设计吞吐量590万吨/年，并相应配套机械设备、给排水、供电照明、通信等辅助生产设施。 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 马坝镇韶钢厂内 | 2021-01-01 | 2025-12-01 |  | 广东中南钢铁股份有限公司 梁彩达 13602247960 | 区工信局
32 | ○协兴螺丝工业(广东)有限公司年产800吨紧固件项目 | 2024-2025 | 新开工 | 生产车间及办公大楼各三层，占地面积约3207.2平方米，建筑面积约9621.6平方米，主要生产紧固件及螺丝产品。 | 5000 | 0 | 4000 | 企业自筹 | 设备购置和安装 |  | 不涉及 | 完成 | 不涉及 | 不涉及 | 曲江经济开发区 | 2024-06-01 | 2025-12-01 |  | 协兴螺丝工业(广东)有限公司 | 曲江经济开发区管委会
33 | ○广东永淇智能制造技术有限公司智能装备产业化基地项目 | 2024-2025 | 新开工 | 项目建设智能装备产业化基地项目，主要生产激光切割机，焊机，折弯机等设备。 | 5200 | 0 | 3000 | 企业自筹 | 厂房及基础配套设施建设 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 曲江经济开发区 | 2024-01-01 | 2025-06-01 |  | 广东永淇智能制造技术有限公司 | 曲江经济开发区管委会
34 | ○韶关市蓝星数字纺织科技有限公司数字化低碳创新牛仔服装生产项目 | 2023-2024 | 续建 | 项目租用公司名下股东经取得的土地建设数字化低碳创新牛仔服装生产基地及相应的配套设施，占地面积8960.44 ㎡，建筑面积27000㎡。包括办公室区域、引进数字化分色印刷设备、AI设计软件、数码转印系统及AIOT智能物联网设备 ，形成低碳创新的数字牛仔服装生产线。 | 6500 | 3222 | 3500 | 企业自筹 | 设备购置和安装 |  | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 完成 | 曲江经济开发区 | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 韶关市蓝星数字纺织科技有限公司 | 曲江经济开发区管委会
35 | ●汇新能源有限公司年加工100万吨废钢回收及加工配送中心项目 | 2024-2026 | 新开工 | 拟在曲江大塘镇其田村、黑石村地块投资建设年加工100万吨废钢回收及加工配送中心项目。 | 28000 | 0 | 5000 | 企业自筹 | 本项目建设内容为：废钢加工分拣中心、物流配送基地、工业废物综合资源利用中心、仓储堆场、自用加油撬装站、办公楼、员工综合宿舍楼、停车场、道路及其他辅助设施。 |  | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 大塘镇钢材加工贸易产业园内 | 2024年7月 | 2026年12月 | 新增建设用地：约109亩 | 韶关市曲江汇新能源有限公司 李颂东 13826376123 | 区工信局
36 | ●兴强苑能源科技有限公司年破碎60万吨废钢建设项目 | 2024-2025 | 新开工 | 项目拟选址韶关市钢铁加工贸易产业园内，建设规模约58亩，拟建一条废钢破碎生产线和一条废钢打包生产线，预计年破碎废钢60万吨。 | 18000 | 0 | 3000 | 企业自筹 | 建设内容为废钢破碎厂房、废钢打包厂房、原料厂房和成品厂房等设施，同时配套除尘环保、供配电、公辅等设施。 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 大塘镇钢材加工贸易产业园内 | 2024年6月 | 2025年12月 | 新增建设用地：约58亩 | 广东兴强苑能源科技有限公司 陈愈强 13823389388 | 区工信局
37 | ○广东金亿新材科技有限公司铝灰渣资源化综合利用改扩建项目 | 2024-2025 | 新开工 | 本项目充分利用现有用地及建筑，拆除原锌合金车间锌合金锭生产线，利用铝灰渣回收金属铝以替代部分铝合金棒生产原料，并新增球磨机、真空脱水机、隧道烘干窑、隧道煅烧窑等主要生产设备，在原锌合金车间建设铝灰渣资源化综合利用生产线，并配套相应的安全与环保设施。 本项目拟综合利用17.33万吨/年外购的铝灰和除尘灰，其中，用于回收金属铝以替代部分铝合金棒生产原料的外购铝灰渣11.0万吨/年，新申请危险废物经营许可的外购铝灰、除尘灰分别为6.0万吨/年和0.33万吨/年。生产产品主要为高铝质耐火泥浆、水泥生产铝质校正剂、炼钢用脱氧剂、高岭土类产品等可再利用产品。 | 13000 | 0 | 4200 | 企业自筹 | 建设铝灰渣资源化综合利用生产线。 | 自项目投产后，年均可实现销售收入89825万元人民币，年均利润为7743万元人民币。 | 不涉及 | 2309-440205-04-01-566789 | 不涉及 | 正在编制环境影响报告书 | 白土镇经济开发区A5区本厂区内 | 2024-03-01 | 2025-09-01 |  | 广东金亿新材科技有限公司 | 曲江经济开发区管委会
38 | ▲●韶关市数字化绿色低碳微循环基地项目 | 2024-2026 | 新开工 | 项目投资方为中科国发（韶关）技术有限公司，拟建设全刚性模式1200T/d序批式厌氧消化系统1套、100T/d隔膜板框压滤机10台、1000T/d沼液浓缩净化系统1套、100T/d自动转毂搅拌机2台、100T/d肥料饲料智能膨化造粒包装机2套、水肥储存罐3000吨容量、3000m3双膜燃气储气柜2台、营养土生产发酵槽和大棚2套、年产5万立方米发泡轻体建材生产线2条，附带必要的工程装载机械设备和视频监控系统。 | 32085 | 0 | 7000 | 企业自筹 | 三通一平、厂房主体建设等。 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 大塘镇绿色低碳微循环产业园内 | 2024-06-01 | 2026-12-01 | 新增建设用地：约173亩 | 中科国发（韶关）技术有限公司 | 区工信局
39 | ○台泥(韶关)环保科技公司生物质燃料综合利用项目 | 2024-2025 | 新开工 | 建设以回收、加工、处理农林废弃物和城市废木质为主，其它有机质废弃物为辅的生物质燃料综合利用中心。 | 16720 | 0 | 8000 | 企业自筹 | 厂房及基础配套设施建设 |  | 办理中 | 已完成 | 办理中 | 未完成 | 乌石镇 | 2024-05-01 | 2025-12-01 |  | 台泥(韶关)环保科技公司 | 区发改局
40 | ▲●资源综合利用与绿色低碳生态胶凝材料建设项目 | 2024-2026 | 新开工 | 项目投资方为广碳(广东) 环保科技发展有限公司，拟选址曲江区绿色低碳微循环产业园内，用地面积122亩，总投资3.07亿元，主要生产一种绿色建材新型胶凝材料，能替代水泥生产过程中熟料用量，其突破了长期以来钢渣等固废综合利用的技术瓶颈，颠覆了绿色建材行业的传统工艺，是绿色低碳循环发展产业体系的新途径。 | 30700 | 0 | 5000 | 企业自筹 | 三通一平、厂房主体建设等。 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 大塘镇绿色低碳微循环产业园内 | 2024-09-01 | 2026-12-01 | 新增建设用地：约128亩 | 广碳(广东) 环保科技发展有限公司 | 区工信局
（四）农林牧渔项目
41 | ○曲江区生猪养殖建设项目 | 2020-2026 | 续建 | 包含4个子项目：王杨农业养殖项目二期、新润丰农业有限公司项目、广东正鸿农业发展有限公司项目、广东悦诚畜牧发展有限公司等项目的猪舍、育肥栏、母猪栏、公猪舍、仓库、中央厨房等设施设备建设。 | 80800 | 46569 | 7500 | 企业自筹 | 母猪栏设备安装和育肥栏建设 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 枫湾镇、樟市镇、大塘镇、马坝镇等 | 2020-10-01 | 2026-12-01 |  | 韶关市曲江区王杨农业科技发展有限公司 、韶关新润丰农业有限公司、广东正鸿农业发展有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司 | 区农业农村局
42 | 2024年度韶关市曲江区高标准农田建设项目 | 2024-2024 | 新开工 | 建设规模0.89万亩，灌溉与排水、田间道路工程、生态环境保持与农田防护工程，科技推广、地力提升等工程，通过基础设施的建设，达到“田成方、路成网、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准。 | 4800 | 0 | 2000 | 财政资金 | 灌溉与排水、田间道路工程、生态环境保持与农田防护工程，科技推广、地力提升等工程，通过基础设施的建设，达到“田成方、路成网、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准。 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 沙溪镇、大塘镇、乌石镇 | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  | 韶关市曲江区农业农村局 | 区农业农村局
三、民生工程
（一）教育项目
43 | ○韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目 | 2021-2024 | 续建 | 项目总用地面积178716.47㎡，总建筑面积76157㎡，其中拟建综合楼1栋，实训楼1栋，教学楼2栋，体艺馆1栋，食堂1栋，教师宿舍2栋，学生宿舍2栋,门卫值班室1栋，水泵房1栋，以及其它附属用房，另有附属工程校园围墙、水库周边防护措施、足球场、运动场、园林绿化、广场及道路等。满足3200个学位要求。 | 33583.46 | 25355 | 7000 | 专项债 | 2024年完成附属工程建设，包括道路和运动场、边坡支护等内容。 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 曲江经济开发区园区内 | 2021-09-01 | 2024-06-01 |  | 韶关市曲江区职业技术学校 | 区教育局
44 | ○韶关市曲江区马坝人纪念学校 | 2024-2025 | 新开工 | 项目建设用地面积约45亩，建筑面积24214㎡，办学规模为36个班（24个小学班，12个初中班）的九年一贯制寄宿学校，招生人数1680人（小学1080人，初中600人）。主要建筑包括：综合楼、教学楼、图书馆、学生宿舍楼、教师宿舍楼、食堂、体育馆及附属工程，功能场所设施设备配置。 | 14000 | 0 | 10000 | 财政资金 | 项目建设用地面积约45亩，建筑面积24214㎡，办学规模为36个班（24个小学班，12个初中班）的九年一贯制寄宿学校，招生人数1680人（小学1080人，初中600人）。主要建筑包括：综合楼、教学楼、图书馆、学生宿舍楼、教师宿舍楼、食堂、体育馆及附属工程，功能场所设施设备配置。 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 凯旋城南侧 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 45亩 | 曲江区政府投资建设项目代建中心 | 区教育局
45 | ○韶关市曲江区风度学校 | 2024-2025 | 新开工 | 项目建设用地面积约60亩，建筑面积33000㎡，办学规模为48班（36个小学班，12个初中班）的九年一贯制寄宿制学校，招生人数2220人（小学1620人，初中600人）。主要建筑包括：综合楼、教学楼、图书馆、学生宿舍楼、教师宿舍楼、食堂、运动场、体育馆及附属工程，功能场所设施设备配置。 | 20000 | 0 | 10000 | 财政资金 | 项目建设用地面积约60亩，建筑面积33000㎡，办学规模为48班（36个小学班，12个初中班）的九年一贯制寄宿制学校，招生人数2220人（小学1620人，初中600人）。主要建筑包括：综合楼、教学楼、图书馆、学生宿舍楼、教师宿舍楼、食堂、运动场、体育馆及附属工程，功能场所设施设备配置. |  | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 韶州大道南侧 | 2024-03-01 | 2025-07-01 | 60亩 | 曲江区政府投资建设项目代建中心 | 区教育局
46 | ▲●广东省华创教育投资有限公司民办高中项目 | 2024-2027 | 新开工 | 用地约100亩，学校招生规模为1800人，建设面向市辖三区招生的普通高中学校 | 52000 | 0 | 20000 | 企业自有 | 建设主要建设复合教学楼、办公实验楼、生活住宿楼、选配功能室、体育馆、风雨操场、食堂等设施，按普通中学标准建设。 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 韶关市曲江区马坝镇城西片区0QJ010-01-17A号 | 2024-08-01 | 2027-08-01 | 102亩 | 广东省华创教育投资有限公司 | 区教育局
（二）医疗卫生项目
47 | ○曲江医共体提质扩能建设项目 | 2023-2025 | 续建 | 一是曲江区医共体学科提质增效建设项目，影像中心改造及影像设备；检验中心改造及配套设备；技能培训中心改造及配套模拟培训设备；档案中心改造及智能化档案管理设备等；慢病管理中心，将城区门诊改造为慢病管理中心，改造面积约3500平方米。二是曲江区人民医院医养结合中心改造项目，对原理想花园旧址进行升级改造，改造面积约1.3万平方米，含建筑装修改造、配备基础医疗设备及设施。新增床位450张。 | 8393 | 3500 | 3500 | 中央财政：750 区财政：7643 | 按项目建设要求进行装修改造并购置医疗设备设施。 | 新增医养结合床位450张；提升我区医共体成员单位影像、检验、技能培训、慢病管理等医疗服务能力和服务效率。 | 不涉及 | 曲发改投【2022】81号、曲发改投【2022】78号 | 不涉及 | 已完成 | 曲江区人民医院内及医共体成员单位内 | 2023-08-01 | 2025-12-01 | 不涉及 | 曲江区人民医院 卜宇辉 13680069926 | 区卫健局
（三）居民保障项目
48 | ○韶关市曲江区农村供水“三同五化”提升改造工程 | 2024-2025 | 新开工 | 重建或新建取水陂、取水滤池、清水池、加压泵房，提升改造供水站，敷设管网、安装水表，监测网点1150 个，智慧化服务平台系统1套。 | 15300 | 0 | 5000 | 涉农资金：1500万；专项债：3500 | 新建或修复取水陂 、取水滤池、清水池 、加压泵房 5座、供水站 47 座，提升改造供水站 15 座，敷设管网、安装水表等 |  | 未完成 | 未完成 | 不涉及 | 不涉及 | 韶关市曲江区 | 2024-06-01 | 2025-12-01 |  | 韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心 孔转葵 13602241229 | 区水务局
49 | 源河汇锦壹品花园二期 | 2022-2025 | 续建 | 项目总建筑面积为176411.77平方米。规划共拟建8栋建筑物，其中1~6#、8#住宅为25层，7#住宅伟24层，1~8商铺楼为1层，拟建1层地下室。 | 44102 | 29847 | 15000 | 企业自筹 | 装饰装修 |  | 已完成 | 2209-440205-0405-763101 | 已完成 | 不涉及 | 韶关市0QJ040-04-05号地块 | 2022-11-28 | 2025-12-01 |  | 韶关市曲江区源河房地产开发有限公司 | 区住建管理局
50 | 状元府邸·尚苑 | 2021-2026 | 续建 | 项目规划：建设占地总面积97210.3平方米，建成一个总建筑面积约380000平方米的商住小区，含65000平方米左右的下门村安置回迁房、不少于100间房的酒店、配套12班幼儿园、地下车库、约20000平方米的市政园林公园以及一座跨河人行桥。 | 160000 | 69137 | 20000 | 企业自有 银行贷款 | 小区四期建设 |  | 已完成 | 项目代码：2103-440205-04-01-795557 | 韶曲自然资（利用）【2021】1号 | 不涉及 | 马坝大道东侧下门村地块 | 2021-05-01 | 2026-12-01 |  | 韶关曲江区新德成房地产开发有限公司； 黄熙 13600211428 | 区住建管理局
51 | ○曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目 | 2023-2025 | 续建 | 小区内部改造：涉及小区78个，对小区道路、雨污管道、三线整治等市政基础设施进行提升 改造。小区周边市政基础设施提升：包括71条市政道路“白改黑”、“黑改黑”、人行道改造。对路灯、管网、路面标志标线等进行改造，新建停车场7个。对城西市场、东区市场、三村市场、城西专业市场内雨污分流、地面、墙面等进行改造提升。 | 27684.45 | 6698 | 6000 | 专项债 | 项目包括小区内部改造、周边市政配套设施改造提升两大部分。第二期为周边市政配套设施改造提升，主要内容包括:道路工程、交通工程、照明工程。其中道路“白改黑”6条;道路“黑改黑”7条;道路人行道改造15条;交叉口“黑改黑”路口3个;市区5个点的照明改造及道路路面井盖提升以及画设标线等。小区内部改造，项目总投资约3000万元，拟实施55个老旧小区（楼栋），总投资。改造主要内容为：小区内部道路硬底化、雨污分流、建筑外立面改造、通信线路整治、建筑屋面防水、装电动车充电桩和雨棚、建筑楼道粉刷、完善消防设施等项目，具体改造内容以发布的招标公告为准。 | 0 | 不涉及 | 曲发改投审〔2023〕11号 | 不涉及 | 不涉及 | 曲江城区 | 2023-11-01 | 2025-12-01 |  | 区市政管理中心 | 区住建管理局
52 | ○曲江区农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目 | 2020-2025 | 续建 | 1.白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目:公共基础设施建设、道路改造、建筑外立面改造、村庄人居环境整治、配套设施采购等工程。 2.通村入户便民利民工程：村内巷路、支路建设。 3.2024年乡村补短板工程（典型村）项目：农村人居环境整治提升、基础设施建设、公共服务设施建设、村庄绿化美化。 | 56000 | 45956 | 5000 | 省财政、专项债 | 完成马坝水文-沙溪东华乡村振兴示范带收尾工作，组织开展白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设，组织实施通村入户便民利民工程。 |  | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 曲江区有关镇有关行政村 | 2020-03-01 | 2025-12-01 |  | 单位名称：项目根据不同子项目属地由镇政府分别实施 联 系人 联系电话： | 区农业农村局
53 | 曲江区农业农村基础设施提升工程 | 2024-2025 | 新开工 | 项目修复陂头、灌溉水渠、机耕路、农田、村内道路、挡土墙、公厕、安置房屋、巷道、排水沟、村级生活污水处理设施等工程。 | 14702 | 0 | 5000 | 专项债 | 修复陂头、灌溉水渠、机耕路、农田、村内道路、挡土墙、公厕、安置房屋、巷道、排水沟、村级生活污水处理设施等工程。 |  | 不涉及 | 曲发改投审〔2022〕60号 | 办理中 | 不涉及 | 涉及多个乡镇 | 2024-07-01 | 2025-12-01 |  | 未定 | 区农业农村局 区交通局
54 | ○大塘镇美丽圩镇建设项目 | 2023-2024 | 新开工 | 主要包括二个入口标识节点绿化亮化提升改造、政府门前文明路街道改造提升、结合美丽示范主街同步打造外立面示范区、旧粮仓改造、修建绿道、大塘镇人民公园进行提升改造 | 5000 | 0 | 2500 | 社会资金 | 主要包括二个入口标识节点绿化亮化提升改造、政府门前文明路街道改造提升、结合美丽示范主街同步打造外立面示范区、旧粮仓改造、修建绿道、大塘镇人民公园进行提升改造 |  | 不涉及 | 未完成 | 不涉及 | 不涉及 | 大塘镇 | 2023-12-01 | 2024-06-01 |  | 广东省第五建筑工程有限公司 | 大塘镇
注：1.2024年正式项目包括2023年续建及2024年10月底前能开工建设的项目； 2.基础设施工程主要包括公路、铁路、机场、港航、能源、水利、信息、城建、环保和科技等基础设施项目建设； 3.产业工程主要包括战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、传统产业升级、农林牧渔、资源节约和综合利用项目； 4.民生工程主要包括教育、医疗卫生、文化体育、居民保障； 5.用地预审、用地（含林业用地）审批、环境影响评价审批请填写批复机构及批复文件的具体文号，若尚未批复请填写进展情况和计划完成时间； 6.如需列入省重点项目，请在备注栏中注明。