## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | “数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 张志斌 |  | 经办人及电话 | 植俊琪 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区财政局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2022]10号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 合同3份
归口股室 |  |  | 政法股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区财政局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类√ 其中：采购 √ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 按照《财政部信息化三年重点工作规划》（财办〔2019〕34 号）和广东省“数字政府”建设有关部署要求，适应财政改革发展新需要，采取“全省一盘棋”的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化。利用现代化网络传输与加密技术，优化财政业务流程，提高资金支付速度，达到财政业务数据传送及资金支付无纸化、对比审核自动化、业务处理标准化和资金支付安全化，促进财政业务管理自动化水平、财政预算执行效率、财政资金支付安全管理水平全面提升。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲财[2022]10号《关于下达2022年部门预算指标的通知》 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：《韶关市曲江区财政局电子签章产品购销及电子凭证库技术服务合同》、《曲江区财政信息一体化网络光纤VPN专线组网租赁合同》、《韶关市曲江区财政局财政专网合同》
项目的可行性、必要性 |  |  | “数字政府”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。为规范韶关市曲江区国库集中支付业务电子化管理，防范财政资金支付风险，保证财政资金安全、高效运行。利用信息网络技术，通过有关业务处理系统制作、发送、接收和处理电子凭证、报表，办理各类国库收付业务。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2000000元
|  |  | 待安排资金 |  | 2000000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 2000000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2000000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 1418774元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1418774元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2000000 | 2022-01-01 | 2000000 | 100% |  | 1418774 | 70.94% | 0 | 年末清零
| 1 | [5 empty] | 2022-02-22 | 6000 | 0.3% | 1994000
| 2 | [5 empty] | 2022-03-18 | 12366 | 0.6183% | 1981634
| 3 | [5 empty] | 2022-03-22 | 6000 | 0.3% | 1975634
| 4 | [5 empty] | 2022-03-22 | 42240 | 2.112% | 1933394
| 5 | [5 empty] | 2022-04-02 | 1400 | 0.07% | 1931994
| 6 | [5 empty] | 2022-04-18 | 160000 | 8% | 1771994
| 7 | [5 empty] | 2022-06-27 | 5005 | 0.2502% | 1766989
| 8 | [5 empty] | 2022-06-28 | 35000 | 1.75% | 1731989
| 9 | [5 empty] | 2022-06-28 | 153244 | 7.662% | 1578745
| 10 | [5 empty] | 2022-07-27 | 48240 | 2.412% | 1530505
| 11 | [5 empty] | 2022-08-05 | 9113 | 0.4556% | 1521392
| 12 | [5 empty] | 2022-08-16 | 160000 | 8% | 1361392
| 13 | [5 empty] | 2022-08-16 | 160000 | 8% | 1201392
| 14 | [5 empty] | 2022-09-21 | 130000 | 6.5% | 1071392
| 15 | [5 empty] | 2022-09-21 | 150000 | 7.5% | 921392
| 16 | [5 empty] | 2022-09-28 | 48240 | 2.412% | 873152
| 17 | [5 empty] | 2022-10-20 | 5213 | 0.2606% | 867939
| 18 | [5 empty] | 2022-11-02 | 175375 | 8.769% | 692564
| 19 | [5 empty] | 2022-11-04 | 4098 | 0.2049% | 688466
| 20 | [5 empty] | 2022-12-05 | 48240 | 2.412% | 640226
| 21 | [5 empty] | 2022-12-06 | 35000 | 1.75% | 605226
| 22 | [5 empty] | 2022-12-20 | 10000 | 0.5% | 595226
| 23 | [5 empty] | 2022-12-20 | 14000 | 0.7% | 581226
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：下一步工作计划：根据广东省财政厅的部署安排“数字财政”系统建设实施进度。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2099-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2099-12-01
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 按照《财政部信息化三年重点工作规划》（财办〔2019〕34 号）和广东省“数字政府”建设有关部署要求，适应财政改革发展新需要，采取“全省一盘棋”的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。 |  |  | 利用现代化网络传输与加密技术，优化财政业务流程，提高资金支付速度，达到财政业务数据传送及资金支付无纸化、对比审核自动化、业务处理标准化和资金支付安全化，促进财政业务管理自动化水平、财政预算执行效率、财政资金支付安全管理水平全面提升。 |  |  | 根据广东省财政厅的部署安排“数字财政”系统建设实施进度。
| 阶段性目标 |  | 1、通过国库集中支付电子化管理，利用现代化网络传输与加密技术，优化财政业务流程，提高资金支付速度，达到财政业务数据传送及资金支付无纸化、对比审核自动化、业务处理标准化和资金支付安全化，促进财政业务管理自动化水平、财政预算执行效率、财政资金支付安全管理水平全面提升； 2、统一报表，能方便快捷的从系统取数、报送； 3、通过预算域、执行域、核算域对资金进行监控，提高了预算执行率，更有效达到资金监控的效果； 4、通过系统公务卡报销、到人到户、政府采购支付等模块方便了预算单位资金支付； 5、核算域记账可通过执行域的支付找到对应的单据生成凭证记账，提高了财政监管资金的流向，也方便了预算单位的核算工作。 |  |  | 1、通过国库集中支付电子化管理，利用现代化网络传输与加密技术，优化财政业务流程，提高资金支付速度，达到财政业务数据传送及资金支付无纸化、对比审核自动化、业务处理标准化和资金支付安全化，促进财政业务管理自动化水平、财政预算执行效率、财政资金支付安全管理水平全面提升； 2、统一报表，能方便快捷的从系统取数、报送； 3、通过预算域、执行域、核算域对资金进行监控，提高了预算执行率，更有效达到资金监控的效果； 4、通过系统公务卡报销、到人到户、政府采购支付等模块方便了预算单位资金支付； 5、核算域记账可通过执行域的支付找到对应的单据生成凭证记账，提高了财政监管资金的流向，也方便了预算单位的核算工作。 |  |  | 根据广东省财政厅的部署安排“数字财政”系统建设实施进度。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 平台（系统）数量 |  |  |  | ≥3个 | ≥3个
|  |  | 质量指标 | 数据共享度（%） |  |  |  | ≥98% | ≥98%
|  |  | 时效指标 | 数据处理系统故障修复响应时间 |  |  |  | ≦1小时 | ≦1小时
|  |  | 成本指标 | 单个系统维护成本 |  |  |  | ≥8万元 | ≥8万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 数据信息共享效率和程度 |  |  |  | 不断完善 | 不断完善
|  |  |  | 优化业务操作流程 |  |  |  | 有效提高 | 有效提高
|  |  |  | 数据同步更新率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 提高财务工作及管理效率（%) |  |  |  | ≥98% | ≥98%
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 规范系统维护，保证系统持续稳定发挥效益 |  |  |  | 有效 | 有效
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  |  |  | ≥98% | ≥98%
经办人： 植俊琪 |  |  |  | 单位负责人：张志斌 |  |  | 上报时间：2023/4/12
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。
Note on E22: 到位日期＝支出日期

## Sheet2
项目开始年度至本年度止累计金额（元）
年度 | 名额 | 分类 | 金额 | 功能科目
2021 | “数字财政”建设实施费 | 222-部门预算信息化运维类 | 1500000 | 2120899
2022 | “数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费 | 222-部门预算信息化运维类 | 2000000 | 2010607
2023 | “数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费 | 222-部门预算信息化运维类 | 2350000 | 2010607