## Sheet1
附件2
曲江区2021年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 市政作业服务项目服务费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 潘辉松 6686123 |  | 经办人及电话 | 黄诗琦 6667978 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区财政局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲众益〔2022〕8号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2120199] 其他城乡社区管理事务支出
归口股室 |  |  | 政法股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区财政局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类þ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对韶钢公司市政设施中的保洁、垃圾清运和园林绿化的管理养护 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 解决日常民生问题，维护社会稳定，着力改善当地居住环境，提高居民幸福感。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2168833.33元
|  |  | 待安排资金 |  | 2168833.33元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 2168833.33元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2168833.33元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 1000000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1000000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 2168833.33 |  | 1000000 | 46.11% |  | 1000000 | 46.11% | 0 | 年末清零
| 1 | [5 empty] | 2022.08.04 | 1000000 | 46.11% | 1168833.33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：疫情三年，财政收入减少，需下一步统筹资金拨付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.11 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.11
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 解决日常民生问题，维护社会稳定，着力改善当地居住环境，提高居民幸福感。 |  |  | 解决日常民生问题，维护社会稳定，着力改善当地居住环境，提高居民幸福感。
| 阶段性目标 |  | 1、对韶钢生活区进行卫生保洁、垃圾清运和园林绿化 2、下水道清理、维修，规范小区停车 |  |  | 1、对韶钢生活区进行卫生保洁、垃圾清运和园林绿化 2、下水道清理、维修，规范小区停车
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 市政项目服务费用 |  |  |  | 2168833.33元 | 1000000元
|  |  |  | 固定资产交付使用率 |  |  |  | 三项 | 三项
|  |  | 质量指标 | 资金使用规范情况 |  |  |  | 规范 | 规范
|  |  |  | 管护任务完成率 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  |  | 100% | 98%
|  |  | 成本指标 | 保洁、垃圾清运和园林绿化的管理养护成本 |  |  |  | 2168833.33元 | 1000000元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 解决日常民生问题，维护社会稳定 |  |  |  | 有效解决 | 有效解决
|  |  |  | 着力改善当地居住环境，提高居民幸福感 |  |  |  | 有效改善 | 有效改善
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 |  |  |  | 97% | 97%
经办人： 黄诗琦 |  |  |  | 单位负责人： 潘辉松 |  |  | 上报时间：2023年4月15日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。
Note on E22: 到位日期＝支出日期