## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 购买法律服务（专项债券两案一书） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 李丽霞 6664432 |  | 经办人及电话 | 黄晨 6664432 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区财政局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财请〔2022〕1号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2010699] 其他财政事务支出
归口股室 |  |  | 政法股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区财政局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 采购法律服务
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 项目开展是为了配合我区新增专项发行，制作专项债发行披露材料。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 无需立项审批
项目的可行性、必要性 |  |  | 项目开展是为了配合我区新增专项发行，制作专项债发行披露材料，争取更多债券资金保障我区重大项目建设。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 472000元
|  |  | 待安排资金 |  | 472000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 472000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 472000元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 472000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 472000元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 472000 | 2022-07-14 | 472000 | 100% | 2022-07-14 | 472000 | 100%
| 1 | [5 empty] | 2022-07-14 14:49 | 442000 | 93.64% | 30000
| 2 | [5 empty] | 2022-07-14 14:50 | 30000 | 6.356% | 0
3
4
5
6
7
8
9
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-07-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-07-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 下一步将继续根据债券发行实际时间节点，做好债券发行材料准备工作。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 完成专项债券发行所需要的项目收益自平衡方案、项目法律意见书及项目募投方案编制 |  |  | 完成专项债券发行所需要的项目收益自平衡方案、项目法律意见书及项目募投方案编制 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、按要求完成专项债券发行所需要的收益自平衡方案编制 2、按要求高质量完成专项债券发行所需要的募投报告编制 3、按要求高质量完成专项债券发行所需要的法律意见书编制 |  |  | 1、按要求完成专项债券发行所需要的收益自平衡方案编制 2、按要求高质量完成专项债券发行所需要的募投报告编制 3、按要求高质量完成专项债券发行所需要的法律意见书编制 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 项目数量 |  |  |  | ≥4项 | 4项
|  |  |  | 聘请第三方数量 |  |  |  | ≥1家 | 2家
|  |  | 质量指标 | 资金使用规范情况 |  |  |  | 规范 | 规范
|  |  | 时效指标 | 提供法律咨询服务的服务期限 |  |  |  | 1年 | 1年
|  |  |  | 项目完成及时率 |  |  |  | ≥95% | 100%
|  |  | 成本指标 | 委托业务费/咨询费/劳务费 |  |  |  | 按合同支付 | 472000元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 资金支出合规性 |  |  |  | 合规 | 合规
社会效益指标
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 配合我区地方政府债券发行，筹集相关项目建设资金 |  |  |  | 有效 | 有效
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意度（%） |  |  |  | ≥95% | 100%
经办人： 黄晨 |  |  |  | 单位负责人： 刘日夫 |  |  | 上报时间：2023年4月13日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。
Note on E22: 到位日期＝支出日期