附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2024年度）

评价类型： 项目实施过程评价 ○

项目完成结果评价 ●

项目名称：专项检查经费

项目单位：（公章）韶关市曲江区财政局

填报人姓名：颜晓圆

联系电话：0751-6668636

填报日期：2025年4月28日

曲江区2024年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展以及监督情况。

2024年，经区十六届人民代表大会第四次会议审议通过安排“专项检查经费”项目资金预算安排23万元，2024年1月已下达预算指标，资金到位率100%。实际支出9.45万元，支出率为41.09%，结余13.55万元，年末已清零。

- 本次财经检查项目共开展了政府预决算公开及全区141个单位的2024年度预决算公开检查工作（150份2024年预算公开、141份2023年决算公开），均由第三方会计师事务所检查完成。

- 2024年度预决算公开各预算单位能够按时按质完成，对于检查底稿提出的问题，均已及时整改，完成质量较好。

聘请第三方开展财经检查，主要采用重点抽查的方式进行，2024年7月开始，重点抽查了大塘镇、应急管理局、白土中学、大塘中学、曲江中学、粮食购销公司。本次财经检查针对2023年12月31日的全部资产、负债及所有者权益，2023年度至2024年度的收入支出情况，大塘镇征地拆迁领域资金使用情况，三个中学中小学膳食经费管理情况，区应急管理局、粮食购销公司以及三个学校会计信息质量开展重点抽查。在重点抽查过程中，发现有些单位财务管理、资产管理、政府采购、公务接待等方面仍存在一些问题。对于这次检查发现的问题，已要求各单位高度重视，切实抓好整改落实。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 该项目自评等级为优级，自评分数100分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

该项目没有截留、挪用、虚列资金等现象，采取国库集中支付，及时足额直接支付至第三方机构，项目实施成效显著。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

为进一步贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理的重要作用，建立监督管理制度化、规范化工作机制，优化完善监督管理工作流程，明确工作责任，优化监督管理评价方式，对第三方检查工作进行全程跟踪和监督管理，严格审核监督检查报告，确保第三方监督检查质量，并将监督检查报告结果反馈给被评价单位，督促其及时整改，另外，提高监督检查报告的质量和公信力，从而进一步提高财政资金的使用效益。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

财经检查项目的开展，充分发挥了会计监督服务宏观调控和财政管理的重要作用。严肃财经纪律，持续推动预决算公开工作开展，进一步提升公开质效，切实履行财政部门会计监督职责，提高财政资金的使用效益。

- （二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

- 部分单位没有制定相应的财务管理制度以及监督管理机制，制度建设有待完善。

- 仍有部分单位对预决算公开工作不够重视，对监督检查反馈的问题整改不及时。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

对第三方出具的监督检查报告中反映的问题，及时反馈给被检查单位，并督促单位对存在问题进行整改。同时加强与第三方机构的协调沟通，明确工作开展的目的，不断提高监督检查的质量，进一步提高工作质效。