附件4

- 曲江区绩效自评报告

（2024年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 √

项目名称：春节慰问残疾人经费

项目单位：（公章）韶关市曲江区残疾人联合会

填报人姓名：祝金妹

联系电话：6688773

填报日期：2025年4月2日

曲江区2024年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

- 2024年区下达我会春节慰问残疾人专项经费指标40000元（韶曲财【2024】2号）。完成我区160户困难残疾人春节前走访慰问活动，对160户困难残疾人送上慰问品和春节的祝福。该项目按要求圆满完成，自评等级为优。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

(1)2024年区下达我会春节慰问残疾人专项经费全部到位，资金到位率为100%。

- 该项目资金执行情况分析。2024年度我会慰问困难残疾人共40000元，执行率100%，主要用于慰问我区160户困难残疾人，指标数为250元/户。

- 项目资金管理情况分析。2024年曲江区残联严格按照资金文件要求，科学管理和使用该项目资金，按250元/户的标准，对160户困难残疾人生活状况及身体情况进行摸底调查，做到专款专用，提高资金使用效益，拨付及时。资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

2024年度我会春节慰问残疾人执行数为40000元，执行率100%，主要用于我区160户困难残疾人走访慰问工作，指标数为250元/户，对我区160户困难残疾人给予250元春节慰问品。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 产出指标完成情况分析。

- 数量指标：2024年全年慰问困难残疾人数量160户。

- 时效指标：2024年1月底前完成走访慰问。

- 成本指标：慰问物资每户250元，160户共40000元。

- （2）效益指标完成情况分析。

- 经济效益指标：解决了残疾人实际生活困难，保障了困难残疾人春节期间的基本生活。

- 社会效益指标：提升了残疾人的战胜困难的信心和勇气，体现了党和政府对残疾人及残疾人事业的关心关怀。

- 可持续影响指标：起到了“慰问一人、温暖一户、带动一片”的社会效果，营造扶残助残的良好社会氛围。

（二）存在问题。2024年我区春节走访慰问残疾人项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步将继续开展好我区走访慰问困难残疾人活动。