## Sheet1
附件2
曲江区2024年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 评残工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘承强 6665803 |  | 经办人及电话 | 刘承强 6665803 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区残疾人联合会 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2024]2号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | [2081104]残疾人康复
归口股室 |  |  | 社保股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 评残工作经费
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 采取集中评残和入户评残等多种方式，方便残疾人办证，提高办证率。按新评定残疾人数150元/人的标准给予划拨，评残工作经费具体使用办法由当地按规定自行制定，可用于评残机构、评残医生入户或下乡补贴、补贴前来评残的个人。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | √1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：《韶关市人民政府办公室关于进一步推进我市残疾人小康进程工作的通知》（韶府办明电〔2018〕194号）、《关于印发〈曲江区评残工作经费使用办法（试行）〉的通知》（韶曲残联〔2019〕7号） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 部门预算项目 韶曲财【2024】2号
项目的可行性、必要性 |  |  | 办理和管理好残疾人证不仅直接关系到残疾人的权益，也是精准扶贫的一项考核任务。根据省政府有关工作要求，自2018年1月起，残疾人证统一由县级残联办理，由同级医疗卫生部门评残定级。目前，由于县级医疗机构缺少评残专业医务人员和专门的评残经费，各地办证率普遍较低。各县（市、区）政府要高度重视，加强组织领导，积极组建评残专业队伍开展评残服务，采取集中评残和入户评残等多种方式，方便残疾人办证，提高办证率。明确评残工作经费，按新评定残疾人数150元/人的标准给予划拨，评残工作经费具体使用办法由当地按规定自行制定，可用于评残机构、评残医生入户或下乡补贴、补贴前来评残的个人。提高办证率，并确保评残和办证的严谨性与规范性。为进一步强化残疾评定工作，减轻残疾人的负担，规范和加强评残工作经费的使用和管理，
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 137550
|  |  | 待安排资金 |  | 137551
| 上年度结转结余金额 |  | 0.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 137550.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 137550.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 137550.00元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 137550.00元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
合计
| 1 | 0 | 137550 | 2024.01.18 | 137550 | 100% | 2024.01.25 | 18300 | 13.3% | 0 | 补发上一年度申请
| 2 | [5 empty] | 2024.02.02 | 6600 | 4.798%
| 3 | [5 empty] | 2024.02.02 | 50550 | 36.75%
| 4 | [5 empty] | 2024.10.28 | 4080 | 2.966%
| 5 | [5 empty] | 2024.12.18 | 1000 | 0.727%
| 6 | [5 empty] | 2024.12.02 | 23700 | 17.23%
| 7 | [5 empty] | 2024.12.18 | 33320 | 24.22%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2024-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2024-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2024-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2024-12-01
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为917名初次办理残疾人证的残疾人给予每人150元的评残补贴及其它支出 |  |  | 向958名初次办理残疾人证的残疾人每人发放150元的评残补贴132470元；另有5080元用于购买残疾人证等其它支出。
| 阶段性目标 |  | 1、 2、 3、 |  |  | 1、 2、 3、 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 补贴人数 |  |  |  | 917 | 958
质量指标
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  |  | 2024.12.31 | 2024.12.31
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 残疾人的经济负担减轻 |  |  |  | 较显著 | 较显著
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 接受补贴残疾人的满意率 |  |  |  | ≥80% | 100%
经办人： 刘承强 |  |  |  | 单位负责人：柳静 |  |  | 上报时间：2025.03.27
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。