附件4

- 曲江区绩效自评报告

（2024年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £√

项目名称：残疾人就业培训、创业扶持专项经费

项目单位：（公章）韶关市曲江区残疾人联合会

填报人姓名：温雪芳

联系电话：6971139

填报日期：2024年4月15日

曲江区2024年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

- 2024年区下达我会残疾人就业培训、创业扶持专项经费指标8万元（韶曲财[2024]2号）。完成我区38名就业年龄段未参加过培训的农村残疾人接受技术培训任务数，及对我区12名自我发展和自主创业的残疾人给予创业扶持。该项目按计划要求完成当年指标任务，自评等级为优。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

- （1）2024年区预算下达我会残疾人就业培训、创业扶持专项经费8万元，实际到位7.59万元，资金到位率为95%。

- （2）该项目资金执行情况分析。2024年度我会残疾人就业培训、创业扶持专项项目执行数为7.59万元，执行率100%，主要用于我区38名就业年龄段未参加过培训的农村残疾人接受实用技术培训，指标数为260元/人，对我区12名自我发展和自主创业的残疾人给予3000元-10000元创业扶持。资金已在当年按计划完成申请拨付。

- （3）项目资金管理情况分析。2024年曲江区残联严格按照资金文件要求，科学管理和使用该项目资金，按260元/人的标准委托第三方培训机构对38名就业年龄段未参加过培训的农村残疾人进行实用技术培训，并对12名自主创业的残疾人给予3000元-10000元就业扶持补助，做到专款专用，提高资金使用效益。资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 2024年我会残疾人就业培训、创业扶持专项项目完成年度绩效目标任务。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2024年我会残疾人就业培训、创业扶持专项年度培训指标为38人，全年完成值为38人。扶持指标为12人，全年完成值为112人。

时效指标：培训实施进度在2024年10月完成培训任务。

成本指标：人均培训经费为260元/人；就业扶持补助

3000元-10000元/人。

- 效益指标完成情况分析。

- 社会效益：残疾人生产技能显著增强。

- （3）满意度指标完成情况分析。接受培训、扶持对象满意度≧80%。

（二）存在问题。

2024年我区残疾人就业培训、创业扶持项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步将继续开展我区残疾人就业培训、创业扶持工作，提升残疾人的职业素质和就业能力，鼓励残疾人自主创业，宣传残疾人创业成功的典型，树立残疾人群体自强不息的形象。

三、整改措施

无。