附件6

曲江区部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

一、部门概况

（一）职能、机构设置及人员情况

- 1.广东韶关曲江经济开发区管理委员会是曲江区人民政府派出机构，正科级。主要职责如下：

- （1）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实区委、区政府的决策和工作部署。

- （2）制定开发区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施。

- （3）负责开发区的开发、建设和管理。协助相关部门做好开发区的征地拆迁工作。

- （4）负责开发区产业发展、招商引资等工作。负责开发区内企业的管理、人力资源开发和服务等工作。

- （5）负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境综合评价，统筹协调解决相关重大问题。

- （6）负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。

- （7）负责开发区的安全生产和生态环境保护工作。协助做好开发区综治信访维稳、城市管理、市场监管、行政综合执法等工作。

- （8）负责开发区党的建设工作，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

- （9）拟定并组织实施开发区财务预决算方案。依法监督管理开发区国有资产。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构设置

曲江经济开发区管委会设5个内设机构和一个下属事业单位，内设机构分别是办公室（工委办公室）、招商引资股、企业服务管理股、规划股、建设股，下属单位是广东韶关曲江经济开发区技术服务中心。

- 3.人员情况

曲江经济开发区管委会机关行政编制18名，实有15人。其中：党工委书记1名（由主任兼任），专职副书记1名，主任1名，副主任3名，正股级领导职数5名。下属单位技术服务中心事业编制15名，实有12人。其中：主任1名，副主任2名。

- 收支总体情况

- 2024年本部门总收入为财政拨款1131.56万元，分别为一般公共预算财政拨款收入727.72万元，政府性基金预算财政拨款收入403.84万元；总支出为1131.56万元，分别为基本支出522.17万元，项目支出609.39万元。

- 部门预算编制情况

本部门预算为汇总部门预算，包括：本级部门预算以及纳入编制范围的下属单位部门预算。本部门根据部门职责和工作要求，按照财政部门规定的编制要求、程序、预算报表格式编制年度预算，并按规定的报送时间经分管领导审核后报同级财政部门。符合区财政当年有关预算编制的原则，符合规范性和细致程度方面的要求。

- 部门绩效目标

2024年部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，符合客观实际，制定的绩效目标基本清晰、明确。部门绩效目标：

- 1.确保开发区各项工作正常运转，日常工作经费得到保障；

2.切实发挥统筹协调作用，引进并推动园区各项目的落实和建设，提高社会服务水平；

3.完善园区基础设施建设，积极开展道路建设提升改造、路灯安装维护、储备地土方工程、雨污分流二期工程等工作，为企业发展提供便捷高效的交通环境；

4.推动绿色发展，推进打造园区生态景观工作，加强园区日常环境卫生和绿化养护服务工作，提升园区营商环境软实力；

- 5.加强园区企业的安全生产和生态环境保护工作，协助做好开发区综治信访维稳、城市管理等工作。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

2024年度，本部门基本支出522.17万元，为在职在编人员经费及日常公用经费。

（二）部门项目支出情况

1.项目基本情况

2024年度，本部门项目支出609.39万元，包括：开发区正常运作经费（含追加部分）；2024年招商引资工作经费；曲江经济开发区环卫保洁和绿化养护服务项目（含追加部分）；曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费（含追加部分）；韶关海大生物科技有限公司2023年升级工业园区高质量发展（产业共建）专项资金；金光食品（韶关）有限公司2023年产业共建普惠性奖补市级配套资金。其中韶关海大生物科技有限公司2023年升级工业园区高质量发展（产业共建）专项资金和金光食品（韶关）有限公司2023年产业共建普惠性奖补市级配套资金项目资金属于上级资金。

- 2.项目绩效目标情况

绩效指标细化至产出指标、效益指标和满意度指标，便于考核各个项目实际开展情况。严格按照有关规定支出项目经费，项目如期实施，基本上达成年度绩效目标。

- 3.项目资金使用情况

根据年初预算资金安排通知、备选库项目、有关项目请示及会议纪要：开发区正常运作经费安排245万元（含追加部分），实际支出135.34万元（含追加部分）；2024年招商引资工作经费安排3万元，实际支出0.21万元；曲江经济开发区环卫保洁和绿化养护服务项目经费安排239.73万元（含追加部分），实际支出158.96万元（含追加部分）；曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费安排570万元（含追加部分），实际支出244.88万元（含追加部分）；韶关海大生物科技有限公司2023年升级工业园区高质量发展（产业共建）专项资金安排600万元，实际支出50万元；金光食品（韶关）有限公司2023年产业共建普惠性奖补市级配套资金项目资金安排180.549万元，实际支出20万元。招商引资工作经费根据实际产生费用未支出完毕，其他因财力原因部分费用未能及时支付的，未能支付的费用转下年支付，区级项目剩余资金已收回，上级资金项目剩余资金结转下年。

- 4.项目绩效自评及其他需要说明的情况

- 本年度“数字政府”公共财政综合管理平台要求开展项目绩效自评的项目只有2个，自评等级优秀。其余项目平台未要求开展绩效自评。

- 三公经费情况

2024年度，本部门三公经费支出1.98万元，主要是公务用车运行维护费支出1.76万元，公务接待支出0.21万元。

三、存在问题及下一步工作计划

自评中发现，存在以下问题：1.项目管理制度不够细化；2.未能保障项目资金及时支付。下一步工作计划：1.优化项目管理制度，加强对项目资金的监督管理；2.及时与财政归口股室进行沟通，保障项目资金及时支付且使用合法依规，完成项目绩效目标。

四、其他需要说明的情况

无。