## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 送电影下乡 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 吴荣兰 |  | 经办人及电话 | 林龙祥6666259 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 区委宣传部 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财〔2020〕4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2013399其他宣传事务
归口股室 |  |  | 文艺出版股 |  |  | 主管部门 | 区委宣传部
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 宣传
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 送电影下乡 | [7 empty] | 附件1 关于《关于将社科联、扫黄打非等预算项目纳入区财政预算予以保障的请示》的审核意见
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： 关于《关于将社科联、扫黄打非等预算项目纳入区财政预算予以保障的请示》的审核意见（填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □1个 2.其他方式： 陈夏广同志批示
项目的可行性、必要性 |  |  | 丰富群众文化生活、宣传社会主义核心价值观
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 153000元
|  |  | 待安排资金 |  | 153000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 153000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 153000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 77037元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 77037元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 153000 | 12.1 | 77037 |  | 12.31 | 77037
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：已按期完成，申请支付未成功
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020.08
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 因疫情原因，1-7月份未开展送电影下乡，8月份开始开展农村公益电影放映工作，下一步将按照有关要求开展送电影下乡。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 放映1020场公益电影 |  |  | 完成767场公益电影放映 |  |  | 因疫情原因，1-7月份未开展送电影下乡，8月份开始开展农村公益电影放映工作，下一步将按照有关要求开展送电影下乡。
| 阶段性目标 |  | 1、 2、 3、 |  |  | 1、 2、 3、 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标
|  |  | 质量指标 | 群众支持率 |  |  |  | ≧90% | ≧90%
时效指标
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活，宣传社会主义核心价值观 |  |  |  | 有效 | 有效
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | ≧90% | ≧90%
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。