## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 区应急管理局零星维修项目经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢春贤 |  | 经办人及电话 | 肖燕云 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区应急管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲应急请〔2022〕28号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120899
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门 | 区政府
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 办公楼零星维修
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 由于本单位办公楼年久失修，存在电路老化、墙体开裂、漏水等问题。 | [7 empty] | 区应急管理局零星维修项目经费
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：韶曲应急请〔2022〕28号 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 不断改善我局基础设施条件，为我局提供舒适安全的工作环境，使工作效率更高。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 50000 元
|  |  | 待安排资金 |  | 50000 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 50000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 31273.4 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 31273.4 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 50000 | 2022.9 | 50000 | 100 | 2022.12 | 31273.4 | 62.55 | 18726.6
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因财力原因部分费用未能及时支付，未能支付的费用转下年支付
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.1 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.9
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 延长办公楼使用年限，维修办公楼老化漏水等问题，改善职工办公环境，更好地为群众服务。 |  |  | 延长办公楼使用年限，维修办公楼老化漏水等问题，改善职工办公环境，更好地为群众服务。
| 阶段性目标 |  | 1、签合同 2、维修 3、验收 | [5 empty] | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 办公零星维修次数 |  |  |  | ≥3次以上 | 3次
|  |  | 质量指标 | 维修验收合格率 |  |  |  | 合格 | 合格
|  |  | 时效指标 | 维修及时性 |  |  |  | 及时 | 及时
|  |  | 成本指标 | 指标预算支出控制不超预算（是/否） |  |  |  | 是 | 31273.4元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 改善办公环境 |  |  |  | 提升改善办公环境 | 有所提升
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 改善办公条件，保障工作顺利开展 |  |  |  | 提升办公条件，保障工作开展 | 有所提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） |  |  |  | 100% | 100%
经办人：肖燕云 |  |  |  | 单位负责人： 邝发文 |  |  | 上报时间：2023.4.12