附件6

# 曲江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价 √

项目名称：曲江区安全生产专项资金

项目单位：（公章）韶关市曲江区应急管理局

填报人姓名：肖燕云

联系电话：6667726

填报日期：2024年4月

曲江区安全生产专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况及自评结论

为促进我区企业提升隐患排查能力，提高企业从业人员素质，压实企业安全生产主体责任，保障我区安全生产监督管理工作有序开展，特设立2023年度安全生产专项资金。2023年，我区安全生产专项资金预算为14万元，实际使用86150.5元，使用率61.54%，专项资金主要用以保障执法车辆、执法耗材、专家咨询费用等安全生产工作的支出。专项资金的使用有效保证了我局安全生产执法检查、年度安全生产考核、安全生产咨询等一系列安全生产工作。

2023年，对全区危险化学品、冶金工贸、烟花爆竹、建筑、交通等重点抓实重大事故隐患专项整治工作，督促22个重点单位制订行业领域内重大事故隐患专项整治方案。我区共计查处重大隐患150处，已全部完成整改，完成处罚13宗，处罚金额50.19万元，其中一案双罚案件4宗。开出重大隐患挂牌督办函10份，通过齐抓共管、强力治理等方式手段督促企业落实安全生产主体责任，目前均已顺利摘牌。

- 绩效表现

- 分析资金使用情况。

2023年我局共使用安全生产专项资金86150.5元，主要包括：安全生产执法专家费14184.7元，占比16.47%；执法车维护费用（维修、保险等）48273.75元，占比56.03%；办公设备维护费用（执法电脑、移动执法设备、耗材）23692.05元，占比27.50%。以上经费的使用都遵循着经济高效、透明公开的原则，在使用过程中严格遵照采购程序、监督程序、审批程序、验收程序开展，每笔费用都有详细的票据等佐证材料。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

安全生产专项资金主要用于我局安全生产工作提供必要物资和服务，主要用于保障执法装备、办公设备、人员培训、专家咨询费等，保障和提高我局安全生产执法检查质量、安全教育培训质量。2023年，结合本局监管行业情况，开展危险化学品、非煤矿山、工贸、“四不两直”检查等专项整治行动，共检查企业711家次，共排查隐患1343处、已整改1315处，整改率达97.92%。完成34宗案件的立案查处工作，移交了1宗行刑衔接案件，罚款165.97万元。同时强化典型案例查处，查处报送典型案例8宗，超额完成市级下达的任务，完成率和合格率达到双“100”。

2023年，我局充分、合理、合规利用安全生产专项资金保障了安全生产执法检查、安全生产培训教育、安全生产考核等多项任务，达到了资金设立的目的，完成了上级文件要求和领导指示任务。

产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

2023年，发生生产安全事故18起，死亡10人，受伤23人，直接经济损失591万元，与去年同期相比事故起数、死亡人数、经济损失同比下降30.77%、37.5%、14.62%，受伤人数同比上升76.9%。

- 存在问题。

从专项整治“回头看”情况来看，一些部门、企业仍存在排查流于形式，整治浮于表面的问题，一些深层次的隐患问题未得到有效彻底根除。

三、整改措施

今后，强化隐患排查治理工作的日常监管执法，采取定期和不定期组织开展全区生产安全大检查。特别是对重点行业领域要认真进行安全生产专项整治行动，把安全隐患消灭在萌芽状态。