## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 提升应急能力建设经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢春贤 |  | 经办人及电话 | 肖燕云 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区应急管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲应急请〔2023〕1号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2240199
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 提升应急能力建设 | [7 empty] | 韶曲应急请〔2023〕1号关于请求解决提升应急能力建设经费
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 为确保全区应急管理工作顺利开展，强化应急抢险和防灾减灾救灾能力，综合提升应急处置能力，全力保障人民群众生命财产安全。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2023年至2024年 300000元
|  |  | 待安排资金 |  | 300000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 300000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 300000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 2600 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2600 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 300000 | 2023.8 | 300000 | 100 | 2023.12 | 2600 | 0.86 | 297400
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因财力原因部分费用未能及时支付，未能支付的费用转下年支付
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.7 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.12
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2024.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 因财力原因部分费用未能及时支付所以项目未能按计划完成。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 进一步拓展与提升应急处置和应急指挥救援能力，提高应急系统及装备使用人员的操作技能，保障区应急管理工作高效安全运行。 |  |  | 进一步拓展与提升应急处置和应急指挥救援能力，提高应急系统及装备使用人员的操作技能，保障区应急管理工作高效安全运行。
| 阶段性目标 |  | 1、购买和安装办公设备及存放柜 2、开展防汛救灾群众转移安置演练 3、安装综治视频会商系统终端 |  |  | 1、购买和安装办公设备及存放柜 2、开展防汛救灾群众转移安置演练 3、安装综治视频会商系统终端 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 购买办公设备 |  |  |  | ≥12（套、个等） | ≥12（套、个等）
|  |  |  | 开展应急演练次数（次） |  |  |  | 三防应急演练次数（次） | ≥1次
|  |  | 质量指标 | 办公家具、办公设备验收合格率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目实施率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 指标预算支出控制不超预算（是/否） |  |  |  | 是 | 是
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 提高应急救援水平 |  |  |  | 有所提升 | 有所提升
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 改善办公条件，保障工作顺利开展 |  |  |  | 提升办公条件，保障工作开展 | 有所提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） |  |  |  | ≤90% | ≤90%
经办人： 肖燕云 |  |  |  | 单位负责人：邝发文 |  |  | 上报时间：2024.4
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。