## Sheet1
附件2
曲江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 购买应急装备项目经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢春贤 |  | 经办人及电话 | 朱韶 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区应急管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲应急请〔2022〕19号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他应急管理支出/2240199
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门 | 区政府
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 √ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 为加强我区安全生产执法和应急救援工作，推进文明执法行为，规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。 | [7 empty] | 购买应急装备项目经费韶曲应急请〔2022〕19号
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：韶曲应急请〔2022〕28号 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据《关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（粤应急函〔2022〕168号）和《应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》（应急〔2021〕9号）
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2022年至2023年 200000 元
|  |  | 待安排资金 |  | 200000 元
| 上年度结转结余金额 |  | 187437 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 187437元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 187437 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 187437 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 12896 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 12896 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 187437 | 187437 | 2023.2 | 187437 | 100 | 2023.3 | 12896 | 6.88 | 174541
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因财力原因部分费用未能及时支付，未能支付的费用转下年支付
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.6 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.8
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 因财力原因部分费用未能及时支付，未能支付的费用转下年支付
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 为加强我区安全生产执法和应急救援工作，规范穿着制式服装，严肃仪容仪表及执法风纪。完善执法装备，提高综合防灾减灾能力。 |  |  | 为加强我区安全生产执法和应急救援工作，规范穿着制式服装，严肃仪容仪表及执法风纪。完善执法装备，提高综合防灾减灾能力。 |  |  | 因财力原因部分费用未能及时支付，未能支付的费用转下年支付
| 阶段性目标 |  | 1、签合同 2、采购 3、验收 |  |  | 1、签合同 2、采购 3、验收 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 应急专用装备物资种类 |  |  |  | 20种 | 20种
|  |  |  | 定制服装人数 |  |  |  | 25人 | 25人
|  |  | 质量指标 | 装备验收通过率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 应急装备和服装采购及时率 |  |  |  | 100% | 100
|  |  | 成本指标 | 是否在预算控制范围内 |  |  |  | 是 | 12896元 | 因财力原因，实际只支付了1.29万元，还有17.45万元未能及时支付出去，整改措施，区财政能合理安排支付。
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 提高应急专用装备安全保障 |  |  |  | 有所提升 | 有所提升
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） |  |  |  | 100% | 100%
经办人：肖燕云 |  |  |  | 单位负责人： 邝发文 |  |  | 上报时间：2024.4