## Sheet1
附件2
曲江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 2023年三防物资补充和运行管理经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 陈伟明 |  | 经办人及电话 | 邓燕霞/6666223 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区应急管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2023]5号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 防汛/2130314
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区财政局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 √ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 补充购置三防物资、仓库维护 | [7 empty] | 关于下达2023年部门预算指标的通知 （韶曲财[2023]5号）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶曲财[2023]5号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于下达2022年部门预算指标的通知 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： 1个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 在防汛抗洪抢险的紧急关头，对于确保抗洪抢险工作的顺进行，保障人民的生命和财产的安全，夺取防汛抗洪的全面胜利起着举足轻重的作用。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 2023年1月至2023年12月 100000元
|  |  | 待安排资金 |  | 100000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 100000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 100000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 100000 | 2023.01 | 100000 | 100% | 2022.12 | 0 | 0 | 96360
1
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因财力原因费用未能及时支付，未能支付的费用转下年支付
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.6 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.6
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 无
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 做好防汛物资储备，是防汛抗洪的重要物资保证，在防汛抗洪的紧急关头，对于确保抗洪抢险工作的顺进行，保障人民的生命和财产的安全，夺取防汛抗洪的全面胜利起着举足轻重的作用。 |  |  | 完成防汛物资储备和三防物资设备维护，在防汛抗洪的紧急关头，有效保障人民的生命和财产的安全，夺取防汛抗洪的全面胜利。 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 1、购置防汛抢险物资 2、 |  |  | 1、购置防汛抢险物资 2、 |  |  | 1、无 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 购置防汛抢险物资 |  |  |  | 1项 | 1项 | 因财力原因费用未能及时支付，未能支付的费用转下年支付
|  |  | 质量指标 | 项目完成率(%) |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 按时按量完成率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 购置防汛抢险物资 |  |  |  | 96360元 | 96360元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 |  |  |  | 和谐稳定 | 和谐稳定
|  |  | 生态效益指标 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 三防物资储备率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 使用率（%） |  |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人： 肖燕云 |  |  |  | 单位负责人： 邝发文 |  |  | 上报时间：2024.4
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。