## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 人防地面指挥中心建设费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 陈奇峰 13602901522 |  | 经办人及电话 | 谭国君 18675101039 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | _ |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2030603人民防空
归口股室 |  |  | 经济（外经）股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 √扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 曲江区人防地面指挥中心建设（包含信息系统及设备，装修装饰工程，桌椅设施、监控等项目采购）。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 关于建设人防地面指挥中心的请示（曲人防[2019]16号）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据广东省、韶关市人防办部署提出进行立项和建设的要求，大力推进人防指挥通信体系建设，结合我区实际情况新建韶关市曲江区人防地面指挥信息系统建设项目。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 1000000
待安排资金
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 1000000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1000000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 227164.43 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 227164.43元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 1000000 | — | 227164.43 | 22.71% | — | 227164.43 | 100%
| 1 |  | 18000 | 2020.6 | 18000 | 100% | 2020.6 | 18000 | 100%
| 2 |  | 164847.73 | 2020.8 | 164847.73 | 100% | 2020.8 | 164847.73 | 100%
| 3 |  | 14316.7 | 2020.10 | 14316.7 | 100% | 2020.10 | 14316.7 | 100%
| 4 |  | 30000 | 2020.11 | 30000 | 100% | 2020.11 | 30000 | 100%
| 5 |  | 772835.57 | 2020.12 | 0 | 0% | — | 0 | 0%
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：根据项目进度2020年12月申请了706247.05元，因资金未到位，未能完成项目支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020-12-02 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020-12-02
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 已完成。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 大力推进人防指挥通信体系建设，结合我市实际情况新建韶关市曲江区人防地面指挥中心，分三年完成，2020年第一年完成装修补漏项目、通用设备采购等基本项目。 |  |  | 2020年已完成人防指挥中心天面补漏、装修项目和通用设备采购等项目。 |  |  | 已完成
| 阶段性目标 |  | 大力推进人防指挥通信体系建设，结合我市实际情况新建韶关市曲江区人防地面指挥中心，分三年完成，2020年第一年完成装修补漏项目、通用设备采购等基本项目。 |  |  | 2020年已完成人防指挥中心天面补漏、装修项目和通用设备采购等项目。 |  |  | 已完成
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成调研报告 |  |  |  | 是否完成项目可行性报告 | 已完成
|  |  | 质量指标 | 可行性研究规范性（是/否） |  |  |  | 是否可行且规范 | 是
|  |  | 成本指标 | 预算范围内 |  |  |  | 是否在范围内 | 是
|  |  | 社会效益指标 | 活动任务完成率 |  |  |  | >99% | >99%
|  |  |  | 业务完成率(%) |  |  |  | >99% | >99%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人：谭国君 |  |  |  | 单位负责人：陈奇峰 |  |  | 上报时间：2021.3.23
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。