## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 延续“大南华”城市管理服务外包项目资金 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 黄盛昌 13553611033 |  | 经办人及电话 | 王梓霖 13826348471 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | — |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出
归口股室 |  |  | 经济（外经）股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 通过城市管理外包服务，提高对我区市容和环境卫生、绿化管理。协助区主管局市政管理的监督检查、区内违法建筑监督检查，协助区住管局制止违建行为，协助相关职能部门处置我区应急突发事件。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：韶曲建示字〔2019〕151号 关于延续“大南华”城市管理服务外包的请示 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： 1个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 通过城市管理外包服务，提高对我区市容和环境卫生、绿化管理。协助区主管局市政管理的监督检查、区内违法建筑监督检查，协助区住管局制止违建行为，协助相关职能部门处置我区应急突发事件。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 220760元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 220760元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 220760元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 220760 | — | 220760 | 100% | — | 220760 | 100%
| 1 |  | 220760 | 2020.2 | 220760 | 100% | 2020.2 | 220760 | 100%
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019-10-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019-10-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019-12-31 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019-12-31
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 2019年资金未到位，未能在2019年支付。2020年已完成该项目的资金支付。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 严格按照合同及考核方案进行控制使用，按考核标准扣费，严格控制项目资金的发放 |  |  | 已完成资金支付。 |  |  | —
| 阶段性目标 |  | 严格按照合同及考核方案进行控制使用，按考核标准扣费，严格控制项目资金的发放 |  |  | 已完成资金支付。 |  |  | —
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
|  |  | 质量指标 | 资金使用率(%) |  |  |  | >100% | >100% | _
|  |  | 时效指标 | 考核任务完成率(%) |  |  |  | >100% | >100% | _
|  |  | 社会效益指标 | 改善当地居住环境 |  |  |  | >100% | >100% | _
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | >100% | >100% | _
经办人： 王梓霖 |  |  |  | 单位负责人： 许明志 |  |  | 上报时间：2021.3.22
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。