## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 建档立卡贫困户危房改造区配套资金 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 胡坚13509850112 |  | 经办人及电话 | 刘秋萍13640094716 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | — |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 专项业务
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 建档立卡贫困户危房改造区配套资金 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 农村危房改造，是解决“两不愁三保障”，如期打赢脱贫攻坚战的硬任务、硬要求。2019年我区已完成危房改造任务。我区2019年区内兜底农村危房改造户61户。通过实施农村危房改造，我区区内兜底61户四类重点贫困户住房安全保障，为2020年打赢脱贫攻坚战打下基础。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 1876000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 1779000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1779000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 1682000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1682000元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 1779000 | — | 1682000 | 94.54% | — | 1682000 | 100%
| 1 |  | 1682000 | 2020.1 | 1682000 | 100%% | — | 1682000 | 100%
2
3
4
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019-09-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019-08-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020-01-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | —
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 完成我区年度危房改造任务，确认群众能居住进安全住房。 |  |  | 完成我区年度危房改造任务。 |  |  | —
| 阶段性目标 |  | 1、按照时间节点，全部开工 2、分批次进行竣工验收 |  |  | 1、督促各镇及时开工 2、会同财政、扶贫办对已完工房屋进行验收 |  |  | —
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成四类重点户危房改造任务 |  |  |  | 61（户） | 100%
|  |  | 质量指标 | 危房改造质量安全管理 |  |  |  | 实现“五个基本” | 已实现
|  |  | 时效指标 | 危房改造开工率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 危房改造竣工率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 执行分类补助标准，加大财政补助力度，降低农户自筹资金难度 |  |  |  | 1.对于采取拆除重建方式改造危房的分散供养特困人员，县级财政按不低于3.4万元/户的标准给予补助； 2.对于采取拆除重建方式改造危房的建档立卡贫困户(不含分散供养特困人员)，县级财政按不低于4万元/户的标准给予补助; 3.对于采取拆除重建方式改造危房但未纳入建档立卡的低保户、贫困残疾人家庭以及所有采取修缮加固方式改造危房的农村危房改造对象，县级财政按不低于2万元/户的标准给予补助; | 已按补助标准将补助资金发放到位
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 通过政府投入大头，农户自筹一点的形式，实现贫困户住房安全保障 |  |  |  | 61户实现住房安全保障 | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 实现改造后房屋基本功能齐全，厕所、厨房、人蓄分离等 |  |  |  | 61户房屋基本功能齐全，厕所、厨房、人蓄分离等 | 100%
|  |  | 生态效益指标 | 通过实现危房改造，改善农村人居环境，改变农村面貌 |  |  |  | 61户实现危房改造，改善农村人居环境，改变农村面貌 | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 完成四类重点户危房改造任务，实现相对贫困人口安全住房保障 |  |  |  | 完成四类重点户61户危房改造，实现相对贫困人口住房安全 | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 实现贫困户满意度95% |  |  |  | 95% | 95%
经办人： 刘秋萍 |  |  |  | 单位负责人：许明志 |  |  | 上报时间：2021.3.22
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。