## 修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢国良13827935533 |  | 经办人及电话 | 张奕青13640031636 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程的请示、韶曲财[2020]4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899 | 关于修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程的请示、韶曲财[2020]4号
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程 | [7 empty] | 关于修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程的请示、韶曲财[2020]4号
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程的请示、韶曲财[2020]4号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于修复城西征地安置房A、B、C区路灯工程的请示、韶曲财[2020]4号 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 尽快恢复城西征地安置房照明，达到创文要求，保障安置居民对市政基础设施的基本需求，营造和谐的生活环境。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 84507.44元
|  |  | 待安排资金 |  | 4447.76元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 84507.44 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 84507.44 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 84507.44 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 84507.44 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 84507.44 |  | 84507.44 | 100% |  | 84507.44 | 100%
| 1 |  | 84507.44 | 2020.09.01 | 84507.44 | 100% | 2020.09.01 | 84507.44 | 100%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：总工程造价88955.20元，验收合格后支付95%工程款，质保期满12个月后无息支付5%质保金。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019.12.10 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019.12.12
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020.01.09 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020.01.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 1、做好乡镇路灯的管护工作，强化服务，为人民群众出行提供方便；2、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用;3、保障安置居民对市政基础设施的基本需求，营造和谐的生活环境。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 加强社会主义精神文明建设，保障安置居民对市政基础设施的基本需求，营造和谐的生活环境。 |  |  | 加强社会主义精神文明建设，保障安置居民对市政基础设施的基本需求，营造和谐的生活环境。 |  |  | 进一步加强路灯网工程项目的监管和管理，提高财政资金使用效益，加快县镇区域经济发展提供了强有力的保障。
| 阶段性目标 |  | 1、保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%。 2、保障路灯日运行时间达到10.50小时。 3、群众满意度达到98% |  |  | 1、保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%。 2、保障路灯日运行时间达到10.50小时。 3、群众满意度达到98% |  |  | 进一步加强路灯网工程项目的监管和管理，提高财政资金使用效益，加快县镇区域经济发展提供了强有力的保障。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 旧路灯拆除数量 |  |  |  | 13套 | 13套
|  |  |  | LED路灯安装数量 |  |  |  | 26盏 | 26盏
|  |  | 质量指标 | LED灯具规格 |  |  |  | 200W | 200W
|  |  | 质量指标 | 城区主干道、城区至乡镇、镇街至村委路灯亮灯率 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  | 时效指标 | 路灯日运行亮灯时间 |  |  |  | 10.50小时 | 10.50小时
|  |  | 成本指标 | 分8年支付工程款，2020年为第四年 |  |  |  | 1192412元 | 1192412元
|  |  | 生态效益指标 | 减少排放二氧化碳数量、减少二氧化硫数量 |  |  |  | 5万吨、1.5吨 | 5万吨、1.5吨
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于社会长治久安，确保人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 效果显著 | 效果显著
|  |  |  | 保证路灯亮灯率是否达到预期目标 |  |  |  | 是 | 是
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人： 张奕青 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2021.03.15
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。