## 更换使用LED照明产品采购工程项目（第四期款项）
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 更换使用LED照明产品采购工程项目（第四期款项） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢国良13827935533 |  | 经办人及电话 | 张奕青13640031636 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品工程（政府采购）报告、关于曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品采购的请示、韶曲财[2020]4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899 | 曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品工程（政府采购）报告、关于曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品采购的请示、韶曲财[2020]4号
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 更换使用LED照明产品采购工程项目（第四期款项）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 韶关市曲江城区及白土工业区路灯2895盏LED灯具节能安装改造。 | [7 empty] | 曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品工程（政府采购）报告、关于曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品采购的请示、韶曲财[2020]4号
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品工程（政府采购）报告、关于曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品采购的请示、韶曲财[2020]4号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品工程（政府采购）报告、关于曲江区路灯（钠灯）更换使用LED照明产品采购的请示、韶曲财[2020]4号 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 1、改造后路灯每年总负荷下降约280万LW，每年节电约280万度，10年相当于节约标准煤约1120吨，减少排放二氧化碳约2800万吨，减少二氧化硫排放约84吨，生态环保效益显著；2、LLED灯光源相比传统钠灯灯光源具有色彩还原性好、无杂色等优点，能有效提升道路景观其高显色性还能提高治安、交通等视频监控图像清晰度。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 8917890元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 891789 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 891789 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 891789 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 891789 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 891789 |  | 891789 | 100% |  | 891789 | 100%
| 1 |  | 891789 | 2020.11.18 | 891789 | 100% | 2020.11.18 | 891789 | 100%
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：1、继续做好LED路灯的管护工作，强化服务，为人民群众出行提供方便；2、推动社会治安综合治理措施的落实;3、提升道路景观其高显色性还能提高治安、交通等视频监控图像清晰度。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2015..04.13 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2015.05.25
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2015.06.13 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2015.07.15
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 1、继续做好LED路灯的管护工作，强化服务，为人民群众出行提供方便；2、推动社会治安综合治理措施的落实;3、提升道路景观其高显色性还能提高治安、交通等视频监控图像清晰度。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 1、做好节能减排工作；2、提升城市管理水平，改善城区路及公共场所照明环境，做好美化亮化工作；3、强化服务，为人民群众出行提供方便；4、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。 |  |  | 1、做好LED路灯的管护工作，强化服务，为人民群众出行提供方便；2、推动社会治安综合治理措施的落实;3、提升道路景观其高显色性还能提高治安、交通等视频监控图像清晰度。 |  |  | 今后要加强管护巡查工作，及时跟进车辆撞毁、道路改造迁移路灯的工作。
| 阶段性目标 |  | 1、保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%。 2、保障路灯日运行时间达到10.50小时。 3、群众满意度达到98% |  |  | 1、保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%。 2、保障路灯日运行时间达到10.50小时。 3、群众满意度达到98% |  |  | 进一步加强管护巡查工作，为本区域经济发展提供了强有力的保障。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 城区及白土工业区钠灯拆除数量 |  |  |  | 2895盏 | 2895盏
|  |  |  | 安装城区及白土工业区LED灯数量 |  |  |  | 2895盏 | 2895盏
|  |  | 质量指标 | LED灯头功率 |  |  |  | 165W/100W/65W/60W | 165W/100W/65W/60W
|  |  | 时效指标 | LED灯具安装完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 2895盏安装费 |  |  |  | 150元/盏 | 150元/盏
|  |  |  | 165W/100W/65W/60W规格灯头单价 |  |  |  | 3960元/2400/1560元/1440元 | 3960元/2400/1560元/1440元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | LED节电率 |  |  |  | 73.16% | 73.16%
|  |  | 社会效益指标 | 减少排放二氧化碳、、二氧化硫 |  |  |  | 显著 | 显著
|  |  |  | 提高公共设施供给质量 |  |  |  | 显著 | 显著
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于社会长治久安，确保人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 效果显著 | 效果显著
|  |  |  | 保证路灯亮灯率是否达到预期目标 |  |  |  | 是 | 是
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人： 张奕青 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2021.03.15
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。