## 韶财预202013号，曲江区城市基础设施配套费返还
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 韶财预202013号，曲江区城市基础设施配套费返还-路灯管护项目经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢国良13827935533 |  | 经办人及电话 | 张奕青13640031636 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于解决路灯管护项目经费的请示、关于路灯所管护项目经费的意见 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 城市公共设施2121301 | 关于解决路灯管护项目经费的请示、关于路灯所管护项目经费的意见
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 韶财预202013号，曲江区城市基础设施配套费返还-路灯管护项目经费
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 对城区路灯进行清洗、线路修复和配合市政工程建设对路灯进行拆除改建等。 | [7 empty] | 关于解决路灯管护项目经费的请示、关于路灯所管护项目经费的意见
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于解决路灯管护项目经费的请示、关于路灯所管护项目经费的意见 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于解决路灯管护项目经费的请示、关于路灯所管护项目经费的意见 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据中共韶关市委办公室关于市委书记调研纪要[2019]102号市委书记李红军率队检查督导市区道路环境及扬尘整治情况，对道路保洁、抑制扬尘、公路两侧裸露地整治、创文“六乱”整治等工作成效进行回头看，察看市辖三区农贸市场创文整改情况，并召开座谈会，对如何做好市区道路环境及扬尘整治工作提出了具体的指导意见和工作要求。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 80000元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 80000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 80000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 80000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 80000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 80000 | 2020.06.03 | 80000 | 100% | 2020.06.03 | 80000 | 100%
| 1 | [5 empty] | 2020.01.31 | 4320 | 5.4% | 75680
| 2 | [5 empty] | 2020.04.30 | 23750 | 29.69% | 51930
| 3 | [5 empty] | 2020.06.30 | 2580 | 3.22% | 49350
| 4 | [5 empty] | 2020.09.30 | 46280 | 57.85% | 3070
| 5 | [5 empty] | 2020.10.31 | 3070 | 3.84% | 0
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：原路灯所根据区创文办《关于开展城区周边道路环境及扬尘整治集中行动的通知》要求，路灯管护项目经费支出从2019年开始，对灯杆清洗、保洁费用及道路开挖修复等合计182375元，管护费用较大，由于财政要确保“三保”经费支出，所以只给予一次补助管护费用8万元。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019.01.19 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019.01.19
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020.12.31 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020.12.31
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 继续做好路灯电杆清洁工作、包干区域环境保洁，做好主干道、次干道、街巷的路灯维护，配合好区的创文整治工作，全面提升城市管理水平，注重整治后的常态长效管理，巩固整治成果。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 根据区委区政府关于打赢城区周边道路环境及扬尘整治攻坚战的工作部署，决定于2019年1月20日起统一开展集中整治行动，在全区迅速掀起环境及扬尘整治工和的高潮。 |  |  | 按通知下达的扬尘整治问题清单、整治攻坚行动任务分工表进行管护，确保达到预期目标，收到实效。 |  |  | 对整治内容要长短结合，形成常态长效管理，巩固管护成果。
| 阶段性目标 |  | 1、做好路灯电杆清洁工作 2、包干区域环境保洁 3、做好主干道、次干道、街巷的路灯维护 |  |  | 1、做好路灯电杆清洁工作 2、包干区域环境保洁 3、做好主干道、次干道、街巷的路灯维护 |  |  | 1、整治内容要长短结合，做好台账。 2、形成常态长效管理 3、巩固管护成果
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 管护覆盖面 |  |  |  | 曲江区 | 曲江区
|  |  | 质量指标 | 对问题清单、任务分工表完成率 |  |  |  | 全面完成 | 全面完成
|  |  | 时效指标 | 整治问题的时限 |  |  |  | 及时 | 及时
|  |  | 成本指标 | 管护经费 |  |  |  | 8万元 | 8万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 是否有利于政府办事效率 |  |  |  | 有利 | 有利
|  |  | 社会效益指标 | 提供良好的市政基础，服务社会发展能力 |  |  |  | 大力提升 | 大力提升
|  |  |  | 促进本区域投资的影响力 |  |  |  | 长期 | 长期
|  |  | 生态效益指标 | 对空气环境的影响 |  |  |  | 改善 | 改善
|  |  | 可持续影响指标 | 社会公众保护居住环境意识 |  |  |  | 逐步提高 | 逐步提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 95% | 95%
经办人： 张奕青 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2021.03.15
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。