## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 马鞍山危岩崩塌地质灾害治理工程 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 廖伟强、13727532438 |  | 经办人及电话 | 曾少恒、15119206260 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码
归口股室 |  |  | 工贸发展股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 地质灾害治理
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 马鞍山西北侧危岩加固、治理。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 根据《区政府常务会议纪要（十五届3次）》会议精神，为保障人民群众生命财产安全，对马鞍山西北侧危岩地质灾害进行治理。
项目审批 |  |  | 曲发改投【2018】4号
项目的可行性、必要性 |  |  | 保障人民群众生命财产安全。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 575615.31元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 575615.31元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 575615.31 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 575615.31元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 575615.31 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 575615.31 | 2020.1.23 | 575615.31 | 100% | 2020.1.23 | 575615.31 | 100%
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2018.6.25 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2018.6.25
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2018.12.25 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020.3.31
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 做好马鞍山危岩崩塌地质灾害治理工作，保证行人和车辆出行安全，马鞍山面貌焕然一新。 |  |  | 马鞍山管辖范围内危岩得到有限治理，提高安全性，提升了行人、行车舒适性。
| 阶段性目标 |  | 做好马鞍山危岩崩塌地质灾害治理工作，保证行人和车辆出行安全，马鞍山面貌焕然一新。 |  |  | 马鞍山管辖范围内危岩得到有限治理，提高安全性，提升了行人、行车舒适性。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 灌浆水泥砂浆，加固土体251m³。 |  |  |  | 100 | 100
|  |  | 质量指标 | 马鞍山西北侧危岩得到有效治理，治理后至今该处再没有出现崩塌情况。 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 保证行人和车辆出行安全。 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 支付工程款575615.31元。 |  |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 减少国民经济和人民群众生命财产损失。 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 降低重大安全事故发生的可能。 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 生态效益指标 | 营造良好的公园环境，增强人民体质。 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 改善人居环境。 |  |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。