## 路灯维护经费
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 路灯维护经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢国良13827935533 |  | 经办人及电话 | 张奕青13640031636 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于增加2019年路灯维护经费预算的请示、韶曲财[2020]4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他城乡社区公共设施支出2120399 | 关于增加2019年路灯维护经费预算的请示、韶曲财[2020]4号
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 维护经费
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 1、做好对城区路灯建设、维护及防盗工作，保证路灯主干道亮灯率达99%，主干道装灯率99%，设施完好率98%；2、加强对九个乡镇农村太阳能路灯巡查管护；3、协调其他部门，完成路灯安装工程相关任务；4、对照路灯日常管理制度，加强监管和督查，以制度管人，做到分工明确、责任到人，全面提升路灯设施和管理和维护水平。 | [7 empty] | 关于增加2019年路灯维护经费预算的请示、韶曲财[2020]4号
项目设立的依据 |  |  | 关于增加2019年路灯维护经费预算的请示、韶曲财[2020]4号
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于增加2019年路灯维护经费预算的请示、韶曲财[2020]4号 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 1、提升城市管理水平，改善城区、乡镇道路及公共场所照明环境，做好美化亮化工作；2、强化服务，为人民群众出行提供方便；3、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 600000元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0.00 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0.00 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 年度资金安排总额： |  | 600000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 600000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0.00 元
| 实际支出总额： |  | 550000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 550000 元 |  | 其他资金(自筹) | 27.76元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 600000 | － | 550000 | 91.66% | － | 550027.76 | 100% | -27.76
| 1 | 0 | 50000 | 2020.02.14 | 50000 | 8.33% | 1月 | 15509.18 | 31.02% | 34490.82
| 2 | 0 | 50000 | 2020.02.14 | 50000 | 8.33% | 2月 | 94983.99 | 190% | -10493.17
| 3 | 0 | 50000 | 2020.03.13 | 50000 | 8.33% | 3月 | 31386.14 | 62.77% | 8120.69
| 4 | 0 | 50000 | 2020.04.20 | 50000 | 8.33% | 4月 | 24481.09 | 48.96% | 33639.6
| 5 | 0 | 50000 | 2020.05.20 | 50000 | 8.33% | 5月 | 10531.99 | 21.06% | 73107.61
| 6 | 0 | 50000 | 2020.06.24 | 50000 | 8.33% | 6月 | 113407.55 | 226.8% | 9700.06
| 7 | 0 | 50000 | 2020.08.07 | 50000 | 8.33% | 7月 | 23737.75 | 47.48% | 35962.31
| 8 | 0 | 50000 | 2020.08.19 | 50000 | 8.33% | 8月 | 21268.64 | 42.54% | 64693.67
| 9 | 0 | 50000 | 2020.09.21 | 50000 | 8.34% | 9月 | 20775.05 | 41.55% | 93918.62
| 10 | 0 | 50000 | 2020.10.20 | 50000 | 8.34% | 10月 | 9012.85 | 18.03% | 134905.77
| 11 | 0 | 50000 | 2020.11.24 | 50000 | 8.34% | 11月 | 34175.05 | 68.35% | 150730.72
| 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12月 | 150758.48
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因财政资金困难资金12月维护经费5万元未拨给单位，造成资金结转结余-27.76元，资金在基本户的往年度结转结余款中支出，2020年路灯所、园林所、环卫所三个单位合并成为韶关市曲江区市政管理中心，仍有约480000元的经费款未及时结算，下一步开源节能，最大可能保证路灯维护工作正常运作。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020.01.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020.01.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020.12.31 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020.12.31
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 2020年度目标未按计划完成存在多方面原因：1、由于偷盗、市政施工造成路灯设施破坏严重，维护成本增加；2、维持正常的日常运作办公逐年提升。因财政资金难资金结余5万元未拨给单位。下一步工作计划是持续做好路灯维护管理工作，加强路灯巡查力度，减少因偷盗或市政施工等原因造成的路灯设施损坏，确保路灯正常安全运行，开源节能，最大可能保证路灯维护工作正常运作。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 1、提升城市管理水平，改善城区、乡镇道路及公共场所照明环境，做好美化亮化工作；2、强化服务，为人民群众出行提供方便；3、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。 |  |  | 1、2019年度做好对城区路灯建设、维护及防盗工作，保证路灯主干道亮灯率达99%以上，主干道装灯率99%，设施完好率98%；2、加强对九个乡镇农村太阳能路灯巡查管护；3、协调其他部门，完成路灯安装工程相关任务；4、对照路灯日常管理制度，加强监管和督查，以制度管人，做到分工明确、责任到人，全面提升路灯设施和管理和维护水平。 |  |  | 一、目标未完成原因：1、城中村路灯偷接线路严重，导致路灯线路超负荷不能正常亮灯。 2、市政施工造成路灯设施损坏。道路开挖、改扩建造成路灯地埋电缆挖伤、挖断，导致故障不能正常亮灯，需要协调施工方进行维修，时间较长，增加了路灯维护难度和预算外的开支。 二、1、持续做好路灯维护管理工作。保证路灯主干道装灯率99%，主干道亮灯率达到99%以上，设施完好率达到98%。 2、关于城中村偷接乱接线路问题。尽量协调村委解决，的确不能解决上报上级部门请示区政府解决。3、关于市政施工造成路灯设施损坏。对道路建设、市政施工、城中村改造等过程中挖断路灯管线，督促业主以及施工方落实管理责任，尽快修复路灯设施，确保路灯设施正常安全运行。
| 阶段性目标 |  | 1、加强路灯维护工作，保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%，设施完好率达到98%； 2、加强对九个乡镇农村太阳能路灯巡查管护； 3、协调其他部门，完成路灯安装工程相关任务。 |  |  | 1、加强路灯维护工作，保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%，设施完好率达到98%； 2、加强对九个乡镇农村太阳能路灯巡查管护； 3、协调其他部门，完成路灯安装工程相关任务。 |  |  | 一、目标未完成原因：1、城中村路灯偷接线路严重，导致路灯线路超负荷不能正常亮灯。 2、市政施工造成路灯设施损坏。道路开挖、改扩建造成路灯地埋电缆挖伤、挖断，导致故障不能正常亮灯，需要协调施工方进行维修，时间较长，增加了路灯维护难度和预算外的开支。 二、1、持续做好路灯维护管理工作。保证路灯主干道装灯率99%，主干道亮灯率达到99%以上，设施完好率达到98%。 2、关于城中村偷接乱接线路问题。尽量协调村委解决，的确不能解决上报上级部门请示区政府解决。3、关于市政施工造成路灯设施损坏。对道路建设、市政施工、城中村改造等过程中挖断路灯管线，督促业主以及施工方落实管理责任，尽快修复路灯设施，确保路灯设施正常安全运行。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 城区道路长度63.5公里、乡镇道路长度382.04公里的路灯覆盖面 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 马坝城区、九个乡镇（白土镇、樟市镇、罗坑镇、乌石镇、马坝镇、沙溪镇、大塘镇、枫湾镇、小坑镇） |  |  |  | 10个 | 10个
|  |  | 质量指标 | 城区主干道、城区至乡镇、镇街至村委路灯装灯率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 完成2020年城区、乡镇路灯的巡查管护。 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 2020年城区路灯维护经费60万元。 |  |  |  | 100% | 83.33% | 2020年因财政资金难资金结余5万元未拨给单位，所以实际支出未达到年初预算指标值。
|  |  |  | 月拨维护经费5万元。 |  |  |  | 100% | 83.33% | 2020年因财政资金难资金结余5万元未拨给单位，所以实际支出未达到年初预算指标值。
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | LED路灯、LED太阳能路灯盏数 |  |  |  | 4300盏 | 4300盏
|  |  | 社会效益指标 | 每年节约用电度数 |  |  |  | 300万度 | 300万度
|  |  |  | 每年财政支出减少开支 |  |  |  | 75万元 | 75万元
|  |  | 生态效益指标 | 减少排放二氧化碳数量、减少二氧化硫数量 |  |  |  | 2900万吨、83吨 | 2900万吨、83吨
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于社会长治久安，确保人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 效果显著 | 效果显著
|  |  |  | 通过维护保证路灯亮灯率达到预期目标 |  |  |  | 是 | 是
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人： 张奕青 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2021.03.15
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。