## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 大清洁乡村美-各镇村卫生清洁以奖代补经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 黄介光 6643889 |  | 经办人及电话 | 刘佩瑶 6643882 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财﹝2020﹞4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 城乡社区环境卫生 2120501
归口股室 |  |  | 经济（外经）股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类R 部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 开展农村环境卫生保洁工作，聘请保洁员，完善镇、村两级环卫基础设施建设，开展农村环境卫生整治行动 | [7 empty] | 附件1 韶曲财﹝2020﹞4号、附件2 韶关市曲江区人民政府办公室关于印发韶关市曲江区2020年度“大清洁，乡村美”工作实施方案的通知
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：韶曲财﹝2020﹞4号 2.专项资金： 3.其他资金：
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 韶关市曲江区人民政府办公室关于印发韶关市曲江区2020年度“大清洁，乡村美”工作实施方案的通知
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 3687390元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 2450000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2450000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 2450000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 2450000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 2450000 |  | 2450000 |  |  | 2450000 |  | 0
| 1 | 0 | 529841 | 2020.03 | 529841 | 100% | 2020.03 | 529841 | 100% | 0
| 2 | 0 | 1237390 | 2020.07 | 1237390 | 100% | 2020.07 | 1237390 | 100% | 0
| 3 | 0 | 352504 | 2020.08 | 352504 | 100% | 2020.08 | 352504 | 100% | 0
| 4 | 0 | 330265 | 2020.08 | 330265 | 100% | 2020.08 | 330265 | 100% | 0
5
6
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 全面建立完善“村收集、镇转运、区处理”的三级农村生活垃圾运营管理机制，有效改善村容村貌，全面提升城乡面貌和人居环境水平，确保各镇农村干净整洁。 |  |  | 全面建立完善“村收集、镇转运、区处理”的三级农村生活垃圾运营管理机制，有效改善村容村貌，全面提升城乡面貌和人居环境水平，确保各镇农村干净整洁。
| 阶段性目标 |  | 1、全面开展农村保洁，落实村庄保洁员制度，根据人口规模合理配置保洁人员。 2、完善镇、村两级环卫基础设施建设，合理规划垃圾投放点并做好硬底化工作。 3、开展农村环境卫生整治行动，各镇每月最少开展一次集中清洁专项行动，建立健全农村生活垃圾处理收费制度。 |  |  | 1、全面开展农村保洁，落实村庄保洁员制度，根据人口规模合理配置保洁人员。 2、完善镇、村两级环卫基础设施建设，合理规划垃圾投放点并做好硬底化工作。 3、开展农村环境卫生整治行动，各镇每月最少开展一次集中清洁专项行动，建立健全农村生活垃圾处理收费制度。 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 项目覆盖乡镇农村户籍人口（人） |  |  |  | 176770人 | 176770人
|  |  | 质量指标 | 农村保洁覆盖范围 |  |  |  | 9个乡镇 | 9个乡镇
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 以奖代补资金 |  |  |  | 每人每月1元 | 每人每月1元
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 农村村庄保洁覆盖率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 开阵村庄集中清洁行动 |  |  |  | 每月一次以上 | 每月一次
|  |  | 生态效益指标 | 农村环境保洁 |  |  |  | 有所改善 | 有所改善
|  |  | 可持续影响指标 | 环境可持续影响 |  |  |  | 建立健全保洁员制度 | 建立健全保洁员制度
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖区域群众满意度（%） |  |  |  | 95% | 98%
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。