## 2016年农村光明工程项目（A标段）
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 2016年农村光明工程项目（A标段） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 谢国良13827935533 |  | 经办人及电话 | 张奕青13640031636 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 关于解决曲江区实施农村光明工程经费的请示、韶曲财[2020]4号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899 | 关于解决曲江区实施农村光明工程经费的请示、韶曲财[2020]4号
归口股室 |  |  | 经济(外经)股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 2016年农村光明工程项目（A标段）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 全区九个乡镇、村主要路网通路灯，A标段为白土镇、樟市镇、罗坑镇 | [7 empty] | 关于解决曲江区实施农村光明工程经费的请示、韶曲财[2020]4号
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：关于解决曲江区实施农村光明工程经费的请示、韶曲财[2020]4号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于解决曲江区实施农村光明工程经费的请示、韶曲财[2020]4号 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 本项目是2016年韶关市曲江区人民政府重点办好十件民生实事之一，继续深化农村改革，建立健全促进农民持续稳定增收的长效机制，解决影响农村发展的突出问题，实现公共服务均等化，分批安装农村村道太阳能LED路灯，解决农村照明问题，做好第五批省级名村示范村的选点规划工作，积极推进名镇、名村、示范村建设。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 6008389.53元
|  |  | 待安排资金 |  | 5996122.57元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 1534676.78 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1534676.78 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 1534676.78 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1534676.78 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 1534676.78 | 0 | 1534676.78 | 100% | 0 | 1534676.78 | 100%
| 1 |  | 800000 | 2020.09.03 | 800000 | 52.13% | 2020.09.03 | 800000 | 52.13%
| 2 |  | 734676.78 | 2020.09.14 | 734676.78 | 47.87% | 2020.09.14 | 734676.78 | 47.87%
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2016年农村光明工程项目（A标段）第四年度工程款能够及时拨付到位，继续为2021年预算绩效管理的预算安排提供重要依据。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2016.12.08 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2016.12.10
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2017.03.17 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2017.08.17
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 1、继续做好乡镇路灯的管护工作，强化服务，为人民群众出行提供方便；2、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 全面推进曲江区农村光明民生重点工程，实施由城区至镇、镇街至村委的路灯建设。力争2017年初完成全区九个乡镇、村主要路网通路灯的工作目标，让农民得到便利和实惠。 |  |  | 全面推进曲江区农村光明民生重点工程，实施由城区至镇、镇街至村委的路灯建设。力争2017年初完成全区九个乡镇、村主要路网通路灯的工作目标，让农民得到便利和实惠。 |  |  | 进一步加强光明工程路灯网工程项目的监管和管理，提高财政资金使用效益，推进乡镇乡村振兴战略，推动脱贫攻坚和加快县镇区域经济发展提供了强有力的保障。
| 阶段性目标 |  | 1、保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%。 2、保障路灯日运行时间达到10.50小时。 3、群众满意度达到98% |  |  | 1、保证路灯主干道亮灯率达到99%以上、主干道装灯率99%。 2、保障路灯日运行时间达到10.50小时。 3、群众满意度达到98% |  |  | 进一步加强光明工程路灯网工程项目的监管和管理，提高财政资金使用效益，推进乡镇乡村振兴战略，推动脱贫攻坚和加快县镇区域经济发展提供了强有力的保障。
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 城区至乡镇、乡镇至村委质保期阶段管护里程 |  |  |  | 111.20公里 | 111.20公里
|  |  |  | 城区至乡镇、乡镇至村委111.20公里太阳能路灯数量 |  |  |  | 2056盏 | 2056盏
|  |  | 质量指标 | 城区主干道、城区至乡镇、镇街至村委路灯亮灯率 |  |  |  | 98% | 98%
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 分8年支付工程款，2020年为第四年 |  |  |  | 1534676.78元 | 1534676.78元
|  |  | 生态效益指标 | 减少排放二氧化碳数量、减少二氧化硫数量 |  |  |  | 850万吨、25吨 | 850万吨、25吨
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于社会长治久安，确保人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 效果显著 | 效果显著
|  |  |  | 保证路灯亮灯率是否达到预期目标 |  |  |  | 是 | 是
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人： 张奕青 |  |  |  | 单位负责人： 冯海强 |  |  | 上报时间：2021.03.15
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。